| № п\п | Мероприятия | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-30. 05. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 2. 07 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. | Задачи по подготовке и проведению месячника обсудить на совещании организационного комитета. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Управления по делам ГО и ЧС округа Муром – председатель орг. комитета |  |
| 2. | Провести рабочие встречи с руководителями электронных и печатных средств массовой информации округа, в ходе которой скоординировать совместную работу по информационному обеспечению месячника. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организационный комитет по проведению месячника Ген. директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |

Приложение № 3

к постановлению Главы округа

от _31.05.2010_ №_1122_

План – график

проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Через местные средства массовой информации проинформировать население о проведении месячника. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ген. директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| 4. | Организовать в ходе подготовки и проведения месячника в организациях округа: - разъяснение населению правил безопасного поведения на воде, особенностей эксплуатации судов (катеров, моторных лодок и др.) и предупреждения гибели людей при их использовании на водных объектах; - подготовка населения к действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде; - проведение занятий, встреч, бесед с постоянным персоналом оздоровительных учреждений и |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Руководитель Муромского Инспекторского отделения №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области Начальник спасательной станции ГУ «11 ОФПС» Сотрудники курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС округа Муром, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | детьми, направленных на предупреждение случаев гибели детей на водоемах округа в летний оздоровительный период. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | сотрудники инспекторского отделения №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области |  |
| 5. | В местных средствах массовой информации и местах массового купания людей размещать материалы: - об особенностях организации купального сезона на территории округа Муром; - о правилах поведения на водоемах и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде; - о номерах телефонов дежурных служб, по которым следует обращаться за помощью, в том числе: номере единой службы спасения «01». | + |  |  | + | + + |  | + + |  |  |  |  |  |  | + + |  | + + |  |  |  |  |  |  |  |  | Сотрудники курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС округа Муром, инспекторское отделения №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области, спасатели спасательной станции ГУ «11 ОФПС» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 6. | Разработать и распространить среди населения памятки гражданам по правилам поведения на водных объектах. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | Ген. директор МАУ ТРК «Муромский меридиан», начальник курсов ГО |  |
| 7. | Совместно с Управлением образования в честь Дня защиты детей провести мероприятия по безопасности детей, в том числе, на водных объектах округа. |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по делам ГО и ЧС, Управление образования, Комитет по делам молодежи |  |
| 8. | По окончанию месячника представить для обобщения отчетный материал (фотографии, фотоколлаж А-4, приказы, план-графики проведения) в Управление по делам ГО и ЧС о. Муром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Управления, организации, учреждения округа Муром |  |
| 9. | Подготовить материалы проведения месячника для отправки в Главное управление МЧС России по Владимирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Сотрудники курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС округа Муром |  |

Начальник муниципального учреждения «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»                     В.И. Иванчук