## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ  ОКРУГА

_02.06.2004_                                                                                                               №_1120_

### О проведении месячника

по борьбе с наркоманией

В целях активного противодействия злоупотреблению наркотиками, пропаганде среди населения здорового образа жизни, пресечения каналов поступления в округ и распространения психоактивных веществ   руководствуясь Законом РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом округа Муром,

постановляю:

1. Организовать в период с 1 по 30 июня 2004 года на территории округа Муром месячник по борьбе с наркоманией, утвердить план мероприятий  его подготовки и провести согласно приложению.

2.Управлениям администрации округа по социальной защиты населения (М.В. Мальцева), здравоохранения (Т.Н. Моисеева), культуры (Л.В. Алексутина), образования (В.И. Клещевникова), комитетам администрации округа по проблемам семьи и молодежи (М.В. Семенова), по физкультуре и спорту (В.М. Фролов) разработать и реализовать с этой целью дополнительные мероприятия по проведению подведомственными учреждениями антинаркотической пропаганды, индивидуальной профилактической работы, культурно-спортивных акций среди подростков и молодежи, сосредоточив внимание на организации антинаркотического просвещения, пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, использовании потенциала учреждений здравоохранения, образования, культуры, спортивных организаций и творческих союзов.

3. Зам. Главы администрации по вопросам социальной политики (О.А. Барышева) организовать в средствах массовой информации освещение медицинских и социально-нравственных проблем противодействия наркотизации населения.

4. Рекомендовать местным средствам массовой информации принять участие в информировании населения о медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, противодействии распространения и профилактики наркомании.

5. Рекомендовать ММРО УФСНК (В.Н. Фильков), УФСБ в г. Муроме (А.А. Баринов), УВД округа (А.В. Жагров), Муромскому ЛОВДТ (А.В. Климов), Муромскому таможенному посту (И.Н. Пузанов), осуществить в июне т.г. комплексные меры по пресечению каналов поступления в округ и распространения наркотических веществ, профилактической отработке лиц, причастных к этому преступному промыслу, усилению контроля за соблюдением антинаркотического законодательства.

6. Участникам месячника в пятидневный срок после его завершения представить ММРО УФСНК (В.Н. Фильков) информацию о проделанной работе по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

7. Предложить ММРО УФСНК (В.Н. Фильков) организационно обеспечить проведение намеченных мероприятий, координацию взаимодействия заинтересованных учреждений и в срок до 15.07.2004 представить в администрацию округа обобщенную информацию с предложениями по дальнейшему совершенствованию борьбы с наркоманией.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. председателя комитета территориального самоуправления Н.И. Малышева.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| ### Глава округа |  | # В.А. Качеван |
| --- | --- | --- |

#### Приложение

к постановлению Главы округа

от  02.06.2004г.   № 1120

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

подготовки и проведения месячника

по борьбе с наркоманией на территории округа Муром

1. Освещение в средствах массовой информации вопросов антинаркотического просвещения и воспитания населения, мероприятий, проводимых в рамках месячника по борьбе с наркоманией в округе.

Срок – июнь

Исп. – администрация округа (О.А. Барышева), УЗ, КпСМ, спорткомитет, УО, ММРО ФСНК*, УВД*, руководители средств массовой информации*

2. Заседание «круглого стола» на ММТК «Меридиан» с участием руководителей правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и образования на тему: «Наркомания – угроза нашему будущему».

Срок – 9 июня

Исп. - администрация округа (О.А. Барышева), КпСМ, спорткомитет, УЗ, УО, ММРО ФСНК*, УВД*, ММТК «Меридиан»*

3. Организация праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи под девизом: «Мы за здоровый образ жизни!».

Срок – июнь

Исп. – спорткомитет, КпСМ, КТСУ

4. Оформление в библиотеках стендов, выставок, подборок литературы, методических материалов, посвященных проблемам злоупотребления наркотиками, социально - нравственным вопросам борьбы с наркотизацией населения, методам лечения и преодоления наркозависимости.

Срок – до 5 июня

Исп. – УК, УЗ, УО

5. Открытие выставки антинаркотического плаката «Нарко - стоп» с проведением бесед и показом документального фильма. Награждение победителей конкурса.

Срок – 5 июня.

Исп. – КпСМ, КТСУ, ММРО ФСНК*

6. Изготовление печатной продукции (листовок, памяток, книжных закладок, календарей), содержащей информацию антинаркотического характера, номера телефонов доверия, рекомендации родителям, учителям, работникам летних оздоровительных и школьных лагерей о действиях в сложных ситуациях, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ.

Срок – июнь

Исп. – ММРО ФСНК*, КпСМ, УО, УЗ, КТСУ

7. Организация конкурса «Журналисты против наркотиков» на лучшую публикацию в средствах массовой информации о текущей ситуации с распространением наркомании и токсикомании, их причинах, проявлениях, негативных медицинских и социальных последствиях.

Срок – июнь

Исп. - администрация округа (О.А. Барышева), ММРО УФСНК*, УВД*, руководители средств массовой информации*

8. Подготовка телерепортажей о проблемах наркозависимости, борьбы с распространением психоактивных веществ, судьбах подростков, приобщившихся к наркотикам.

Срок – июнь

Исп. – ММТК «Меридиан», ММРО ФСНК*

9. Проведение в оздоровительных лагерях конкурса на лучший лозунг, девиз, эмблему, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Срок – июнь

Исп. - УО, КпСМ, КТСУ, ММРО ФСНК*

10. Обеспечение круглосуточной работы телефонов доверия с привлечением педагогов, психологов, психиатров-наркологов, сотрудников правоохранительных органов.

Срок – июнь

Исп. – УО, УЗ, КпСМ, ММРО ФСНК*, УВД*,

11. Проведение марафона «Мы против наркотиков» с участием работников культуры, образования, здравоохранения, руководителей промышленных предприятий, органов местного самоуправления, представителей молодежных организаций.

Срок – 26 июня

Исп. – УК, УЗ, КпСМ, УО, ПТО, ММТК «Меридиан», ММРО ФСНК*, УВД*, СМИ*

12. Оказание адресной медицинской, психотерапевтической и психологической помощи семьям, в которых имеются лица с повышенным риском злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами, либо страдающие наркоманией и токсикоманией.

Срок – июнь

Исп. – УЗ, УО, ММРО ФСНК*, УВД*

13. Организация работы агитбригад с участием артистов, спортсменов, специалистов здравоохранения, образования, сотрудников правоохранительных органов по проведению профилактических, культурно-спортивных мероприятий в летних оздоровительных и школьных лагерях с программами по антинаркотическому воспитанию детей и подростков.

Срок – июнь

Исп. – УК, УЗ, УО, КпСМ, спорткомитет, ММРО ФСНК*, УВД*

14. Проведение среди детей и подростков, находящихся в летних оздоровительных и школьных лагерях, конкурса на лучшие рисунки и плакаты под девизом: «Мир без наркотиков», публикация работ победителей в средствах массовой информации.

Срок. – июнь

Исп. – УО, УК, КпСМ, КТСУ, ММТК «Меридиан», СМИ*

15. Выполнение силами правоохранительных органов комплексных мероприятий по пресечению каналов поступления в округ и распространения наркотиков, организации рейдов в местах отдыха молодежи, ночных клубах, на дискотеках, железнодорожном и автовокзале.

Срок – июнь

Исп. – ММРО УФСНК*, УВД*, МО УФСБ*, ЛОВДТ*,  Муромский таможенный пост*

16. Подведение итогов месячника по борьбе с наркоманией, подготовка специальной программы на ММТК «Меридиан».

Срок – 30 июня

Исп. – администрация округа (О.А. Барышева), ММРО ФСНК*, УВД*, ММТК «Меридиан»

Примечание: * - привлекаются к участию в мероприятиях по согласованию

| ### Зам. председателя комитета ### территориального самоуправления |  | # Н.И. Малышев |
| --- | --- | --- |