## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ  ОКРУГА

_30.12.2008_                                                                                                               №_3422_

О подготовке и проведении соревнований первенства Центрального федерального округа России  по дзюдо среди юношей и девушек с 22 по 25 января 2009 года

В целях своевременной  подготовки и проведения с 22 по 25 января 2009 года 	соревнований первенства ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1993-95 г.р.

постановляю:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению первенства ЦФО  России  по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1993-95 г.р. согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению первенства ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1993-95 г.р. согласно приложению №2.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы администрации по социальной политике и связям с общественностью Т.Л. Силину.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| ### Глава округа |  | # В.А. Качеван |
| --- | --- | --- |

Приложение  №1

к постановлению Главы округа

от 30.12.2008    № 3422

Организационный комитет

по подготовке и проведению соревнований первенства

ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1993-95 г.р.

| Силина Татьяна Леонидовна | - председатель оргкомитета, заместитель Главы администрации округа Муром по социальной политике и связям с общественностью |
| --- | --- |
| Журов Сергей Геннадьевич | - президент Федерации дзюдо округа Муром (по согласованию) |
| Новожилов Александр Иванович | - заместитель председателя оргкомитета, председатель спорткомитета администрации округа Муром |

члены оргкомитета:

| Алексутина Людмила Владимировна | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Бибнев Николай Михайлович | - генеральный директор Ф ГУП МПЗ (по согласованию) |
| Бречко Ольга Петровна | - заместитель Главы администрации , начальник финансового управления |
| Ганюшин Николай Владимирович | - генеральный директор ООО «Спецавто» (по согласованию) |
| Дмитревская Ирина Игоревна | - заведующая отделом общественных связей и СМИ |
| Ежков Сергей Валентинович | - начальник филиала №1 УЦ УВД по Владимирской области (по согласованию) |
| Зарипова Антонина Афанасьевна | - директор ГОУ СПО «Муромский педагогический колледж» (по согласованию) |
| Копытин Вячеслав Михайлович | - заместитель Главы администрации, начальник управления жилищно – коммунального хозяйства |
| Кульков Юрий Андреевич | - заведующий промышленно-транспортным отделом администрации округа Муром |
| Ларин Владимир Николаевич | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию |
| Лосев Сергей Александрович | - начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Владимирской области (по согласованию) |
| Лунев Михаил Петрович | - директор комбината питания «Риповец» (по согласованию) |
| Моисеева Татьяна Николаевна | - начальник управления здравоохранения администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник управления внутренних дел по округу Муром и Муромскому району (по согласованию) |
| Сальков Алексей Павлович | - генеральный директор ООО «Алита-С» (по согласованию) |
| Смолова Светлана Анатольевна | - генеральный директор ООО «Муромтур» (по согласованию) |
| Харитонов Виктор Федорович | - генеральный директор ОАО «Муромтепловоз» (по согласованию) |
| Шкляр Клара Давыдовна | - генеральный директор ООО «Лада-Инвест» (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению Главы округа

от 30.12.2008    № 3422

План мероприятий

по подготовке и проведению соревнований первенства

ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1993-95 г.р.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1.Подготовка мест соревнований |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, теплоснабжения и горячей воды во дворце спорта «Ока», гостиницах «Русь», «Аврора», общежитиии ФГУП МПЗ, школе-интернате № 2 | 22-25 января | Копытин В.М. |
| 1.2. | Обеспечить расчистку и уборку снега на прилегающей к дворцу спорта «Ока» территории | 23-25 января | Ганюшин Н.В. |
| 1.3. | 1.3.1 Иметь в наличии акты технического обследования и готовности к проведению соревнований в МФСУ «Дворец спорта «Ока» ; 1.3.2 Обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей в соответствии с: - постановлением Губернатора от 20.02.2003г. №79 «Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области»; - «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» от 17.10.1983 №786; - Правилами проведения соревнований на спортивных сооружениях: 1.3.3 Обеспечить рекламу мероприятия | до 22 января | Меркутов А.В. |
| 2.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить изготовление афиш, вымпелов, пригласительных, приобетение наградной атрибутики | до 22 января | Журов С.Г. |
| 2.2 | Организовать церемонию открытия соревнований | 23 января | Новожилов А.И. |
| 2.3 | Обеспечить выступление художественой самодеятельности на церемонии открытия | 23 января | Алексутина Л.В. |
| 2.4 | Обеспечить анонсирование соревнований в СМИ | с 20 января | Дмитревская И.И. |
| 2.5 | Организовать продажу сувениров в фойе дворца спорта «Ока» | 23-25 января | Алексутина Л.В. |
| #### 3.Размещение участников |  |  |  |
| 3.1 | Гостиница «Русь» - 120 человек | 22-25 января | Смолова С.А. |
| 3.2 | Общежитие ГОУ СПО «Муромский педагогический колледж» - 70 человек | 22-25 января | Зарипова А.А. |
| 3.3 | Гостиница «Аврора» и общежитие ФГУП МПЗ - 53 человека | 22-25 января | Забаев Н.А. |
| 3.4 | Профилакторий ОАО «Муромтепловоз» - 54 человека | 22-25 января | Рубцов С.Ф. |
| 3.5 | Оздоровительный комплекс «Святогор» ООО «Алита-С» - 56 человек | 22-25 января | Салькова Н.А. |
| 3.6 | Филиал №1 УЦ УВД по Владимирской области – 30 человек | 22-25 января | Ежков С.В. |
| 3.7. | Гостиница «Лада» - 30 человек | 22-25 января | Шкляр К.Д. |
| 4.Питание, организация буфетов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить работу буфета в МФСУ «Дворец спорта «Ока» с достаточным количеством и ассортиментом продуктов | 23-25 января | Ларин В.Н. Меркутов А.В. |
| 4.2 | Кафе «Аврора» | 23-25 января | Забаев Н.А. |
| 4.3 | Комбинат питания «Риповец» | 23-25 января | Лунев М.П. |
| 5. Транспорт |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить работу 2 автобусов для доставки спортсменов от мест проживания к дворцу спорта «Ока» | 23-25 января | Кульков Ю.А. |
| 5.2 | Обеспечить работу автобуса ПАЗ и м/автобуса «Газель» | 23-25 января | Меркутов А.В. |
| 5.3 | Оказать содействие в организации выезда спортсменов из г.Мурома по предварительным заявкам оргкомитета | 23-25 января | Кульков Ю.А. |
| 6. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечить экстренный выезд машины «Скорой медицинской помощи» во время соревнований | 23-25 января | Моисеева Т.Н. |
| 6.2 | Обеспечить работу 3 врачей с необходимыми медикаментами | 23-25 января | Моисеева Т.Н. |
| 6.3 | Ежедневно проверять места проживания и питания | 23-25 января | Лосев С.А. |
| ##### 7.Обеспечение безопасности |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечить общественный порядок и дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований во дворце спорта «Ока» и местах проживания спортсменов | 23-25 января | Руденко А.В. |