## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ  ОКРУГА

_20.05.2009_                                                                                                               №_1169_

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Комплексные меры

профилактики правонарушений

в округе Муром на 2009 – 2011 годы».

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром», Уставом округа Муром,

постановляю:

1. Утвердить долгосрочную  целевую  программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в округе  Муром на 2009-2011 годы» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа Муром по экономике и промышленности А.В. Ширшова.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # В. А. Качеван |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности | В. М. Шилоткач |
| Документы: |  |
| Согласовано: |  |
| Заместитель Главы администрации по экономике и промышленности | В.В. Ширшов |
| Заместитель Главы администрации, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства | В.М. Копытин |
| Заместитель Главы администрации, начальник финансового управления | О. П. Бречко |
| Завизировано: |  |
| Начальник юридического отдела | О. А. Фролова |
| Заместитель Главы (руководитель аппарата) округа Муром | В. В. Сипатов |

Файл сдан:

зав. информационно-компьютерным отделом                              Д. В. Кузьмин

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

| Разослать: | по 1 экз.: в дело, отдел по мобработе и общественной безопасности, юридический отдел, отдел по общественным связям и СМИ, промышленно-транспортный отдел, отдел природопользования, управление ЖКХ, управление по делам ГО и ЧС, управление образования, управление культуры, комитет по делам молодёжи, комитет по физкультуре и спорту, комитет территориального самоуправления, комитет по потребительскому рынку, Муромская городская прокуратура, УВД по округу Муром и Муромскому району, отдел УФСБ в г. Муроме, отдел УФСКН в г. Муроме, отдел УФМС в г. Муроме, отдел УФССП в г. Муроме, уголовно-исполнительная инспекция № 5, отдел Роспотребнадзора в г. Муроме, отдел социальной защиты населения в г. Муроме, налоговая инспекция № 4 в г. Муроме, МАУ ТРК «Муромский меридиан». |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Главы округа Муром

от  20.05.2009   № 1169

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОКРУГЕ МУРОМ

НА 2009-2011 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОКРУГЕ МУРОМ

НА 2009-2011 ГОДЫ»

Наименование Программы

Комплексные меры профилактики правонарушений в округе Муром на 2009-2011 годы.

Основания для разработки Программы

Постановление Главы округа Муром от  23 октября 2006 года № 2486 «О реализации положения о прогнозировании и программа социально-экономического развития округа Муром».

Заказчик Программы

Администрация округа Муром.

Разработчики Программы

Отдел по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром совместно с управлением внутренних дел по округу Муром и Муромскому району.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа, далее – ЖКХ.

- управление образования администрации округа, далее – УО.

- управление культуры администрации округа, далее – УК.

- управление по делам ГО и ЧС округа Муром, далее – ГОиЧС.

- комитет по делам молодежи администрации округа, далее – КДМ.

- комитет по физической культуре и спорту администрации округа, далее – КФКС

- комитет территориального самоуправления администрации округа, далее – КТСУ.

- комитет по развитию потребительского рынка администрации округа, далее – КРПР.

- отдел по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа, далее – ОМРиОБ.

- юридический отдел администрации округа, далее – ЮО.

- отдел по общественным связям и СМИ, далее – ООСиСМИ.

- промышленно-транспортный отдел администрации округа, далее – ПТО.

- отдел природопользования администрации округа, далее – ОП.

- Муромская муниципальная телекомпания «Муромский меридиан», далее – ММТК«ММ».

- управление внутренних дел по округу Муром и Муромскому району, далее – УВД.*

- Муромская городская прокуратура, далее – Прокуратура.*

- отдел управления федеральной службы безопасности по Владимирской области в городе Муроме, далее – Отдел УФСБ.*

- Муромский межрайонный отдел управления федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, далее - МРО УФСКН.*

- Межрайонный отдел управления федеральной миграционной службы РФ по Владимирской области в городе Муроме, далее – Отдел УФМС.

- Муромский отдел управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской области, далее – Отдел УФССП.*

- межрайонная уголовно-исполнительная инспекция №5 управления федеральной службы исполнения наказания по Владимирской области в городе Муроме, далее – УИИ № 5.*

- межрайонная налоговая инспекция федеральной налоговой службы РФ № 4 по Владимирской области в городе Муроме, далее – НИ № 4.*

- территориальный отдел социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району, далее – ТОСЗН.*

- территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, далее – Роспотребнадзор.*

- иные ведомства, привлекаемые к выполнению отдельных программных мероприятий.

Цель Программы

Создание организационно правовых, социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечения безопасности граждан на территории округа.

Задачи Программы

- профилактика и предупреждение правонарушений;

- обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах;

- противодействие организованной преступности, борьба с коррупцией и терроризмом.

Сроки реализации Программы:

2009-2011 годы.

Объем и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется из бюджета округа Муром, а также может осуществляться из внебюджетных фондов и за счет средств организаций. Объем финансирования Программы из местного   бюджета  составляет 2181,7 тыс. руб., из которых в 2009 году планируется – 970,0 тыс. руб., в 2010 году – 555,2 тыс. руб., в 2011 году – 656,5 тыс. руб.  Объем финансирования Программы за счет внебюджетных  фондов органов местного самоуправления определяется по cогласованию, а организаций - на  основе соглашений. В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджета и принимаемых мер по увеличению объема внебюджетных источников.

Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы

- обеспечение более надежной защиты жизни, здоровья, имущественных интересов граждан, увеличение на 40 % числа пунктов экстренной связи населения с управлением внутренних дел;

- повышение уровня общественной безопасности, сокращение на 17 % количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;

- усиление борьбы с незаконным оборотом спиртных напитков, наркотических веществ, самогоноварения, снижение на 0,3 % правонарушений связанных с алкогольным или наркотическим опьянением;

- улучшение социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и постоянного источника доходов, сокращение преступности среди этой категории на 7 %;

- организация целенаправленной воспитательно-профилактической работы среди несовершеннолетних,  сокращение числа совершенных с их участием правонарушений на 19 %;

- внедрение эффективной системы мер по предупреждению нарушений лесного, налогового законодательства, криминальных посягательств на собственность промышленных предприятий, своевременному выявлению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства.

Контроль за  реализацией Программы

Администрация округа Муром.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами:

Настоящая Программа направлена на дальнейшее укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности в регионе, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, защиту всех форм собственности от преступных посягательств.

Комплексные меры профилактики правонарушений в округе Муром на 2009-2011 года ориентированы на последовательное решение задач, предусмотренных тремя предыдущими программами. Их реализация способствовала созданию единой системы межведомственного взаимодействия в борьбе с преступностью, повышение роли структурных подразделений администрации округа, учреждений социальной сферы в этой работе, расширению участия населения в  охране правопорядка.

Статистические данные о состоянии преступности на территории обслуживания за 12 месяцев 2007 года свидетельствуют о ее снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2 % (с 3385 до 2803). Снижение произошло по следующим видам преступлений: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 38 до 29 (при этом по ст. 111 ч.4 увеличились с 4 до 5), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с 87 до 64, изнасилования с 6 до 1, грабежи - с 241 до 185, разбои - с 44 до 36, хулиганства - с 43 до 9,  мошенничество - с 272 до 103, угоны автотранспорта - с 36 до 25, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия - с 12 до 4, связанных с незаконным оборотом холодного оружия - с 5 до 2, сопротивление - с 7 до 5, автоаварии - с 32 до 31 (в том числе со смертельным исходом с 19 до 18).Остался на уровне такой вид преступлений как убийство. За истекший период их было совершено 16. Таким образом, преступления общеуголовной направленности сократились на 456 фактов, тяжкие и особо тяжкие на 36.

Количество совершенных краж чужого имущества сократилось по сравнению с прошлым годом на 161 преступление, или на 10,7 % и составило 1344 преступления. Удельный вес данного вида преступлений по прежнему высокий и от общего числа совершенных преступлений составляет 47,9 %.

На контроле у участковых уполномоченных милиции находится 8239  профилактируемых лиц, из них:  1564 освобождённых из мест лишения свободы;   осужденных условно – 504; хронических алкаголиков - 943, семейных дебоширов – 212; родителей отрицательно влияющих на воспитание детей – 117; социально опасных психбольных – 79; несовершеннолетних – 422 и другие категории лиц.

Проводились мероприятия по защите потребительского рынка от проникновения товаров и продуктов, опасных для жизни и здоровья населения, по выявлению и пресечению каналов поступления не сертифицированной продукции. В отчетный период за нарушение действующего Указа Президента Российской Федерации № 1199 от 06.10.98 года из оборота изъято 1239 литра нелицензионной ликеро-водочной продукции.

За 12 месяцев 2007 года сотрудниками УВД из оборота изъято 198 единиц огнестрельного оружия, из них: 25 нарезного, 151 гладкоствольного, газового - 20 и 2 самодельного. Изъято 646 патронов различного калибра.

Все большую остроту приобретает наркотическая ситуация, обусловленная стабильным увеличением спроса на наркотики и ростом масштабов их незаконного распространения.

В целях эффективного противодействия негативному развитию обстановки в регионе необходимы дополнительные меры государственной поддержки правоохранительных органов, укрепления их материально-технической базы, совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по профилактике правонарушений, использования преимуществ программно-целевого планирования в решении этих задач.

2. Цели и задачи программы:

Цель программы: создание организационно-правовых, социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечение безопасности граждан на территории округа.

Приоритетными и особо значимыми задачами, поставленными перед УВД являются:

- профилактика и предупреждение правонарушений;

- обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах;

- противодействие организованной преступности, борьба с коррупцией и терроризмом.

3. Основные направления реализации программы:

Профилактика и предупреждение правонарушений:

- Обеспечение мониторинга за состоянием законности, правопорядка и общественной безопасности в округе Муром, ежеквартальное информирование управлением внутренних дел Главы округа и определение дополнительных мероприятий по совершенствованию воспитательно-профилактической работы среди населении, защите прав и законных интересов граждан.

- Создание внештатной группы по координации деятельности учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, укреплению взаимодействия с правоохранительными органами в работе по целевой программе профилактики правонарушений.

- Проведение совместно с другими правоохранительными ведомствами и учреждениями комплекса мероприятий по пресечению обмана потребителей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

Обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах:

- Принимать меры к укреплению связи участковых уполномоченных милиции с населением, созданию на каждом обслуживаемом участке групп дружинников, занимающихся профилактикой правонарушений по месту жительства граждан.

- Принимать меры к укреплению правопорядка в местах массового пребывания людей, расширению на договорной основе с предприятиями сферы обслуживания сети «островков безопасности», оборудованных устройствами экстренной связи населения с дежурной частью УВД по округу Муром и Муромскому районы. Обеспечит своевременное реагирование сотрудников милиции на сообщение граждан о совершенных правонарушениях.

Противодействие организованной преступности, борьба с коррупцией и терроризмом:

- Ежегодно проводить комплексные проверки соблюдения лицензионных требований на объектах хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, предприятий оптовой и розничной торговли, наличие и подлинности имеющихся у них учредительных, регистрационных документов, разрешений и сертификатов соответствия. По выявленным нарушениям принимать меры к лишению владельцев лицензий и права на реализацию спиртных напитков.

- Проводить совместные целевые проверки по выявлению фактов безлицензионного производства оптовой и розничной торговли подакцизными товарами.

- Проводить совместные командно-штабные  тренировки,  тактико-специальные  учения  по упреждению террористических актов, захватов заложников,  ликвидации  последствий  техногенных  аварий  и  катастроф.      Особое

внимание сосредоточить на улучшении технической укреплённости собственной антитеррористической устойчивости УВД и его подразделений.

4. Механизм реализации и управления программой:

Координатором программы является отдел по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром, обеспечивающий ее реализацию, взаимодействие структурных подразделений администрации округа, учреждений и организаций в этой работе, анализ их деятельности, оформление бюджетной заявки, подготовку итоговых документов.

Учреждения и организации, указанные первыми в графе «Исполнители» несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение конкретных мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных средств. Ответственные исполнители ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным, предоставляют в отдел по мобилизационной работе и общественной безопасности аналитическую справку о выполнении намеченных мероприятий, причинах их срыва или изменения  сроков исполнения, достигнутых результатов в работе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов от реализации программы:

Предполагается, что выполнение Программы будет способствовать:

- обеспечение более надежной защиты жизни, здоровья, имущественных интересов граждан, увеличение на 40 % числа пунктов экстренной связи населения с управлением внутренних дел;

- повышение уровня общественной безопасности, сокращение на 17 % количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;

- усиление борьбы с незаконным оборотом спиртных напитков, наркотических веществ, самогоноварения, снижение на 0,3 % правонарушений связанных с алкогольным или наркотическим опьянением;

- улучшение социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и постоянного источника доходов, сокращение преступности среди этой категории на 7 %;

- организация целенаправленной воспитательно-профилактической работы среди несовершеннолетних,  сокращение числа совершенных с их участием правонарушений на 19 %;

- внедрение эффективной системы мер по предупреждению нарушений лесного, налогового законодательства, криминальных посягательств на собственность промышленных предприятий, своевременному выявлению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства.

6. Ресурсное обеспечение программы:

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства из бюджета округа Муром и внебюджетных источников финансирования. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 2181,7 тыс. рублей. Расходы по получателям средств и срокам приведены в следующей таблице:

|  | Годы |  |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  |
|  | местн. бюджет | внебюд. средства | местн. бюджет | внебюд. средства | местн. бюджет | внебюд. средства | местн. бюджет | внебюд. средства |
| Управление образования | 160,0 | - | 130,0 | - | 240,0 | - | 530,0 | - |
| Управление ЖКХ | 400,3 | - | 15,5 | - | 16,5 | - | 432,3 | - |
| Управление по делам ГО и ЧС | 9,7 | - | 9,7 | - | - | - | 19,4 | - |
| УВД по округу Муром и Муромскому району | 400,0 | - | 400,0 | - | 400,0 | - | 1200,0 | - |
| Итого: | 970,0 | - | 555,2 | - | 656,5 | - | 2181,7 | - |

7. Перечень программных мероприятий:

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (по годам) | Источники финансирования (в тыс. руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | внебюдж. источники |
| 1. Профилактика и предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить мониторинг за состоянием законности, правопорядка и общественной безопасности в округе Муром, ежеквартальное информирование Главы округа и определение дополнительных мероприятий по совершенствованию воспитательно-профилактической работы среди населения, защите прав и законных интересов граждан. | УВД* ОМРиОБ | 2009-2011 |  |  |
| 1.2. | Ежегодно рассматривать состояние преступности, общественного порядка, эффективность борьбы с правонарушениями на совещаниях с участием правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы, хозяйствующих субъектов и общественных объединений. | ОМРиОБ УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 1.3. | На заседаниях межведомственной комиссии округа Муром и Муромского района по профилактике правонарушений ежегодно рассматривать ход реализации настоящей муниципальной целевой программы, эффективность деятельности учреждений и ведомств, принимать дополнительные меры по её совершенствованию. | ОМРиОБ УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 1.4. | Разработать и осуществить дополнительные меры по усилению сохранности транспортных средств на стоянках торговых центров, рынков, предприятий и организаций, внедрению в их охрану современных систем видеоконтроля. | УВД* КРПР ЖКХ | 2009 |  |  |
| 1.5. | В соответствии с постановлением Губернатора области от 31.03.2005 г. № 182 « О комиссиях по содействию в трудоустройстве лиц, отбывших уголовное наказание» продолжить работу администрации округа Муром по созданию на муниципальных предприятиях лимита рабочих мест для освободившихся из мест лишения свободы, введении с этой целью экономических стимулов для работодателей иных форм собственности. | Юротдел УИИ № 5* УВД* | 2009 |  |  |
| 1.6. | Предложить центру занятости населения во взаимодействии с УИИ № 5 организовать на постоянной основе курсы обучения лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, по специальностям, востребованным на рынке труда округа Муром. | УВД* УИИ № 5* Центр занятости* | 2009-2011 |  |  |
| 1.7. | Реализовать в полном объеме постановление Губернатора области от 12.12.2005 г. № 715 «О мерах по улучшению обеспеченности участковых уполномоченных милиции служебными помещениями на обслуживаемой территории» и рассмотреть вопрос о финансировании расходов по их ремонту, оборудованию, коммунальному обслуживанию. | КТСУ УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 1.8. | Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа о неблагополучных семьях, подростках, склонных к бродяжничеству и совершению правонарушений. | УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 1.9. | Разработать и провести комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению хищения цветных металлов на объектах энергоснабжения, предприятий промышленности и сельского хозяйства. | УВД* ПТО | 2009-2011 |  |  |
| 1.10. | Проводить совместно с другими правоохранительными структурами комплекс мероприятий по пресечению обмана потребителей, выявлению административных правонарушений в области торговли. | УВД* КРПР | 2009-2011 |  |  |
| 1.11. | На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно рассматривать эффективность деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, разрабатывать дополнительные меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия. | Комиссия по делам несовершеннолетних УО УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 1.12. | Создать общественную комиссию с участием педагогов, психологов, журналистов, работников культуры, представителей правоохранительных органов по изучению радио-, телепередач, публикаций в печатных СМИ для подростков с целью противодействия пропаганде маргинального образа жизни. | УО УК КДМ УВД* МРО УФСКН* | 2009 |  |  |
| 1.13. | В соответствии с федеральным и областным законодательством провести работу по выявлению и запрещению деятельности коммерческих организаций, реализующих пиво, алкогольную и табачную продукцию на территории учреждений социальной сферы, домов культуры, спортивных объектов, детских клубов. | КРПР УК | 2009-2011 |  |  |
| 1.14. | Практиковать ежегодное проведение в муниципальных библиотеках и библиотеках учебных заведений декад правовых знаний «С законом на ты». | УК УО УВД* | 2008-2010 |  |  |
| 1.15. | Компенсация расходов на приобретение путёвок в муниципальные оздоровительные лагеря детям «группы риска», состоящим на внутришкольных учётах и в ОДН УВД по округу Муром и Муромскому району. | УО | 2009 2010 2011 | 100,0 100,0 100,0 |  |
| 1.16. | Провести обучающий семинар для педагогов образовательных учреждений по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений. | УО | 2011 | 50,0 |  |
| 1.17. | Разработать и издать рекомендации для родителей по предупреждению девиантного поведения подростков. | УО | 2009 2010 2011 | 60,0 30,0 90,0 |  |
| 2. Обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности к работе по профилактике правонарушений в общественных местах, инициировать заключение с ними соглашений, предусматривающих конкретные формы их участия в охране правопорядка. | УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 2.2. | Продолжить работу по организации добровольной сдачи в УВД незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе, размещению в СМИ информации о мерах материального стимулирования граждан, освобождение их от ответственности в соответствии с действующим законодательством. | УВД* КТСУ | 2009-2011 |  |  |
| 2.3. | Принять меры к укреплению связи участковых уполномоченных милиции с населением, созданию на каждом обслуживаемом участке групп дружинников, занимающихся профилактикой правонарушений по месту жительству граждан. | УВД* КТСУ | 2009-2011 |  |  |
| 2.4. | Ежегодно проводить совещания руководителей общественных объединений правоохранительной направленности, комитетов территориального общественного самоуправления, старост сельских населенных пунктов с обсуждением проблем укрепления правопорядка, расширение участия граждан в профилактике правонарушений. | КТСУ УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 2.5. | Продолжить дальнейшее укрепление связей со СМИ. Основным направлением считать проведение профилактической работы с населением, выявление и устранение через СМИ причин, способствующих совершению преступлений, разъяснению населению законодательных актов, регламентирующих ответственность граждан за нарушение правопорядка, в целях формирования позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительных органов и иных субъектов профилактики, полного, объективного и своевременного информирования о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности. | УВД* ММТК«ММ» | 2009-2011 |  |  |
| 2.6. | Принимать меры к укреплению правопорядка в местах массового пребывания людей, расширению на договорной основе с предприятиями сферы обслуживания сети «Островков безопасности», оборудованных устройствами экстренной связи населения с дежурной частью УВД по округу Муром и Муромскому району. | УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 2.7. | Установить систему видеонаблюдения на набережной р. Ока (1 видеокамера). | ЖКХ УВД* | 2009 | 229,8 |  |
| 2.8. | Обеспечение технического обслуживания системы видеонаблюдения. | ЖКХ | 2009 2010 2011 | 15,5 15,5 16,5 |  |
| 2.9. | С целью оказания содействия в улучшении технической оснащённости сотрудников ГИБДД приобрести специальное оборудование: - видеозаписывающий измеритель скорости «Визир»; - анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с термопринтером «ALCO-SENSOR IV». | ЖКХ | 2009 | 80,0 70,0 |  |
| 2.10. | Предоставлять материальное поощрение членам добровольной народной дружины. | УВД* | 2009 2010 2011 | 400,0 400,0 400,0 |  |
| 3. Противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовать с участием правоохранительных структур проведение выездных проверок работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума и использующих схему уклонения от налогообложения путем занижения официального уровня оплаты труда. Материалы опубликовать в СМИ, в отношении нарушителей принимать предусмотренные законом меры. | НИ №4 УВД* Отдел УФМС* ММТК«ММ» | 2009-2011 |  |  |
| 3.2. | Организовать проведение мероприятий по защите потребительского рынка, пресечению поставок на территорию округа Муром товаров, не отвечающих требованию безопасности. Итоги рассматривать на заседаниях межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции и наркомании. | КРПР УВД* Роспотребнадзор* МТП | 2009-2011 |  |  |
| 3.3. | Практиковать проведение комплексных проверок состояния сохранности лесных ресурсов округа Муром, соблюдение порядка заготовки и переработки древесины, ее реализации, регистрации лесоперерабатывающих предприятий (пилорам), наличие зарегистрированных договоров аренды земельных участков под их строительство и размещение. | ОП УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 3.4. | Ежегодно проводить комплексные проверки соблюдения лицензионных требований на объектах хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции предприятий оптовой и розничной торговли, наличия и подлинности имеющихся у них учредительных и регистрационных документов, разрешений и сертификатов соответствия. По выявленным нарушениям принимать меры к лишению владельцев лицензий и права на реализацию спиртных напитков. | КРПР УВД* Роспотребнадзор* | 2009-2011 |  |  |
| 3.5. | С целью усиления гласности антикоррупционной деятельности правоохранительных и контролирующих органов обеспечить освещение в СМИ информации о выявленных фактах коррупции, ее причинах, условиях и нанесенном ущербе. | Прокуратура* Отдел УФСБ* УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 3.6. | Проводить совместные целевые проверки по выявлению фактов безлицензионного производства оптовой и розничной торговли подакцизными товарами. | УВД* КРПР | 2009-2011 |  |  |
| 3.7. | Провести совместные командно-штабные тренировки, тактико-специальные учения по упреждению террористических актов, захватов заложников, ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. | Отдел УФСБ* УВД* ГОиЧС | 2009-2011 |  |  |
| 3.8. | Осуществить комплекс мер с участием электронных и печатных СМИ по повышению бдительности населению, проведению разъяснительной работы о необходимости содействия правоохранительным органам в борьбе с угрозами терроризма и экстремизма, своевременного их информирования о готовящихся преступлениях. | УВД* Отдел УФСБ* ООС и СМИ | 2009-2011 |  |  |
| 3.9. | Ежегодно проводить анализ ситуации, сложившейся в среде молодёжных неформальных объединений с целью предупреждения их перерастания в организации националистической и фашисткой направленности. | Отдел УФСБ* УВД КДМ | 2009-2011 |  |  |
| 3.10. | Ежегодно проводить встречи с лидерами и представителями национальных объединений, религиозных общин, этнических землячеств для согласования совместных действий по профилактике разжигания расовой и национальной вражды. | Администрация округа Отдел УФСБ* УВД* Отдел УФМС* | 2009-2011 |  |  |
| 3.11 | Ежегодно проводить инвентаризацию огнестрельного нарезного оружия, находящегося во владении предприятий, учреждений, организаций и граждан а также мест хранения взрывчатых веществ. | УВД* | 2009-2011 |  |  |
| 3.12. | Осуществить проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в отношении которых имеется информация об их связи с экстремистскими группировками, сотрудничающими с преступными организациями. | УВД* Отдел УФСБ* | 2009-2011 |  |  |
| 3.13. | Проводить комплексные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов особой важности и жизнеобеспечения, с массовым пребыванием граждан. Ежегодно рассматривать данный вопрос на антитеррористической комиссии округа Муром и Муромского района. | Отдел УФСБ* УВД* ГОиЧС ОМРиОБ | 2009-2011 |  |  |
| 3.14. | Ежегодно проводить страхование трёх членов рабочей группы по поиску и обезвреживанию взрывчатых веществ. | ГОиЧС | 2009 2010 2011 | 3,0 3,0 3,0 |  |
| 3.15. | Заключить договор с Муромским отделением Горьковской железной дороги об использовании служебной специальной собаки по поиску взрывчатых веществ. | ГОиЧС | 2009 2010 2011 | 6,7 6,7 6,7 |  |
| 4. Социальная защита сотрудников УВД |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий аттестованным сотрудникам УВД в рамках действующего законодательства. | Жилищный отдел | 2009-2011 |  |  |

Примечание: *) Органы и ведомства, не входящие в структуру администрации округа, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ.

| Тактические задачи | Индикативный показатель | Отчетный период |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 (отчет) |  | 2008 (ожидаемый результат) |  | 2009 (прогноз) |  | 2010 (прогноз) |  | 2011 (прогноз) |  |
|  |  | Соверш. преступлений | Раскрыто преступлений | Соверш. преступлений | Раскрыто преступлений | Соверш. преступлений | Раскрыто преступлений | Соверш. преступлений | Раскрыто преступлений | Соверш. преступлений | Раскрыто преступлений |
| Противодействие организованной преступности, борьба с коррупцией и терроризмом. | Ст. 285 УК РФ « Злоупотребление должностными полномочиями» | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) |
|  | Ст. 290, 291 УК РФ «Получение взятки», «Дача взятки» | 72(0.72) | 72(0.72) | 65(0.65) | 65(0.65) | 58(0.58) | 58(0.58) | 51(0.51) | 51(0.51) | 46(0.46) | 46(0.46) |
|  | Ст. 163 УК РФ «Вымогательство» | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) |
|  | Ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» | 6(0.06) | 4(0.04) | 6(0.06) | 5(0.05) | 5(0.05) | 4(0.04) | 5(0.05) | 5(0.05) | 4(0.04) | 4(0.04) |
|  | Ст. 207 УК РФ «Заведомо ложные сообщения об акте терроризма» | 2(0.02) | 2(0.02) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) | 0 | 0 |
| Обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах | Совершено преступлений в общественных местах и на улицах, из них | 531(5.31) | 140(1.4) | 520(5.2) | 150(1.5) | 510(5.1) | 180(1.8) | 500(5.0) | 200(2.0) | 490(4.9) | 220(2.2) |
|  | Ст. 161 УК РФ «Грабеж» | 132(1.32) | 45(0.45) | 130(1.3) | 50(0.5) | 125(1.25) | 55(0.55) | 120(1.2) | 60(0.6) | 115(1.15) | 65(0.65) |
|  | Ст. 162 УК РФ «Разбой» | 14(0.14) | 7(0.07) | 13(0.13) | 8(0.08) | 12(0.12) | 9(0.09) | 11(0.11) | 10(0.1) | 10(0.1) | 10(0.1) |
|  | Ст. 213 УК РФ «Хулиганство» | 9(0.09) | 0 | 3(0.03) | 0 | 3(0.03) | 1(0.01) | 2(0.0.2) | 1(0.01) | 1(0.01) | 1(0.01) |
| Профилактика и предупреждение правонарушений | Привлечено к уголовной ответственности ранее судимых. | 120(1.2) |  | 110(1.1) |  | 100(1.0) |  | 90(0.9) |  | 80(0.8) |  |
|  | Привлечено к уголовной ответственности лиц, не имеющих постоянного источника дохода. | 608(6.08) |  | 590(5.9) |  | 580(5.8) |  | 570(5.7) |  | 560(5.6) |  |
|  | Привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних | 130 (1.3) |  | 120(1.20) |  | 110(1.1) |  | 100(1.0) |  | 90(0.9) |  |
|  | Привлечено всего к административной ответственности лиц за совершение правонарушений, из них | 74455(744,55) |  | 74950(749.5) |  | 75250(752.5) |  | 75450(754.5) |  | 75650(756.5) |  |
|  | Ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» | 5104(51.04) |  | 5250(52.5) |  | 5350(53.5) |  | 5450(54.5) |  | 5550(55.5) |  |
|  | Ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» | 7617(76.17) |  | 7750(77.5) |  | 7850(78.5) |  | 7950(79.5) |  | 8050(80.5) |  |
|  | Ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации» | 1(0.02) |  | 1(0.01) |  | 2(0.02) |  | 2(0.02) |  | 3(0.03) |  |
|  | Ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» | 71(0.71) |  | 81(0.81) |  | 91(0.91) |  | 101(1.01) |  | 111(1.11) |  |

Примечание: Значения индикаторов приведены с учетом количества совершаемых преступлений и правонарушений на 10 тыс. человек населения (первый показатель количество преступлений, второй показатель процент на указанное количество человек.

Начальник отдела по мобилизационной

работе и общественной безопасности						В.М. Шилоткач