## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ ОКРУГА

_02.09.2009_                                                                                                               № 2121

О подготовке и проведении соревнований «Кросс нации – 2009» и 60-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край»

С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения  округа и привлечения учащейся молодежи и трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом

постановляю:

- Обеспечить проведение соревнований 20 сентября  - «Кросс нации – 2009» и 24 сентября - 60-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край».

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению соревнований «Кросс нации – 2009» и 60-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Кросс нации – 2009» и 60-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» согласно приложению №2.

- Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя    Главы администрации по социальной политике и связям с общественностью Т.Л.Силину.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| ### Глава округа |  | # В.А. Качеван |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту | А.И. Новожилов |
| Согласовано: |  |
| Заместитель Главы администрации по социальной политике и связям с общественностью | Т.Л.Силина |
| Заместитель Главы администрации, начальник финансового управления | О.П.Бречко |
| Завизировано: |  |
| Начальник юридического отдела | О.А. Фролова |
| Заместитель Главы (руководитель аппарата) округа Муром | В.В. Сипатов |

Файл сдан:

зав. информационно-компьютерным отделом                              Д.В.Кузьмин

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

| Разослать: | В дело - 1, спорткомитет -4, Т.Л. Силиной-1, управление ЖКХ-1, УК-1, УО-1, финуправление-1, комитет по развитию потребительского рынка-1, УЗ-1, КДМ-1, КТС-1, промышленно-транспортный отдел-1, УВД-1, управление ГО и ЧС-1, ОГПС-1, моб.отдел-1, муромский гарнизон-1, военкомат-1, МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| --- | --- |

Имя файла документа: Постановление  6.10.2009 12:11:00 PM, Н.В.Тимашова, 2-02-37, e-mail:sport@mit.ru

Приложение № 1

к постановлению Главы округа

от  02.09.2009     №   2121

Организационный комитет

по подготовке и проведению  соревнований «Кросс нации – 2009» и

60-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край»

| Качеван Валентин Афанасьевич | - Глава округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Силина Татьяна Леонидовна | - зам. Главы администрации по социальной политике и связям с общественностью, заместитель председателя оргкомитета |

члены оргкомитета:

| Алексутина Людмила Владимировна | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Волкотруб Леонид Степанович | - начальник Муромского гарнизона, командир в/ч 40826 (по согласованию) |
| Иванчук Владимир Иванович | - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» (по согласованию) |
| Клещевникова Валентина Ивановна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Жуков Евгений Васильевич | - и.о. начальника управления ЖКХ |
| Костаков Борис Юрьевич | - начальник Муромского ОГПС (по согласованию) |
| Кульков Юрий Андреевич | - заведующий промышленно-транспортным отделом |
| Ларин Владимир Николаевич | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию |
| Моисеева Татьяна Николаевна | -начальник управления здравоохранения администрации округа Муром |
| Новожилов Александр Иванович | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник УВД по округу Муром и Муромскому району (по согласованию) |
| Семенова Марина Владимировна | - председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Фазлеев Ильдар Шагфаритович | - военный комиссар округа Муром (по согласованию) |
| Шекурова Нина Ивановна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Шилоткач Владимир Михайлович | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности |

Приложение № 2

к постановлению Главы округа

от  02.09.2009     №   2121

План мероприятий

по подготовке и проведению  соревнований «Кросс нации – 2009» и

60-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### 1. Подготовка материально-технического обеспечения и мест проведения соревнований |  |  |  |
| 1.1 | Провести укладку асфальтового покрытия улицы Заводской на отрезке между улицами Л.Толстого и Свердлова | До 23.09 | Жуков Е.В. Гуков А.Г. |
| 1.2 | Обеспечить дополнительную уборку улиц согласно схемам трасс соревнований | 20.09 и 24.09 | Ганюшин Н.В. |
| 1.3 | Доставить и установить турникеты для обеспечения безопасности участников соревнований | 19.09 | Жуков Е.В. |
| 1.4 | Установить разметку и оборудование в стартовом городке и по трассам соревнований | 20.09 и 24.09 | Новожилов А.И. |
| 1.5 | Обеспечить озвучивание соревнований | 20.09 и 24.09 | Новожилов А.И. |
| 1.6 | - Обеспечить монтаж и демонтаж сцены на площадке у здания ЦВР - Обеспечить подключение радиоаппаратуры к зданию ДК им.1100-летия г. Мурома | 20.09 24.09 | Алексутина Л.В. |
| 1.7 | Организовать работу буфета | 20.09 | Ларин В.Н. |
| 1.8 | Обеспечить информирование пассажиров о временном ограничении движения общественного транспорта | До 20.09 и 24.09 | Кульков Ю.А. |
| 1.9 | Подготовить места для переодевания участников соревнований в здании ЦВР | 20.09 | Клещевникова В.И. |
| 1.10 | Выделить помещение для работы главной судейской коллегии | С 8.00 20.09 | Клещевникова В.И. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Штаб соревнований |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | С 14.09 по 24.09 | Пенская Т.В. Новожилов А.И. |  |
| 2.2 | Организовать работу мандатной комиссии и судейской коллегии | С 17.09 | Новожилов А.И. |  |
| 2.3 | Подготовить призовой фонд для победителей и призеров соревнований : - «Кросс нации – 2009» - эстафеты на призы газеты «Муромский край» | 19.09 24.09 | Новожилов А.И. Пенская Т.В. |  |
| 2.4 | Обеспечить участие в соревнованиях «Кросс нации -2009»: - учащихся и учителей общеобразовательных школ – 600 человек; - студентов, учащихся и преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, профессиональных училищ; военнослужащих войсковых частей округа и допризывной молодежи – 200 человек; - vip участников соревнований - 30 человек; - работников промышленных предприятий – 100 человек; - жителей округа – 100 человек. | 20.09 в 11.30 | Клещевникова В.И. Семенова М.В. Фазлеев И.Ш. Волкотруб Л.С. Сипатов В.В. Кульков Ю.А. Шекурова Н.И. |  |
| 2.5 | Обеспечить участие в 60-й традиционной легкоатлетической эстафете: - учащихся (39 команд) и учителей (1 команда) общеобразовательных школ; - студентов и учащихся средних специальных и высших учебных заведений, профессиональных училищ, молодежного парламента (7 команд); - военнослужащих войсковых частей округа (1 команда); - сотрудников УВД ( 1 команда); - работников отделов администрации (1 команда); - работников промышленных предприятий (5 команд); - работников учреждений здравоохранения (1 команда); - учреждений ЖКХ ( 1 команда). | 24.09 в 15.00 | Клещевникова В.И. Семенова М.В. Волкотруб Л.С. Руденко А.В. Сипатов В.В. Кульков Ю.А. Моисеева Т.Н. Жуков Е.В. |  |
| 3. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить работу 2-х машин «Скорой медицинской помощи» | 20.09 с 11.30 и 24.09 с 14.45 | Моисеева Т.Н. |  |
| 3.2 | Обеспечить медицинское обслуживание соревнований | 20.09 с 11.30 и 24.09 с 14.45 | Моисеева Т.Н. |  |
| ##### 4. Обеспечение безопасности |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить организацию в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка; - пожарной безопасности; - безопасности движения автотранспорта и парковки автомашин. | 20.09 и 24.09 | Руденко А.В. Иванчук В.И. Костаков Б.Ю. Шилоткач В.М. |  |
| 4.2 | Обеспечить безопасность дорожного движения при проведения соревнований в соотвествии с ФЗ от 10.12.1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 20.09 и 24.09 | Руденко А.В. |  |
| 5. Культурная программа |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация церемоний открытия и награждения победителей и призеров мероприятия | 20.09 | Сипатов В.В. Новожилов А.И. Клещевникова В.И. |  |
| 5.2 | Организация концертной программы | 20.09 | Клещевникова В.И. Семенова М.В. |  |