## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ  ОКРУГА

25.12.2009                                                                                                               № 3245

О подготовке и проведении соревнований первенства Центрального федерального округа России  по дзюдо среди юношей и девушек с 21 по 24 января 2010 года

В целях своевременной  подготовки и проведения с 21 по 24 января 2009 года 	соревнований первенства ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1994-96 г.р.

постановляю:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению первенства ЦФО  России  по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1994-96 г.р. согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению первенства ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1994-96 г.р. согласно приложению №2.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы администрации по социальной политике и связям с общественностью Т.Л. Силину.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| ### Глава округа |  | # В.А. Качеван |
| --- | --- | --- |

Приложение  №1

к постановлению Главы округа

от 25.12.2009    № 3245

Организационный комитет

по подготовке и проведению соревнований первенства

ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1994-96 г.р.

| Силина Татьяна Леонидовна | - председатель оргкомитета, заместитель Главы администрации округа Муром по социальной политике и связям с общественностью |
| --- | --- |
| Роганов Анатолий Федорович | -и.о. президента Федерации дзюдо округа Муром (по согласованию) |
| Новожилов Александр Иванович | - заместитель председателя оргкомитета, председатель спорткомитета администрации округа Муром |

члены оргкомитета:

| Алексутина Людмила Владимировна | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Бибнев Николай Михайлович | - генеральный директор Ф ГУП МПЗ (по согласованию) |
| Бречко Ольга Петровна | - заместитель Главы администрации , начальник финансового управления |
| Жуков Евгений Васильевич | - заместитель Главы администрации, начальник управления жилищно – коммунального хозяйства |
| Зарипова Антонина Афанасьевна | - директор ГОУ СПО «Муромский педагогический колледж» (по согласованию) |
| Кульков Юрий Андреевич | - заведующий промышленно-транспортным отделом администрации округа Муром |
| Ларин Владимир Николаевич | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию |
| Лосев Сергей Александрович | - начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Владимирской области (по согласованию) |
| Моисеева Татьяна Николаевна | - начальник управления здравоохранения администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник управления внутренних дел по округу Муром и Муромскому району (по согласованию) |
| Сальков Алексей Павлович | - генеральный директор ООО «Алита-С» (по согласованию) |
| Смолова Светлана Анатольевна | - генеральный директор ООО «Муромтур» (по согласованию) |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту		                                                                   А.И.Новожилов

Приложение №2

к постановлению Главы округа

от 25.12.2009    № 3245

План мероприятий

по подготовке и проведению соревнований первенства

ЦФО России по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1994-96 г.р.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1.Подготовка мест соревнований |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, теплоснабжения и горячей воды во дворце спорта «Ока», гостиницах «Русь», «Аврора», общежитиях ГОУ СПО «Муромский педколледж», ФГУП МПЗ. | 21-24 января | Жуков Е.В. |
| 1.2. | Обеспечить расчистку и уборку снега на прилегающей к дворцу спорта «Ока» территории | 22-24 января | Ганюшин Н.В. |
| 1.3. | 1.3.1 Иметь в наличии акты технического обследования и готовности к проведению соревнований в МФСУ «Дворец спорта «Ока» ; 1.3.2 Обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей в соответствии с: - постановлением Губернатора от 20.02.2003г. №79 «Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области»; - «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» от 17.10.1983 №786; - Правилами проведения соревнований на спортивных сооружениях: 1.3.3 Обеспечить рекламу мероприятия | до 22 января | Меркутов А.В. |
| 2.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить изготовление афиш, вымпелов, пригласительных, приобетение наградной атрибутики | до 20 января | Роганов А.Ф. |
| 2.2 | Организовать церемонию открытия соревнований | 22 января | Войтенко Н.С. |
| 2.3 | Обеспечить выступление художественой самодеятельности на церемонии открытия | 22 января | Сарыкалина Л.Б. |
| 2.4 | Организовать продажу сувениров в фойе дворца спорта «Ока» | 22-24 января | Баранова А.И. |
| #### 3.Размещение участников |  |  |  |
| 3.1 | Гостиница «Русь» - 140 человек | 21-24 января | Смолова С.А. |
| 3.2 | Общежитие ГОУ СПО «Муромский педагогический колледж» - 100 человек | 21-24 января | Зарипова А.А. |
| 3.3 | Гостиница «Аврора» и общежитие ФГУП МПЗ - 51 человека | 21-24 января | Забаев Н.А. |
| 3.4 | Паломнический центр Спасо-Преображенского монастыря – 60 человек | 21-24 января | Гришина А.А. |
| 3.5 | Оздоровительный комплекс «Святогор» ООО «Алита-С» - 62 человека | 21-24 января | Салькова Н.А. |
| 4.Питание, организация буфетов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить работу буфета в МФСУ «Дворец спорта «Ока» с достаточным количеством и ассортиментом продуктов | 22-24 января | Ларин В.Н. Меркутов А.В. |
| 4.2 | Кафе «Аврора» | 21-24 января | Забаев Н.А. |
| 5. Транспорт |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить работу автобуса ПАЗ и м/автобуса «Газель» | 22-24 января | Меркутов А.В. |
| 5.2 | Оказать содействие в организации выезда спортсменов из г.Мурома по предварительным заявкам оргкомитета | 22-24 января | Кульков Ю.А. |
| 6. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечить дежурство машины «Скорой медицинской помощи» во время соревнований | 22-24 января | Моисеева Т.Н. |
| 6.2 | Обеспечить работу 3 врачей с необходимыми медикаментами | 22-24 января | Моисеева Т.Н. |
| 6.3 | Ежедневно проверять места проживания и питания | 22-24 января | Лосев С.А. |
| ##### 7.Обеспечение безопасности |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечить общественный порядок и дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований во дворце спорта «Ока» и местах проживания спортсменов | 21-24 января | Руденко А.В. |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту		                                                                   А.И.Новожилов