## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ  ОКРУГА

_31.12.2009_                                                                                                               №_3355_

###### Об  утверждении   плана мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2010  год»

В целях реализации статей 15,16 Федерального Закона от 24.11.1995  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 №1449  «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», постановления Главы администрации Владимирской области от 15.03.2001   № 130 «О создании необходимых условий для создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»,

постановляю:

- Утвердить план мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2010 год» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      заместителя Главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Е.В. Жукова  и заместителя Главы администрации по социальной политике и связям с общественностью Т.Л. Силину.

- Постановление вступает в силу с 01 января 2010 года.

| ### Глава округа |  | # В.А. Качеван |
| --- | --- | --- |

Приложение                                                                                                                                                                               к постановлению Главы округа

от  31.12.2009    № 3355

План мероприятий

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации

и объектам социальной инфраструктуры на 2010 год».

| № п/п | Наименование мероприятий | #### Исполнители | Сроки исполнения | ##### Источники финанс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство пандусов, всего__6___в том числе к: |  |  |  |
| 1.1 | жилым домам инвалидов всего__2__в том числе: - Садовников Ю.А. ул. Дзержинского, д.20-18 - Матвеев В.Б.. ул. Щербакова, 21-1 | Управление ЖКХ Управление ЖКХ | 3 кв. 3 кв. | Местный бюджет |
| 1.2. | учреждениям системы здравоохранения, всего__1__, в том числе: - МУЗ МГБ №1 (дооборудование поручнями входа в поликлинику) ул. Ленинградская, 32/5 | Управление здравоохранения | 3 кв. | ##### Смета организации |
| 1.3. | учреждениям торгово-бытового обслуживания всего__3__, в том числе: - Муромское отделение сбербанка № 93, устройство пандусов: - ул. Октябрьская - 27, - ул. Дзержинского,45 - ул. Владимирская, 40а | Муромское отделение № 93 Сбербанка России Муромское отделение № 93 Сбербанка России Муромское отделение № 93 Сбербанка России | 3 кв. 4 кв. 4 кв. | Смета организации Смета организации Смета организации |
| 2. | Ремонт пандусов к жилым домам инвалидов, всего 4, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - Сумкин А.В. ул. Артема, д. 27-141; - Старов О.А. ул. Карачаровское шоссе, 30 - Кузьмина Е.С. ул. Заводская,7-78; - Ершовы П.В. и З.В. ул. Кооперативная, 7-78 | Управление ЖКХ Управление ЖКХ Управление ЖКХ Управление ЖКХ | 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. | Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет |
| 3. | Учреждения культуры и спорта: - библиотечное обслуживание инвалидов на дому; - оснащение библиотек специальными техническими средствами (электронными носителями с материалами периодических изданий) для слабовидящих (ЦБС); - бесплатное обучения детей-инвалидов в ДМШ и ДХШ; - посещение городских платных мероприятий в ДК 1100-летия г. Мурома на льготных условиях (10 человек бесплатно); посещение коммерческих мероприятий – 3 человека за 50% стоимости - обеспечение бесплатного посещения экспозиций МИХМ для инвалидов 1 и 2 групп. - обеспечение работы клубов по интересам, любительских объединений и мастерских - концертное обслуживание для инвалидов - организация клубов по интересам: плавание, шахматы, мини-футбол, н/теннис) - проведение соревнований для инвалидов, согласно календарному плану - бесплатное посещение бассейна в группах оздоровительной направленности (ДС «Ока», ДЮКФП «Верба»); - бесплатное посещение спортивных мероприятий (стадион «Муромец», ДС «Ока», ДЮКФП «Верба») | Управление культуры Управление культуры Управление культуры Управление культуры Управление культуры Управление культуры Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по физической культуре и спорту Комитет по физической культуре и спорту Комитет по физической культуре и спорту | В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года Ежемесячно В течение года В течение года В течение года В течение года | Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации Смета организации |
| 4. | Организация комплексных занятий в клубе «Надежда» для детей с ограниченными возможностями Работа службы «Телефон доверия» Организация деятельности городского волонтерского отряда «Энергетик» | Комитет по делам молодежи Комитет по делам молодежи Комитет по делам молодежи | В течение года Каждый четверг 17.00-22.00 В течение года | Смета организации Смета организации Смета организации |
| 5. | Развитие муниципальной системы дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями (МОУ «СОШ №1) Работа спортивных секций на базе ДЮСШ для детей с ограниченными возможностями | Управление образования Управление образования | В течение года В течение года | Местный Бюджет В течение года |
| 6. | Дооборудование поручнями: -социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский (2), ул.Спортивная, 13; - ОГУСО «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения» (10), ул. Ленина, 5а, Якиманская Слобода -организация работы мини-клубов (6) для клиентов отделения обслуживания на дому и клуба молодых инвалидов «Надежда». - оказание материальной помощи инвалидам по зрению и слуху | Территориальный отдел социальной защиты населения по г. Мурому и Муромскому району Территориальный отдел социальной защиты населения по г. Мурому и Муромскому району Территориальный отдел социальной защиты населения по г. Мурому и Муромскому району Территориальный отдел социальной защиты населения по г. Мурому и Муромскому району | 4 кв. 4 кв. В течение года 4 кв. | Смета организации Смета организации Смета организации Средства Пенсионного фонда |
| 7. | Оснащение в СМИ материалов о работе, проводимой с инвалидами. | МАУ ТРК «Меридиан» | В течение года |  |

Заместитель Главы администрации по социальной

политике и связям с общественностью                                          Т.Л. Силина