## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014                                                                                                                 	                              № 1417

О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

В связи с подготовкой и проведением 5 июля 2014 года праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, руководствуясь Уставом округа,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - 1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских согласно приложению № 1.

  - 1.2. План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских согласно приложению № 2.

  - 1.3. План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских согласно приложению № 3.

  - 2. Рекомендовать  начальнику  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский»  А.В. Руденко организовать расстановку сил и средств для поддержания охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при временном ограничении движения и стоянки в местах проведения мероприятий всех видов автомобильного транспорта путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД:

  - 2.1. Для организованного проведения праздничных мероприятий в центре города запретить парковку всех видов автотранспорта 5 июля 2014 года с 6.00 на ул. Советская в створе ул. Л.Толстого – Ленина,  ул. Московская в створе ул. Л.Толстого – Ленина, ул. Ленина в створе ул. Воровского – Коммунистическая, обеспечить охрану сцены на пл. им. 1100-летия г.Мурома  с 18.00 4 июля до 8.00   5 июля 2014 года;

  - 2.2. 5 июля 2014 года ограничить движение всех видов транспортных средств, за исключением транспортных средств, имеющих пропуск, с 6.00 до 23.59 на следующих перекрестках города ул. Свердлова – Московская, ул. Свердлова – Советская, ул. Свердлова – Воровского, ул. К.Маркса – Л.Толстого, ул. К.Маркса – Ленина, ул. К.Маркса – Первомайская, съезд Лакина, ул. Коммунистическая – Ленина, ул. Ленина – Красноармейская, ул. Первомайская – Тимирязева, ул. Плеханова (по кругу).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 27.06.2014 	№ 1417

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| Рычков Евгений Евгеньевич | - Глава округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Федурин Игорь Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| Вахляев Василий Константинович | - заместитель председателя Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) |
| Воронов Евгений Александрович | - заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Костаков Борис Юрьевич | - начальник ГУ «11 отряд ФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| Костылев Николай Александрович | - председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Кузичкин Олег Рудольфович | - заместитель Главы администрации округа Муром по социальной политике |
| Куликова Ирина Николаевна | - директор МКУ «Центр поддержки общественных и социальных инициатив» |
| Мартынова Ольга Владимировна | - начальник территориального отдела социальной защиты населения по г.Мурому и Муромскому району (по согласованию) |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Семенова Марина Владимировна | - начальник управления по социальным вопросам администрации округа Муром |
| Симонова Анастасия Михайловна | - и.о. директора МКУ «Управление содействия экономического развития», начальник отдела промышленности и инвестиций |
| Смирнова Нина Дмитриевна | - заведующий отделом ЗАГС администрации округа Муром |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Федурин Константин Григорьевич | - председатель Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) |
| Шишкина Анна Павловна | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром |
| Щукин Александр Иванович | - начальник отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |

Начальник управления культуры					В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 27.06.2014   № 1417

План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

5 июля 2014 года

| Время проведения | Название мероприятия | Место проведения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00-17.00 | Выставка икон. Экспозиция "Родная старина. Город и горожане" | Выставочный центр МИХМ ул. Московская, 13 | Анучкина А.А. |
| 10.00- 23.00 | Торговая ярмарка | ул. Ленина, ул. Советская, пл. Победы | Шишкина А.П. |
| 10.00-14.00 | Интерактивная площадка «Семейная прогулка» | Площадь Победы | Раевская И.И. |
| 12.00-12.30 | Праздничное шествие «Ладья семейного счастья» | ул.Л.Толстого – ул. Московская – ул.Ленина | Козлов В.В. Раевская И.И. Дударева С.В. Костылев Н.А. Смирнова Н.Д. Семенова М.В. Косюк В.В. |
| 12.30-14.30 | Праздничная программа «Очаг семейный бережно храня…» III межрегиональный фестиваль семейных пар «Ладья семейного счастья» | Сцена на ул. Ленина | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. |
| 12.00-17.00 | Интерактивная площадка «Посад» | Ул. Московская | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. |
| 12.00-17.00 | Интерактивная площадка «Деревенька Февронии» | Площадь им. 1100-летия г.Мурома | Козлов В.В. |
| 12.00-17.00 | Интерактивная площадка «Княжеский двор» | ул. Ленина у ресторана «Дворянский клуб», Площадь им. 1100-летия г.Мурома | Козлов В.В. Шишкина А.П. |
| 12.00-17.00 | Интерактивная площадка «Перемиловы горы» | Площадь им.1100-летия г.Мурома | Козлов В.В. |
| 12.00-17.00 | Выставка цветов «Ромашковое лето» Выставка винтажных фотографий «…И глядят из рамочек со стен наши мамы в платьях подвенечных, наши папы юные совсем…» | Сквер им. Ермакова | Козлов В.В. Дударева С.В. Симонова А.М. |
| 15.00-17.00 | Праздничный концерт «Большая семья» | Сцена на ул. Ленина | Козлов В.В. |
| 15.00-17.00 | Праздничный концерт духовной и классической музыки «Радуйся, светлый граде!» | у памятника Петру и Февронии Муромским | Козлов В.В. |
| 17.00-18.00 | Церемония награждения семейных пар медялями «За любовь и верность» | Администрация округа Муром | Козлов В.В. Дударева С.В. |
| 20.00-23.00 | Праздничный концерт «День семьи, любви и верности». Праздничный фейерверк | Главная сцена на набережной р.Оки | оргкомитет |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 27.06.2014 № 1417

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Рычков Е.Е. | до 05.07 |
|  | Разработка программы праздника | Козлов В.В. | июнь |
|  | Подготовка и проведение мероприятий | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. Дударева С.В. Смирнова Н.Д. Куликова И.Н. Белянцев А.В. | 05.07 |
|  | Подготовка документов для представления к награждению медалью «За любовь и верность». Организация и проведение церемонии награждения медалями | Дударева С.В. Козлов В.В. | июнь 05.07 |
|  | Организация семей для вручения единовременной денежной выплаты к юбилею совместной жизни | Мартынова О.В. | 05.07 |
|  | Проведение конкурса «Семья года - 2014» Организация проведения церемонии награждения | Костылев Н.А. | июнь 05.07 |
|  | Организация работ по рекламно-просветительской части праздника | Иринчук Ю.П. Евдокимова Е.В. Симонова А.М. | июнь-июль |
|  | Работа с официальными делегациями: приглашение, регистрация, организация участия в мероприятиях согласно плану | Семенова М.В. | 05.07 |
|  | Организация торговли и услуг | Шишкина А.П. | 05.07 |
|  | Транспортное обеспечение городских праздничных мероприятий | Щукин А.И. | 06.07 |
|  | Монтаж и демонтаж городской сценической площадки, звукового оборудования | Козлов В.В. | 04-06.07 |
|  | Оформленние и оборудование интерактивных площадок | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. Дударева С.В. | 05.07 |
|  | Установка барьеров безопасности у городской сцены | Филиппова Н.М. | 05.07 |
|  | Организация работы грузового автомобиля для перевозки оборудования | Белянцев А.В. | 05.07 |
|  | Организация работы группы волонтеров. Проведение акции «Чистый город» | Дударева С.В. | 05.07 |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, дорог | Федурин И.К. | июнь |
|  | Подготовка площадок на набережной для монтажа сцены, для дизель-генераторных установок, для гримерных палаток, для ТВ-экрана. Изготовление и установка настилов под пультовую башню | Федурин И.К. | июнь |
|  | Организация помещения на набережной под склад кофров от оборудования | Воронов Е.А. Шишкина А.П. | июнь |
|  | Предоставление необходимого оборудования на набережной для организации покрузочно-разгузочных работ . Организация работы транспорта для подвоза дизтоплива к генераторам на набережную | Федурин И.К. | июнь-июль |
|  | Обеспечение двух независимых выделенных каналов Интернет (Wi-Fi) с максимальной скоростью с подключением к гримвагену с 29.06 до 07.07 и к пультовой башне с 02.07 до 05.07 | Чижов И.Л. | июнь-июль |
|  | Установка и обслуживание биотуалетов и душа на набережной. Установка и обслуживание строительного мусорного контейнера на набережной | Федурин И.К. | 29.06-08.07 30.06-09.07 |
|  | Обеспечение электроподключения оборудования на всех площадках праздника, рамок металлоискателей МВД | Федурин И.К. | 05.07 |
|  | Организация участия в праздничных мероприятиях семи парусных яхт и семи прогулочных катеров, катера для видеосъемок профайлов, катера для съемки ведущих программы | Семенова М.В. | 04-05.07 |
|  | Обеспечение материалов для безопасной прокладки ТВ коммутаций | Федурин И.К. | до 03.07 |
|  | Организация работы 5 легковых автомобилей с беспрепятственным проездом по городу. Подготовка и тиражирование схемы города с указанием перекрытых улиц. Организация работы двух легковых машин в дежурном режиме Организация работы микроавтобуса для съемочной группы | Гершман А.Б. | 05.07 до 03.07 29.06-05.07 03.07 |
|  | Обеспечение трасфера подрядчиков от гостиницы до площадки на набережной и обратно. Организация стоянки легкового и грузового транспорта на период монтажа и демонтажа оборудования на набережной, проведения мероприятия. Обеспечение охраны транспорта | Щукин А.И. | июнь-июль |
|  | Организация питания и проживания участников праздника, обслуживающего персонала | Воронов Е.А. Шишкина А.П. | 29.06 -08.07 |
|  | Предоставление помещений с необходимым оборудованием в СК «Ока» и СОШ № 3 для размещения артистов | Белянцев А.В. Раевская И.И. | 05.07 |
|  | Обеспечение проезда с сопровождением легкового транспорта для артистов. Подготовка и тиражирование схемы города с указанием гостиниц и перекрытых улиц | Щукин А.И. | 05.07 до 04.07 |
|  | Организация встречи, парковки и отъезда транспорта официальных лиц, артистов в сопровождении ГИБДД | Косюк В.В. | 04-05.07 |
|  | Обеспечение ограждений зон проведения мероприятий. Организация круглосуточной охраны площадки на набережной на весь период проведения работ. Организация охраны на площадке у памятника Илье Муромцу | Косюк В.В. | 05.07 29.06-08.07 с 03.07 |
|  | Организация пропуска зрителей в зону перед сценой на набережной | Косюк В.В. | 05.07 |
|  | Организация работы 5 человек на сцене на набережной в день мероприятия | Костылев Н.А. | 05.07 |
|  | Организовать работу волонтеров в количестве 50 человек на площадке на набережной | Костылев Н.А. | 29.06 -08.07 |
|  | Организация работы 10 человек для работы с артистами при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. | 05.07 |
|  | Подготовка реквизита необходимого при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. Мешков Е.Ю. | 05.07 |
|  | Огранизация группы волонтеров (200 человек) у сцены на набережной. Организовать раздачу зрителям флагов при проведении концерта на набережной | Костылев Н.А. | 05.07 |
|  | Организация работы технического персонала для уборки площадок на набережной | Гершман А.Б. | 30.06-07.07 |
|  | Подготовка списков участников и организаторов мероприятий для аккредитации | Косюк В.В. | до 27.06 |
|  | Подготовка и утверждение единой формы пропуска для автотранспорта, задействованного при подготовке и проведении мероприятий | Щукин А.И. | июнь |
|  | Разработка и согласование с ГИБДД графиков и маршрутов движения общественного таранспорта в связи с ограничением проезда транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий и своевременное информирование граждан об изменениях через СМИ | Щукин А.И. | до 05.07 |
|  | Обеспечение необходимым оборудованием артичтических палаток на набережной | Шишкина А.П. | 05.07 |
|  | Организация участия в программе на набережной свадебных пар | Смирнова Н.Д. | 05.07 |
|  | Установка стульев в зрительских зонах на набережной | Козлов В.В. | 05.07 |
|  | Техническое обеспечение проведения городских мероприятий | Федурин И.К. | 05.07 |
|  | Обеспечение правопорядка в местах проживания гостей и участников праздника, местах проведения массовых мероприятий. Обеспечение безопасности дорожного движения. Обеспечение работы ГИБДД при встрече и сопровождении по городу транспорта участников эстрадного концерта | Руденко А.В. | 05.07 |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении эстрадного концерта и фейерверка | Костаков Б.Ю. | 05.07 |
|  | Организация медицинского обслуживания всех праздничных мероприятий | Моисеева Т.Н. Сорокин В.В. | 05.07 |
|  | Комплексное освещение праздника в сети Интернет, региональных и окружных СМИ | Иринчук Ю.П. | июнь-июль |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник управления культуры | В.В.Козлов |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник УЖКХ | И.К.Федурин |
| Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития | Е.А.Воронов |
| Завизировано: |  |
| Заместитель Главы администрации округа Муром по социальной политике Начальник правового управления | О.Р.Кузичкин Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Заведующий  информационно-компьютерным отделом                         	      И.Л.Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление администрации округа Муром «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности»

| Разослать: | Белянцеву А.В., Воронову Е.А., Гершману А.Б., Дударевой С.В., Иринчуку Ю.П., Козлову В.В., Кузичкину О.Р., Костакову Б.Ю., Косюку В.В., Костылеву Н.А., Куликовой И.Н., Мартыновой О.В., Мешкову Е.Ю., Раевской И.И., Руденко А.В., Семеновой М.В., Симоновой А.М., Смирновой Н.Д., Сорокину В.В., Федурину И.К., Федурину К.Г., Шишкиной А.П., Щукину А.И., в дело, всего 24 экз. |
| --- | --- |