## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2012                                                                                                                                               № 1453

О подготовке и проведении чемпионата России по самбо среди ветеранов с 27 по 29 мая 2012 года

В целях своевременной  подготовки и проведения в округе Муром с 27 по 29 мая 2012 года чемпионата России по самбо среди ветеранов

постановляю:

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата России по самбо среди ветеранов согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата России по самбо среди ветеранов согласно приложению №2.

- Контроль за исполнением постановления возложить на  помощника     Главы округа Муром  Н.С. Войтенко.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации       округа Муром

от 22.05.2012   №  1453

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

чемпионата России по самбо среди ветеранов

| Войтенко Николай Степанович | - помощник Главы округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Тимашова Нина Владимировна | - и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, заместитель председателя оргкомитета |

члены оргкомитета:

| Алексутина Людмила Владимировна | -начальник управления культуры администрации округа Муром |  |
| --- | --- | --- |
| Косюк Виктор Васильевич | -начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |  |
| Кузьмин Дмитрий Владимирович | -исполнительный директор ООО «Стройтехсервис» гостиница «Фортпост» (по согласованию) |  |
| Лосев Сергей Александрович | -начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Владимирской области (по согласованию) |  |
| Пенская Татьяна Васильевна | -директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| Петрова Ирина Геннадьевна | -главный врач ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины (по согласованию) |  |
| Руденко Александр Владимирович | -начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |  |
| Сальков Алексей Павлович | -генеральный директор ООО «Алита-С» (по согласованию) |  |
| Смолова Светлана Анатольевна | -генеральный директор ООО «Муромтур» (по согласованию) |  |
| Сорокин Владимир Вячеславович | -главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |  |
| Федурин Игорь Константинович | -1-й заместитель Главы округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |  |
| И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту |  | Н.В. Тимашова |

Приложение № 2

к постановлению администрации

округа Муром

от 22.05.2012   №  1453

План мероприятий

по подготовке и проведению чемпионата России по самбо среди ветеранов

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### 1. Подготовка мест соревнований |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и горячей воды во дворце спорта ДЮСШ «Ока», гостинице «Русь» и оздоровительном комплексе «Святогор» | 27-29 мая | И.К. Федурин |
| 1.2. | -Иметь в наличии акты технического обследования и готовности к проведению соревнований в МБОУДОД ДЮСШ «Ока»; -Обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей в соответствии с: -Постановлением Губернатора от 20.02.2003г. № 79 «Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области»; -Приказом Госкомспорта от 17.10.1983г. №786 «Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»; -Правилами проведения соревнований на спортивных сооружениях. | До 27 мая | А.В. Меркутов |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить награждение и изготовление афиш, вымпелов, пригласительных билетов | До 23 мая | А.Ф. Роганов |
| 2.2. | Организация церемонии открытия соревнований | 28 мая | А.В. Меркутов |
| 2.3. | Обеспечить выступление художественной самодеятельности на церемонии открытия | 28 мая | Л.В. Алексутина |
| 2.4. | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | 24-29 мая | Т.В. Пенская |
| 3. Размещение участников |  |  |  |
| 3.1. | Гостиница «Русь» - 100 человек | 27-29 мая | С.А. Смолова |
| 3.2 | Оздоровительный комплекс «Святогор» ООО «Алита-С» - 22 человека | 27-29 мая | А.П. Сальков |
| 3.3 | Гостиница «Фортпост» - 45 человек | 27-29 мая | Д.В. Кузьмин |
| 4. Питание, организация буфета |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить работу буфета во дворце спорта ДЮСШ «Ока» с достаточным количеством и ассортиментом продуктов | 27-29 мая | А.В. Меркутов |
| 5. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить первоочередной выезд машины «Скорой медицинской помощи» во время проведения соревнований | 28-29 мая | В.В. Сорокин |
| 5.2 | Обеспечить работу 3-х врачей с необходимыми медикаментами | 28-29 мая | И.Г. Петрова |
| 5.3 | Ежедневно проверять места проживания и питания | 27-29 мая | С.А. Лосев |
| 6. Обеспечение безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечить общественный порядок и дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований во дворце спорта ДЮСШ «Ока» и местах проживания спортсменов | 27-29 мая | А.В. Руденко В.В. Косюк |