## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2014                                                                                                           			№ 1635

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню  города Мурома

В связи с подготовкой и проведением 2 августа 2014 года праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурома, руководствуясь Уставом округа,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - 1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурома согласно приложению № 1.

  - 1.2. План основных мероприятий, посвященных Дню города Мурома согласно приложению № 2.

  - 1.3. План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурома согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать  начальнику  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский»  А.В. Руденко организовать расстановку сил и средств для поддержания охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при временном ограничении движения и стоянки в местах проведения мероприятий всех видов автомобильного транспорта путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД:

  - 2.1. 2 августа 2014 года ограничить движение всех видов транспортных средств, за исключением транспортных средств, имеющих пропуск, с 6.00 до 23.59 на следующих перекрестках города ул. К.Маркса – Первомайская, К.Маркса – Ленина, Л.Толстого – Воровского, Л.Толстого – Советская, Л.Толстого – Московская, Коммунистическая – Ленина, пл. Троицкая, съезд Воровского.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 25.07.2014  № 1635

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурома

| Рычков Евгений Евгеньевич - Глава округа Муром, председатель оргкомитета Члены оргкомитета: Белянцев Александр Васильевич - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром Вахляев Василий Константинович - заместитель председателя Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) Воронов Евгений Александрович - заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития Дударева Светлана Васильевна - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром Иринчук Юрий Петрович - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» Козлов Валерий Владимирович - начальник управления культуры администрации округа Муром Костаков Борис Юрьевич - начальник ГУ «11 отряд ФПС по Владимирской области» (по согласованию) Костылев Николай Александрович - председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром Косюк Виктор Васильевич - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром Кузичкин Олег Рудольфович - заместитель Главы администрации округа Муром по социальной политике Куликова Ирина Николаевна - директор МКУ «Центр поддержки общественных и социальных инициатив» Раевская Ирина Игоревна - начальник управления образования администрации округа Муром Руденко Александр Владимирович - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) Семенова Марина Владимировна - начальник управления по социальным вопросам администрации округа Муром Симонова Анастасия Михайловна - и.о. директора МКУ «Управление содействия экономического развития», начальник отдела промышленности и инвестиций Сорокин Владимир Вячеславович - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) Федурин Игорь Константинович - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ, заместитель председателя оргкомитета Федурин Константин Григорьевич - председатель Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) Шишкина Анна Павловна - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Щукин Александр Иванович - начальник отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |  |
| --- | --- |

Начальник управления культуры					В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 25.07.2014   № 1635

План основных мероприятий, посвященных Дню города Мурома

| Название мероприятия | Время проведения | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Муромский историко-художественный музей Выставочный центр (ул. Московская, 13) |
| Выставка «Муром-град», «Город и горожане» Выставка произведений президента Российской академии художеств Зураба Церетели | 10.00-17.00 | Анучкина А.А. |
| Улицы города (ул. Советская, Ленина) |
| Торговая ярмарка, аттракционы | 10.00-23.00 | Шишкина А.П. |
| Работа точек питания «Аппетитный вояж» | 10.00-23.00 | Шишкина А.П. |
| Площадь Победы |
| Интерактивная площадка «Город детства» | 10.00-14.00 | Раевская И.И. |
| Ул. Московская |
| Фестиваль народной музыки и ремесел «На муромской дорожке» | 10.00-18.00 | Козлов В.В. |
| Гала-концерт участников фестиваля народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке» | 12.00-18.00 сцена | Козлов В.В. |
| Площадь им. 1100-летия г.Мурома |
| Интерактивная площадка «Музей под открытым небом» | 12.00-18.00 | Анучкина А.А. Козлов В.В. Раевская И.И. Дударева С.В. |
| сквер им. Ермакова |
| Интерактивная площадка «Искусство в массы» | 12.00 -18.00 | Козлов В.В. |
| ул. Ленина (у кафе «Разгуляй») |
| Интерактивная площадка «Хочешь есть калачи - не сиди на печи» | 12.00 – 18.00 | Козлов В.В. Шишкина А.П. Дударева С.В. |
| Набережная р. Оки |
| Соревнования по регби | 12.00 - 13.00 | Белянцев А.В. |
| Интерактивная площадка «Лови волну» | 12.00- 16.00 | Костылев Н.А. |
| Интерактивная площадка «Парад-але «Алё, лето!» | 12.00 – 18.00 | Козлов В.В. Дударева С.В. |
| Интерактивная площадка «Даешь рекорд» | 12.00 – 18.00 | Белянцев А.В. |
| Интерактивная площадка «На бис!» | 12.00 – 18.00 | Козлов В.В. |
| Интерактивная площадка «LIFE STREET» | 15.00 – 18.00 | Костылев Н.А. |
| Зона отдыха. Буккроссинг | 12.00 – 18.00 | Козлов В.В. |
| Сцена на набережной реки Оки |
| Концерт военных духовых оркестров Эстрадный концерт Концерт группы «После 11» Концерт группы «Фабрика» | 18.00-19.00 19.00-21.00 21.00-22.00 22.00-22.45 | Козлов В.В. |
| Лазерное шоу. Фейерверк на набережной реки Оки | с 22.45 23.00 | Козлов В.В. |

Начальник управления культуры					В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 25.07.2014 № 1635

План подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Мурома

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний рабочей группы | Рычков Е.Е. Козлов В.В. | июль- август |
|  | Разработка программы праздника | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. Белянцев А.В. Дударева С.В. | июль |
|  | Организация и проведение мероприятий | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. Белянцев А.В. Дударева С.В. | 02.08 |
|  | Подготовка документов для представления к награждению победителей конкурса «Человек года». | Семенова М.В. | июль |
|  | Проведение церемонии награждения победителей конкурса «Человек года» | Семенова М.В. | 31.07 |
|  | Размещение фотографий на стенде «Галерея Славы» (пл. им. 1100-летия г. Мурома) | Семенова М.В. | до 02.08 |
|  | Работа с официальными делегациями: приглашение и размещение | Семенова М.В. | до 02.08 |
|  | Организация торговли и услуг | Шишкина А.П. | 02.08 |
|  | Разработка и согласование с ГИБДД графиков и маршрутов движения общественного таранспорта в связи с ограничением проезда транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий и своевременное информирование граждан об изменениях через СМИ | Щукин А.И. | до 02.08 |
|  | Транспортное обеспечение праздничных мероприятий | Щукин А.И. | 02.08 |
|  | Организация работы грузового автомобиля для перевозки оборудования | Белянцев А.В. | 01-02.08 |
|  | Монтаж и демонтаж сцены на набережной р.Оки и звукового оборудования | Козлов В.В. | 02.08 |
|  | Техническое обеспечение работы малых площадок | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. Белянцев А.В. | 02.08 |
|  | Установка ограждений у сцены на набережной р.Оки | Белянцев А.В. | 02.08 |
|  | Установка ограждений на перекрестках улиц | Филиппова Н.М. | 02.08 |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий Обеспечение электроэнергией мест проведения мероприятий Установка биотуалетов и мусорных контейнеров в местах проведения праздничных мероприятий Доставка бетонных блоков и укрепление сценической площадки и экрана на набережной р.Оки | Федурин И.К. | июль 02.08 |
|  | Организация работы группы волонтеров. Проведение акции «Чистый город» | Дударева С.В. | 02.08 |
|  | Обеспечение безопасности работ по монтажу оборудования на ул. Московской – ограничение движения транспортных средств по ул. Московской в створе ул. Ленина – Л.Толстого 1 августа 2014 года с 18.00 | Руденко А.В. | 01.08 |
|  | Обеспечение правопорядка в местах проживания гостей и участников праздника, местах проведения массовых мероприятий. Обеспечение безопасности дорожного движения | Руденко А.В. | 02.08 |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении фейерверка | Костаков Б.Ю. | 02.08 |
|  | Организация медицинского обслуживания всех праздничных мероприятий | Сорокин В.В. | 02.08 |
|  | Организация работ по рекламно-просветительской части праздника | Иринчук Ю.П. Евдокимова Е.В. Симонова А.М. | июль - август |
|  | Комплексное освещение праздника в сети Интернет, региональных и окружных СМИ | Иринчук Ю.П. | июль -август |

Начальник управления культуры					В.В.Козлов

администрации округа Муром

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник управления культуры | В.В.Козлов |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник УЖКХ | И.К.Федурин |
| Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития | Е.А.Воронов |

Файл сдан:

Заведующий  информационно-компьютерным отделом                         	      И.Л.Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление администрации округа Муром «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурома»

| Разослать: | Белянцеву А.В., Воронову Е.А., Дударевой С.В., Иринчуку Ю.П., Козлову В.В., Костакову Б.Ю., Косюку В.В., Костылеву Н.А., Кузичкину О.Р., Раевской И.И., Руденко А.В., Семеновой М.В., Симоновой А.М., Сорокину В.В., Федурину И.К., Федурину К.Г., Шишкиной А.П., Щукину А.И., в дело, всего 19 экз. |
| --- | --- |