## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2015                                                                                                                                                    № 1710

О подготовке и проведении соревнований 66-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» и «Кросс Нации – 2015»

С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения  округа и привлечения учащейся молодежи и трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом

постановляю:

1.	Обеспечить проведение соревнований 24 сентября 2015 года - 66-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» и 27 сентября 2015 года -  «Кросс Нации – 2015».

2.	Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению соревнований 66-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» и «Кросс Нации – 2015»   согласно приложению № 1.

3.	Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований 66-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» и «Кросс Нации – 2015» согласно приложению № 2.

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром А.В. Белянцева.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию.

Глава округа                                                                                           Е.Е. Рычков

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром | А.В. Белянцев |
| Согласовано: |  |
| Начальник финансового управления администрации округа Муром | О.А. Балнова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства                                      Е.В. Комиссарова

МКУ о. Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа:

| Разослать: | В дело –1экз., спорткомитет -4 экз., управление ЖКХ -1 экз., УК -1 экз., УО -1 экз., финуправление -1 экз., комитет по развитию потребительского рынка и продовольствию-1 экз., КДМ -1 экз., КТС- 1 экз., отдел транспорта и связи УЖКХ- 1 экз., межмуниципальный отдел МВД РФ «Муромский»- 1 экз., МУ ГО и ЧС- 1 экз., ОГПС- 1 экз., моб.отдел- 1 экз., военкомат- 1 экз, МАУ ТРК «Муромский меридиан»- 1 экз., «Спецавто» -1 экз., ООО «Дорожник» -1 экз., ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой помощи» -1 экз., ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины -1 экз. , газета «МК» -1 экз. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 03.09.2015 №  1710

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению  соревнований 66-й легкоатлетической эстафеты на призы  газеты «Муромский край» и

«Кросс Нации – 2015»

| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |

члены оргкомитета:

| Дударева Светлана Васильевна | -председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Иванчук Владимир Иванович | - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» (по согласованию) |
| Игнатьев Алексей Викторович | - начальник отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Костаков Борис Юрьевич | - начальник ГУ «11 отряд ФПС по Владимирской области (по согласованию) |
| Костылев Николай Александрович | - председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Зудина Элла Сергеевна | - и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (по согласованию) |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой помощи» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | -первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |
| Шишкина Анна Павловна | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром |
| Щавлев Александр Владимирович | - военный комиссар округа Муром (по согласованию) |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту                                                                                                        А.В. Белянцев

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 03.09.2015 № 1710

План мероприятий

по подготовке и проведению  соревнований 66-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» и «Кросс Нации – 2015»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Подготовка материально-технического обеспечения и мест проведения соревнований |
| 1.1 | Обеспечить дополнительную уборку улиц согласно схемам трасс соревнований | 24.09 и 27.09 | Федурин И.К. |
| 1.2 | Доставить и установить турникеты для обеспечения безопасности участников соревнований | 24.09 и 27.09 | Гаврилов С.В. |
| 1.3 | Установить разметку и оборудование в стартовом городке и по трассам соревнований | 24.09 и 27.09 | Гаврилов С.В. |
| 1.4 | Обеспечить озвучивание соревнований | 24.09 и 27.09 | Гаврилов С.В. |
| 1.5 | - Обеспечить монтаж и демонтаж сцены на площади Победы: - обеспечить подключение радиоаппаратуры на площади Победы | 27.09 24.09 и 27.09 | Козлов В.В. Борисов В.А. |
| 1.6 | Организовать работу буфета | 27.09.14 | Шишкина А.П. |
| 1.7 | Обеспечить информирование пассажиров о временном ограничении движения общественного транспорта | 24.09 и 27.09 | Игнатьев А.В. |
| 1.8 | Выделить помещение для работы главной судейской коллегии в холле ДК 1100-летия | С 9.00 27.09 | Козлов В.В. |
| 1.9 | Установить 3 биотуалета | 27.09.14 | Филиппова Н.М. |
| 2. Штаб соревнований |  |
| 2.1 | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | 17.09 - 27.09 | Иринчук Ю.П. Белянцев А.В |  |
| 2.2 | Организовать работу мандатной комиссии и судейской коллегии | 24.09-27.09 | Белянцев А.В. |  |
| 2.3 | Подготовить призовой фонд для победителей и призеров соревнований: - эстафеты на призы газеты «Муромский край» - «Кросс Нации – 2015» | До 24.09 До 27.09 | Иринчук Ю.П. Белянцев А.В. |  |
| 2.4 | Обеспечить участие в соревнованиях «Кросс Нации -2015»: - учащихся и учителей общеобразовательных школ – 1000 человек;  студентов, учащихся и преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, профессиональных училищ;  военнослужащих войсковых частей округа и допризывной молодежи – 200 человек; - vip участников соревнований - 30 человек; - работников промышленных предприятий – 100 человек; - жителей округа – 100 человек. | 27.09 в 11.30 | Раевская И.И. Костылев Н.А. Щавлев А.В. Войтенко Н.С. Дударева С.В. |  |
| 2.5 | Обеспечить участие в 66-й традиционной легкоатлетической эстафете: - учащихся (39 команд) и учителей (1 команда) общеобразовательных школ; - студентов и учащихся средних специальных и высших учебных заведений, профессиональных училищ, молодежного парламента (7 команд); - военнослужащих войсковых частей округа (1 команда); - сотрудников УВД (1 команда); - работников отделов администрации (1 команда); - работников промышленных предприятий (5 команд); - учреждений ЖКХ ( 1 команда). | 24.09 в 14.30 | Раевская И.И. Костылев Н.А. Щавлев А.В. Руденко А.В. Войтенко Н.С. Федурин И.К. |  |
| 3. Медицинское обслуживание соревнований |  |
| 3.1 | Обеспечить работу 2-х машин «Скорой медицинской помощи» | 24.09 с 14.45 и 27.09 с 11.30 | Сорокин В.В. |  |
| 3.2 | Обеспечить медицинское обслуживание соревнований | 24.09 с 14.30 и 27.09 с 11.30 | Зудина Э.С. |  |
| 4. Обеспечение безопасности |  |
| 4.1 | Обеспечить в местах проведения соревнований: - безопасность граждан и общественного порядка; - пожарную безопасность; | 24.09 и 27.09 | Иванчук В.И. Косюк В.В Костаков Б.Ю. |  |
| 4.2 | Обеспечить безопасность дорожного движения при проведении соревнований в соответствии с ФЗ от 10.12.1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 24.09 и 27.09 | Руденко А.В. |  |
| 5. Культурная программа |  |
| 5.1 | Организация церемоний открытия и награждения победителей и призеров мероприятия, режиссерско-постановочные работы | 27.09.14 | Белянцев А.В. Козлов В.В. |  |
| 5.2 | Обеспечить выступление солистов коллективов учреждений для организации концертной программы | 24.09 и 27.09 | Раевская И.И. Костылев Н.А. Козлов В.В. |  |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту                                                                                                   А.В. Белянцев