## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2012                                                                                                                                               № 1877

О подготовке и проведении чемпионата и первенства России по судомодельному спорту в гоночных и скоростных классах моделей

В целях своевременной  подготовки и проведения в округе Муром чемпионата и первенства России по судомодельному спорту с 01 по 07 июля и с 11 по 17 июля 2012 года в скоростных и гоночных классах моделей

постановляю:

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по судомодельному спорту в гоночных и скоростных классах моделей согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по судомодельному спорту в гоночных и скоростных классах моделей согласно приложению №2.

- Контроль за исполнением постановления возложить на  председателя  комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром  А.В. Белянцева.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от  27.06.2012    №    1877

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

чемпионата и первенства России по судомодельному спорту в гоночных и скоростных классах моделей

| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Пенский Ростислав Юрьевич | - председатель федерации судомодельного спорта Владимирской области, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию) |

члены оргкомитета:

| Алексутина Людмила Владимировна | -начальник управления культуры администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Забаев Николай Александрович | - заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Муромский приборостроительный завод» (по согласованию) |
| Косюк Виктор Васильевич | -начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Кузьмин Дмитрий Владимирович | -исполнительный директор ООО «Стройтехсервис» гостиница «Фортпост» (по согласованию) |
| Лосев Сергей Александрович | -начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Владимирской области (по согласованию) |
| Пенская Татьяна Васильевна | -директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Руденко Александр Владимирович | -начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Сорокин Владимир Вячеславович | -главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Бибин Андрей Владимирович | - директор МБУ «Благоустройство» |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту; А.В. Белянцев. |

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от   27.06.2012    №   1877

План мероприятий

по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по судомодельному спорту в гоночных и скоростных классах моделей

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### 1. Подготовка мест соревнований |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить подготовку места проведения соревнований | до 30 июня | Гаврилин Р.Б. Пенский Р.Ю. |
| 1.2. | -Обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей в соответствии с: -Постановлением Губернатора от 20.02.2003г. № 79 «Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области»; -Приказом Госкомспорта от 17.10.1983г. №786 «Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»; -Правилами проведения соревнований на спортивных сооружениях. | 02 июня- 07 июля 12-16 июля | Гаврилин Р.Б. |
| 1.3. | Обеспечить озвучивание соревнований, установку оборудования и инвентаря в стартовом городке и акватории пруда | 02 июня- 07 июля 12-16 июля | Гаврилин Р.Б. Пенский Р.Ю. |
| 1.4. | Обеспечить установку мусорного контейнера и биотуалета | 30 июня- 07 июля 11-17 июля | Бибин А.В. |
| 1.5. | Обеспечить доступ участникам соревнований на открытую площадку летней эстрады ДК Вербовский | 30 июня- 07 июля 11-17 июля | Алексутина Л.В. |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить награждение участников, изготовление афиш, пригласительных билетов | до 29 июня | Пенский Р.Ю. |
| 2.2. | Обеспечить организацию церемонии открытия соревнований | 02, 12 июля | Гаврилин Р.Б. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Обеспечить выступление художественной самодеятельности на церемониях открытия | 02, 12 июля | Алексутина Л.В. |
| 2.4. | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | с 28 июня, с 10 июля | Пенская Т.В. |
| 3. Размещение участников |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечить проживание участников в гостиницах «Аврора» и «Березка» ОАО МПЗ | 30 июня- 07 июля 11-17 июля | Забаев Н.А. |
| 3.2 | Обеспечить проживание участников в гостинице «Форпост» | 30 июня- 07 июля 11-17 июля | Кузьмин Д.В. |
| 4. Питание участников соревнований |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить организацию питания участников в кафе «Аврора» | 30 июня- 07 июля 11-17 июля | Забаев Н.А. |
| 5. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить первоочередной выезд машины «Скорой медицинской помощи» во время проведения соревнований | 02-07 июля 12-16 июля | Сорокин В.В. |
| 5.2 | Обеспечить работу медицинского работника с необходимыми медикаментами | 02-07 июля 12-16 июля | Гаврилин Р.Б. |
| 5.3 | Обеспечить проверку мест проживания и питания участников | 30 июня- 07 июля 11-17 июля | Лосев С.А. |
| 6. Обеспечение безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечить общественный порядок и дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований на воде | 02-07 июля 12-16 июля | Руденко А.В. Косюк В.В. |