## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015                                                                                                                                                          № 188

О проведении народного гулянья «Масленица»

В связи с проведением народного гулянья «Масленица» 22 февраля 2015 года,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - Состав оргкомитета по подготовке и проведению народного гулянья «Масленица» согласно приложению №1.

  - План подготовки и проведения народного гулянья «Масленица» согласно приложению №2.

  - Программу народного гулянья «Масленица» согласно приложению №3.

2. Рекомендовать  начальнику  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский»  А.В. Руденко организовать расстановку сил и средств для поддержания охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при временном ограничении движения и стоянки транспорта в местах проведения мероприятий путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации округа Муром по по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И.К.Федурина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 02.02.2015 № 188

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению народного гулянья «Масленица»

| Рычков Евгений Евгеньевич | - Глава округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Федурин Игорь Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Костаков Борис Юрьевич | - начальник ГУ «11 отряд ФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| Костылев Николай Александрович | - председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Симонова Анастасия Михайловна | - и.о. директора МКУ «Управление содействия экономического развития», начальник отдела промышленности и инвестиций |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Шишкина Анна Павловна | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром |
| Щукин Александр Иванович | - начальник отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 02.02.2015 № 188

План

подготовки и проведения народного гулянья «Масленица»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Федурин И.К. | февраль |
|  | Подготовка, организация и техническое обеспечение мероприятий | Белянцев А.В. Дударева С.В. Козлов В.В. Костылев Н.А. Раевская И.И. | февраль |
|  | Организация работы анимационных и интерактивных площадок | Белянцев А.В. Дударева С.В. Козлов В.В. Костылев Н.А. Раевская И.И. | 22.02 |
|  | Организация торговой ярмарки на ул Московской, у ДК «Вербовский», в селах округа | Шишкина А.П. | 21-22.02 |
|  | Изготовление специальных пропусков для проезда транспорта на торговую ярмарку | Шишкина А.П. | февраль |
|  | Организация работы ярмарки ремесел | Козлов В.В. Раевская И.И. | 22.02 |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, расчистка снега (ул. Московская, в Парке им. 50-летия Советской власти, у ДК «Вербовский»). Обеспечение электроэнергией мест проведения мероприятий. Установка биотуалетов и мусорных контейнеров в местах проведения мероприятий. Обеспечение работы вышки для размещения призов на «Призовой столб» | Федурин И.К. | февраль 22.02 |
|  | Установка ограждений на перекрестках улиц | Филиппова Н.М. | 22.02 |
|  | Монтаж и демонтаж сцены | Козлов В.В. Белянцев А.В. | 22.02 |
|  | Установка ограждений у сцены и у центральной клумбы парка. Организация работы транспорта для перевозки сценических модулей и оборудования | Белянцев А.В. | 22.02 |
|  | Монтаж и демонтаж звукового оборудования | Козлов В.В. | 22.02 |
|  | Обеспечение работы тепловой пушки в палатке звукооператора | Иванчук В.И. | 22.02 |
|  | Транспортное обеспечение подготовки праздничных мероприятий | Белянцев А.В. Козлов В.В. Раевская И.И. Щукин А.И. | 22.02 |
|  | Обеспечение правопорядка в местах проведения мероприятий. Обеспечение безопасности дорожного движения. Осуществление перекрытия проезда транспорта по ул. Московской с 06.00 до 18.00 часов | Руденко А.В. | 22.02 |
|  | Разработка и согласование с ГИБДД графиков и маршрутов движения общественного таранспорта в связи с ограничением проезда транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий и своевременное информирование граждан об изменениях маршрутов через СМИ | Щукин А.И. | до 22.02 |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности и безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций | Костаков Б.Ю. Косюк В.В. Иванчук В.И. | 22.02 |
|  | Организация медицинского обслуживания всех праздничных мероприятий | Сорокин В.В. | 22.02 |
|  | Изготовление афиш, информационных баннеров. Монтаж информационных баннеров | Козлов В.В. Симонова А.М. Евдокимова Е.В. Филиппова Н.М. | февраль |
|  | Подготовка и организация рекламного сопровождения и освещения мероприятий | Иринчук Ю.П. | февраль |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 02.02.2015 № 188

Программа народного гулянья «Масленица»

21 февраля 2015 года

Якиманско-Слободской СДК

| 12.00 | Фольклорный праздник «Широкая Масленица» | Козлов В.В. |
| --- | --- | --- |

ДК пос. фабрики им. Войкова

| 14.00 | Театрализованное представление «Масленица – весне дорогу» | Козлов В.В. |
| --- | --- | --- |

22 февраля 2015 года

Парк им. 50-летия Советской власти

| 11.00 | Торговая ярмарка | Шишкина А.П. |
| --- | --- | --- |
| 11.30 | Ярмарка ремесел | Козлов В.В. Раевская И.И. |
| 12.00 | Анимационные программы | Белянцев А.В. Козлов В.В. Костылев Н.А. Раевская И.И. |
| 12.00 | Аттракцион «Призовой столб» | Козлов В.В. Костылев Н.А. Федурин И.К. |
| 12.00 | Интерактивные площадки «Аллея масленичных чудес» | Дударева С.В. Козлов В.В. Костылев Н.А. Раевская И.И. |
| 12.00 | Открытие праздника. Праздничная программа ДНТ | Козлов В.В. |
| 13.00 | Праздничная программа ЦРТДЮ «Орленок» | Костылев Н.А. |
| 13.30 | Праздничная программа ЦВР | Раевская И.И. |
| 14.00 | Праздничная программа ДК им.1100-летия г.Мурома | Козлов В.В. |
| 15.00 | Сжигание чучела Зимы | Козлов В.В. Костаков Б.Ю. |

Площадь у ДК «Вербовский»

| 11.00 | Празлничная программа «Масленица» | Козлов В.В. |
| --- | --- | --- |

Орловский СДК

| 13.00 | Фольклорный праздник «Здравствуй, Масленица!» | Козлов В.В. |
| --- | --- | --- |

### Дворец  культуры им.1100-летия г.Мурома

| 15.00 | Концерт ансамбля гармонистов «Хромка» | Козлов В.В. |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления культуры администрации округа Муром |  | В.В.Козлов |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник управления культуры | В.В.Козлов |
| (постановление на 5 л.) Завизировано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Начальник правового управления | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Заведующий  информационно-компьютерным отделом                         	И.Л.Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление администрации округа Муром «О проведении народного гулянья «Масленица»»

| Разослать: | Белянцеву А.В., Дударевой С.В., Иванчуку В.И., Иринчуку Ю.П., Козлову В.В., Костакову Б.Ю., Косюку В.В., Костылеву Н.А., Раевской И.И., Руденко А.В., Симоновой А.М.,Сорокину В.В., Федурину И.К., Шишкиной А.П., Щукину А.И., в дело, 16 экз. |
| --- | --- |