Приложение  № 1

к постановлению администрации округа Муром

от  18.07.2011              № 1990

Комплекс

мер  по модернизации  общего  образования

округа Муром  Владимирской области.

I. Общие  положения.

В соответствии с поручением  Председателя  Правительства  Российской Федерации В.В. Путина, данного  на  заседании  Правительства  Российской  Федерации  4 апреля  2011года, разработан  комплекс мер   по модернизации    общего  образования округа Муром Владимирской  области  на  2011год.

В целях обеспечения планомерной реализации мероприятий по  модернизации  общего  образования округа Муром Владимирской области, координации действий рабочей группой подготовлен комплекс мер по модернизации   общего  образования, который является логическим дополнением основных направлений модернизации образования округа и способствует определению единой стратегии скоординированного развития всех частей системы образования округа.

Комплекс мер  реализуется  путем привлечения   средств  федерального,    областного   и  местного  бюджетов  в  размере, необходимых  для  выполнения    комплексного  плана  модернизации  общего  образования округа.

Главная задача  управления образования администрации округа - создание условий для реализации равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами, склонностями независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья.

Реализация  Комплекса мер наряду  с  ведомственной  целевой  программой «Развитие образования  округа Муром  на  2010-2013 г.г.»   должна  обеспечить  достижение  ориентиров  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа».

II. Цели и задачи Комплекса мер.

Целями Комплекса мер по модернизации    общего  образования округа на 2011 год являются:

- модернизация  системы общего образования округа Муром;

- повышение качества образовательных услуг.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

-  обеспечение качественных условий обучения школьников;

-  развитие материально-технической базы общеобразовательных школ;

-   комплектование  школьных  библиотек;

- совершенствование содержания и повышение качества  общего образования;

- подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  учителей  и  руководителей  школ;

- повышение заработной платы учителей;

-  модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования.

III. Основные направления реализации Комплекса мер.

3.1. Приобретение  оборудования (учебно-лабораторного,  учебно-производственного, компьютерного, оборудования  для  школьных  столовых).

3.2. Пополнение  фондов  школьных  библиотек общеобразовательных  учреждений.

3.3. Развитие  школьной  инфраструктуры (текущий  ремонт  с  целью  обеспечения  выполнения  требований  к  санитарно-бытовым  условиям  и  охране  здоровья  обучающихся,  а  также  с  целью  подготовки  помещений  для  установки  оборудования).

3.4. Повышение  квалификации,  профессиональная  переподготовка  руководителей  общеобразовательных  учреждений  и  учителей.

3.5.  Модернизация  общеобразовательных  учреждений  путем  организации  в  них  дистанционного  обучения    обучающихся.

3.6. Осуществление  мер,  направленных  на  энергосбережение  в  системе  общего  образования.

3.7. Привлечение  молодых  учителей в  общеобразовательные  учреждения.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Комплекса мер.

В результате реализации комплекса мер ожидается:

- достижение равенства  средней заработной  платы учителя  в  4  квартале текущего  года  и средней  заработной  платы работников  в  целом  по  экономике  в  области   за  первый  квартал  текущего года;

- увеличение  доли  школьников  (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)  до 11,8%;

- повышение  доли  учителей,  получивших  в  установленном  порядке  первую, высшую  квалификационную  категорию  и  подтверждение  соответствия  занимаемой  должности  до  10%  от  общей  численности  учителей;

- рост  доли учителей  и руководителей  общеобразовательных  учреждений,  прошедших повышение  квалификации и  профессиональную  переподготовку для  работы  в  соответствии с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами   до  30%,  в  общей  численности  учителей;

- увеличение доли  общеобразовательных  учреждений,  осуществляющих  дистанционное  обучение  обучающихся до 5% в  общей  численности  образовательных  учреждений;

- обеспечение  положительной  динамики  снижения  потребления  по  всем  видам  топливно-энергетических  ресурсов.

V.  Перечень  мероприятий  Комплекса

мер  по модернизации    общего  образования округа.

| № | Наименование мероприятий | Всего (тыс.руб.) | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | Региональный бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: | 5616,2 | 4616,2 | 0 | 1000,0 |
| 1.1. | учебно-лабораторное оборудование | 1634,2 | 1634,2 | 0 | 0 |
| 1.2. | учебно-производствен-ное оборудование | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | спортивное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | оборудовании для школьных столовых | 1300,0 | 300,0 | 0 | 1000,0 |
| 1.6. | компьютерное оборудование | 2182,0 | 2182,0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений. | 4770,4 | 400,0 | 4120,4 | 250,0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 5991,1 | 2200,0 | 0 | 3791,4 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей. | 676,8 | 482,2 | 0 | 194,6 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения обучающихся, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| 6.1. | увеличение пропускной способности и оплата трафика | 40,0 | 40.0 | 0 | 0 |
| 6.2. | обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 50,0 | 50.0 | 0 | 0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. | 3478,2 | 1500,0 | 0 | 2450,0 |

Начальник

управления образования                                                                     И.И.Раевская