Приложение 1

к муниципальной  программе округа Муром

«Муниципальное управление»  на 2015-2017 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций и переданных государственных полномочий»

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе за счет средств (тыс.руб.) |  |  | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета округа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель подпрограммы 1: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Развитие муниципального управления, оптимизация функций муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Решение вопросов местного значения. Содержание выборного должностного лица и аппарата Администрации округа Муром. | 2015 год | 31 226,00 | 0 | 0 | 31 226,00 | Глава округа Муром, Аппарат управления Администрации округа Муром Владимирской области. |  | Разработка и реализация мероприятий административной реформы. |
|  |  | 2016 год | 31 226,00 | 0 | 0 | 31 226,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 31 226,00 | 0 | 0 | 31 226,00 |  |  |  |
| Задача №2: Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с обязательными для исполнения нормативными правовыми актами: государственная регистрация актов гражданского состояния, своевременное, всесторонне, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел мобилизационной работы и общественной безопасности Администрации округа Муром Владимирской области |  | Обеспечение своевременного исполнения государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели |
|  |  | 2016 год | 62,10 | 62,10 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2015 год | 3 966,00 | 3 966,00 | 0 | 0 | Отдел ЗАГС администрации округа Муром |  | Формирование электронного фонда записей актов гражданского состояния; переход на предоставление государственных услуг в электронном виде. |
|  |  | 2016 год | 3 900,00 | 3 900,00 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 3 900,00 | 3 900,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2015 год | 9 463,68 | 9 463,68 | 0 | 0 | Отдел жилищных программ Управления экономического развития Администрации округа Муром Владимирской области |  | Предоставление социальных выплат на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. |
|  |  | 2016 год | 2 365,92 | 2 365,92 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2 365,92 | 2 365,92 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015 год | 813,50 | 0 | 813,50 | 0 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации округа Муром Владимирской области |  | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершен-нолетних. |
|  |  | 2016 год | 818,50 | 0 | 818,50 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 818,50 | 0 | 818,50 | 0 |  |  |  |
| 2.5 | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2015 год | 59,42 | 43,70 | 15,72 | 0 | Отдел экономики Администрации округа Муром Владимирской области |  | Оказание государственной поддержки владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ) |
|  |  | 2016 год | 48,16 | 33,00 | 15,16 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства | 2015 год | 861,00 | 0 | 861,00 | 0 | Комиссии по вопросам административного законодательства Администрации округа Муром Владимирской области №1, №2 |  | Пресечение правонарушений в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, мелкорозничной торговли и в некоторых других сферах. |
|  |  | 2016 год | 861,00 | 0 | 861,00 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 861,00 | 0 | 861,00 | 0 |  |  |  |
| Задача №3: Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих. Совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы на основе конкурса. | 2015-2017 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства Управления аппарата Администрации округа Муром Владимирской области |  | Формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих. |

Приложение 2

к муниципальной  программе округа Муром

«Муниципальное управление»  на 2015-2017 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «Обеспечение условий для осуществления деятельности Администрации округа Муром. Информатизация ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе за счет средств (тыс.руб.) |  |  | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель подпрограммы 2: Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления, создание полноценных условий для их эффективного функционирования, информатизация органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание парка служебных автомобилей. Ремонт и уборка обслуживаемых служебных зданий и помещений. Содержание рабочих и служащих МКУ округа Муром «Управление административными зданиями и транспортом» | 2015 год | 13 345,20 | 0 | 0 | 13 345,20 | МКУ округа Муром «Управление административными зданиями и транспортом» |  | Бесперебойное функционирование автомобильного парка, качественное содержание зданий и помещений необходимые для обеспечения работы аппарата администрации и комфортного приема граждан, обратившихся в органы местного самоуправления |
|  |  | 2016 год | 13 345,20 | 0 | 0 | 13 345,20 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 13 345,20 | 0 | 0 | 13 345,20 |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Администрации округа Муром. | 2015 год | 2 212,00 | 0 | 0 | 2 212,00 | Централизованная бухгалтерия Администрации округа Муром |  | Эффективное функционирование системы финансового обеспечения органов местного самоуправления и подведомственных учреждений. |
|  |  | 2016 год | 2 212,00 | 0 | 0 | 2 212,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2 212,00 | 0 | 0 | 2 212,00 |  |  |  |
| Задача №2: Информатизация органов местного самоуправления, модернизация коммуникационного оборудования и автоматизация рабочих мест работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автоматизация и информатизация рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений. | 2015 год | 688,00 | 0 | 0 | 688,00 | Информационно-компьютерный отдел Управления аппарата Администрации округа Муром Владимирской области |  | Увеличение оснащенности автоматизированных рабочих мест служащих современными персональными компьютерами, включенными в защищенную корпоративную сеть |
|  |  | 2016 год | 688,00 | 0 | 0 | 688,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 688,00 | 0 | 0 | 688,00 |  |  |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего. | 2015 год | 180,00 | 0 | 0 | 180,00 | МКУ округа Муром «Управление административными зданиями и транспортом», информационно-компьютерный отдел Управления аппарата Администрации округа Муром Владимирской области |  |  |
|  |  | 2016 год | 180,00 | 0 | 0 | 180,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 180,00 | 0 | 0 | 180,00 |  |  |  |
| Задача №3: Реализация функций органов местного самоуправления в вопросах организации и регулирования деятельности территориального общественного самоуправления, обеспечения реализации прав граждан на обращение в Администрацию округа, формирования и содержания муниципального архива, создания условий для развития промышленности и туризма в округе Муром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности казенных учреждений, выполняющих функции органов местного самоуправления в вопросах организации и регулирования деятельности территориального общественного самоуправления, обеспечения реализации прав граждан на обращение в Администрацию округа, формирования и содержания муниципального архива, создания условий для развития промышленности и туризма в округе Муром | 2015 год | 28 261,10 | 0 | 0 | 28 261,10 | МКУ округа Муром «Управление общественного самоуправления», «Организационное управление», «Управление содействия экономического развития» |  | Создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению; создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления; создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
|  |  | 2016 год | 28 261,10 | 0 | 0 | 28 261,10 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 28 261,10 | 0 | 0 | 28 261,10 |  |  |  |
| 3.2 | Проведение государственных праздников и дат | 2015 год | 250,00 | 0 | 0 | 250,00 | Отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства Управления аппарата Администрации округа Муром Владимирской области |  | Торжественное оформление официальных мероприятий. |
|  |  | 2016 год | 250,00 | 0 | 0 | 250,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 250,00 | 0 | 0 | 250,00 |  |  |  |
| 3.3 | Реализация решения Совета народных депутатов от 25.09.2012 №252 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов в новой редакции» | 2015 год | 499,00 | 0 | 0 | 499,00 | Комитет территориального самоуправления Администрации округа Муром Владимирской области |  | Поощрение активных членов домовых и уличных комитетов |
|  |  | 2016 год | 499,00 | 0 | 0 | 499,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 499,00 | 0 | 0 | 499,00 |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной  программе округа Муром

«Муниципальное управление»  на 2015-2017 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 «Освещение вопросов деятельности

Администрации округа Муром»

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе за счет средств (тыс.руб.) |  |  | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель подпрограммы 3: Обеспечение конституционного права жителей округа Муром на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Всестороннее информирование населения о деятельности органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Муромский меридиан" (Телевидение и радиовещание) | 2015 год | 1 257,00 | 0 | 0 | 1 257,00 | МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  | Предоставление эфирного времени на телевидении для освещения вопросов местного самоуправления округа Муром |
|  |  | 2016 год | 1 257,00 | 0 | 0 | 1 257,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 1 257,00 | 0 | 0 | 1 257,00 |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Муромский меридиан" (Периодическая печать) | 2015 год | 5 296,00 | 0 | 0 | 5 296,00 | МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  | Предоставление печатных площадей в газетах «Муромский край» и «Ва-банк» |
|  |  | 2016 год | 5 296,00 | 0 | 0 | 5 296,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 5 296,00 | 0 | 0 | 5 296,00 |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной  программе округа Муром

«Муниципальное управление»  на 2015-2017 гг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Подпрограмма 3 «Освещение вопросов деятельности Администрации округа Муром» |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Эфирные минуты вещания на ТВ | Расходы бюджета округа Муром на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
|  |  |  |  |  |  | Эфирное время | минута | 7184 | 7184 | 7184 |
| хх | х | хх | х | ххх | Публикации в газетах | Расходы бюджета округа Муром на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 |
|  |  |  |  |  |  | Печатные площади в газете «Муромский край» | полосы | 1392 | 1392 | 1392 |
|  |  |  |  |  |  | Печатные площади в газете «Ва-банк» | полосы | 152 | 152 | 152 |