Приложение № 3

к  постановлению администрации округа Муром

от    12.02.2014   №  250

ПЛАН – ГРАФИК

подготовки и проведения декады  по предупреждению чрезвычайных ситуаций

и подготовке населения к действиям при их возникновении на территории округа Муром

| № п/п | Мероприятия | Февраль - март |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные: за проведение/ за контроль | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-17.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 04.03 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задачи по подготовке и проведению декады обсудить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»; | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Управления по делам ГО и ЧС |  |
|  | - с членами организационного комитета по подготовке и проведению декады; | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Управления по делам ГО и ЧС |  |
|  | - с руководителями, начальниками штабов (отделов) ГОЧС организаций, предприятий; | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач-ка Управления по делам ГО и ЧС |  |
|  | - с администрациями образовательных учреждений; | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители обр. учреждений |  |
|  | - с руководителями учреждений культуры. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Провести рабочие встречи с руководителями электронных и печатных средств массовой информации округа, в ходе которых скоординировать совместную работу по информационному обеспечению мероприятий декады. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организационный комитет по проведению декады МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| 3. | Через местные средства массовой информации проинформировать население о проведении декады. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| 4. | Обобщить и проанализировать документы организаций по подготовке и проведению декады. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Курсы ГО |  |
| 5. | Организовать в ходе декады в учреждениях, организациях и на предприятиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разъяснение и практическую отработку действий по сигналу ГО «Внимание всем!» |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Зам. нач. УГОЧС, НШ орг., предпр. |  |
|  | б) беседы по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разъяснению и практической отработке действий при угрозе или возникновении ЧС; |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | Сотрудники УГОЧС |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - предупреждению пожаров на предприятиях, в организациях и в жилом секторе, разъяснению положений «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области» |  |
|  | - порядка действий при авариях на коммунальных сетях; |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Руководители МУП «Водоканал», «Тепловые сети», «Горэлектросеть» |  |
|  | - правил безопасного поведения в период зимне-весеннего ледостава на водоемах ; |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Муромское инспекторское отделение №1 Центра ГИМС МЧС России по Влад. области |  |
|  | - особенностей поведения и действий в условиях активизации террористической деятельности, в том числе в местах массового пребывания людей; |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Сотрудники ММО МВД РФ «Муромский» |  |
|  | - деятельности Международной организации гражданской оборо-ны, участия в международных спасательных операциях, а также деятельности единой дежурно-диспетчерской службы. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС о. Муром |  |
| 6. | Управлению образования организовать проведение с учащимися занятий по курсу «Основы безопасности жизне- деятельности» с привлечением сотрудников: «11 ОФПС», ОНД, Управления ГО и ЧС, ГИМС. |  |  | + |  | + |  |  | + |  |  | Руководители обр. учреждений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7. | В местных печатных и электронных средствах массовой информации разместить цикл публикаций и сообщений по тематике декады. |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Генеральный директор МАУ ТРК Курсы ГО |  |
| 8. | Обобщить отчетный материал учреждений, предприятий и организаций о проведении декады (фотоколлаж формата А-3, справку о количественных показателях декады) и представить в Управление по делам ГО и ЧС округа Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Курсы ГО. |  |
| 9. | Подготовить и представить в установленном порядке отчетный материал о проведении декады в Главное управление МЧС по Владимирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Начальник курсов ГО |  |

Начальник МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»                       В.И. Иванчук