Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 11.12.2014  № 2776

Муниципальная программа

«Комплексные меры по профилактике правонарушений

в округе Муром на 2014-2016 годы»

- Паспорт

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений в округе Муром на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 03.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Постановление Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы»; - Постановление Главы округа Муром от 30.08.2013 № 3148 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ в округе Муром». |
| Заказчик программы | Администрация округа Муром |
| Руководитель программы | Отдел по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Цели и задачи программы | Целью программы является: - Совершенствование системы профилактики правонарушений. - Комплексное обеспечение правопорядка. - Повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности. - Снижение уровня коррупции. - Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления. Задачи программы: - совершенствование системы профилактики правонарушений, межведомственного взаимодействия администрации округа, правоохранительных, контрольно-надзорных структур и общественных организаций; - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории округа; - усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве; - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; - обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан, не имеющих источников дохода, предупреждение среди них правонарушений; - повышение уровня правовых знаний населения; - борьба с коррупцией, посягательствами на собственность; - материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности; - формирование позитивного общественного мнения о работе администрации по профилактики правонарушений. |
| Целевые индикаторы и показатели | Важнейшими индикаторами и показателями программы являются: - общее количество зарегистрированных преступлений на территории округа; - уровень преступности (количество зарегистри-рованных преступлений на 100 тысяч населения); - число тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений; - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; - удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; - число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; - число выявленных нарушений антикоррупционного законодательства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | - Отдел по мобилизационной работе и общественной безопасности, далее – ОМРиОБ; - МКУ «Управление по делам ГОиЧС на территории округа Муром, далее – ГО и ЧС; - управление образования, далее – УО; - управление культуры, далее – УК; - комитет по делам молодежи, далее – КДМ; - комитет по физической культуре и спорту, далее – КФКС; - комитет территориального самоуправления, далее – КТСУ; - правовое управление, далее – ПУ; - торговый отдел, далее – ТО; - МАУ ТРК «Муромский меридиан», далее – ТРК «ММ»; - Муромская городская прокуратура, далее – Прокуратура (по согласованию); - отдел управления Федеральной службы безопасности России по Владимирской области в г. Муроме, далее – отдел УФСБ (по согласованию); - межрайонный отдел управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Владимирской области, далее – УФСКН (по согласованию); - Межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» далее – ММ ОМВД (по согласованию); - межрайонный отдел управления федеральной миграционной службы РФ по Владимирской области в городе Муроме, далее – УФМС (по согласованию); - ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району, далее – ГКУ ОСЗН (по согласованию); - Муромский институт Владимирского государственного университета, далее – МИВлГУ (по согласованию); - Муромский филиал Московского психолого-социального университета, далее – МФ МПСУ (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования | Для реализации программных мероприятий привлекаются средства из областного и местного бюджетов. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят: - местного бюджета – 9555,125 - областного бюджета – 1776,5 К реализации программных мероприятий будут привлекаться средства из внебюджетных источников – предприятий, организаций и частных инвесторов на договорной основе. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит обеспечить к концу 2016 года: - сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 4,0%; - сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 3,0%; - обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, противодействия негативному влиянию на них криминальной среды, формирования установок законопослушного поведения молодежи, снизить на 4,0% преступность несовершеннолетних; - усилить борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции, самогоноварением, снижение на 3,0 % преступлений, связанных с алкогольным опьянением; - увеличение на 5,0% числа выявленных фактов взяточничества; - уменьшение на 3,0% числа преступлений, совершённых на улицах и общественных местах. |
| Контроль за исполнением программы | Глава округа Муром. |

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 11.12.2014  № 2776

- V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых

социально-экономических результатов от реализации программы

Выполнение Программы позволит:

- повысить уровень профилактической работы с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности на территории округа, надежной защиты прав и законных интересов граждан и организаций, сокращения общего количества зарегистрированных преступлений на 4,0%;

- добиться усиления борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, их сокращения в среднем на 3,0%;

- реализовать комплексные меры противодействия коррупции и посягательствам на собственность, минимизации последствий злоупотребления служебным положением, усиления контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным имуществом округа, за счет чего увеличить на 5,0% количество выявленных фактов взяточничества;

- сформировать эффективно действующую систему борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании, медико-социальную реабилитацию зависимых от этого лиц, добиться уменьшения удельного веса правонарушений, совершенных в нетрезвом состоянии и наркотическом опьянении, на 3,0%;

- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, противодействия негативному влиянию на них криминальной среды, формирования установок законопослушного поведения молодежи, снизить на 4,0% преступность несовершеннолетних;

- создать условия для укрепления правопорядка в общественных местах, внедряя в практику современные технические средства контроля и управления, сокращения на этой основе на 3,0% уличной преступности;

- поощрить до 400 членов ДНД;

- увеличить количество камер наружного наблюдения в местах с массовым пребыванием населения;

- увеличить на 4 спортивные площадки для занятий уличными видами спорта;

- приобрести путёвки в оздоровительные лагеря на 200 подростков;

- обеспечить занятость 800 трудных подростков в летнее время;

- приобрести специальное оборудование для проведения взрывотехнических и аварийно-спасательных работ.

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

- от 11.12.2014  № 2776

- VI. Ресурсное обеспечение программы

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства из областного бюджета и бюджета округа Муром. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 11331,625 тыс. рублей. Расходы по получателям средств и срокам приведены в следующей таблице:

тыс. руб.

| Исполнители | Сроки исполнения (по годам) | Источники финансирования (в тыс. руб) |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | областной бюджет |  |
| Администрация округа Муром | 2014 2015 2016 | 490,0 520,0 520,0 |  | 490,0 520,0 520,0 |
| Управление образования | 2014 2015 2016 | 400,0 400,0 400,0 |  | 400,0 400,0 400,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту | 2014 2015 | 40,0 40,0 | 114,0 142,5 | 154,0 182,5 |
| Управление культуры | 2014 2015 2016 | 112,0 115,0 | 160,0 140,0 | 272,0 255,0 |
| Управление ЖКХ | 2014 2015 2016 | 2364,125 2077,0 2077,0 | 560,0 660,0 | 2924,125 2737,0 2077,0 |
| Итого: | 2014 2015 2016 | 3406,125 3152,0 2997,0 | 834,0 942,5 | 4240,125 4094,5 2997,0 |
| Всего по программе: |  | 9555,125 | 1776,5 | 11331,625 |

К реализации программных мероприятий буду привлечены средства из внебюджетных источников – предприятий, организаций и частных инвесторов на договорной основе.

Приложение № 4

к постановлению администрации округа Муром

от 11.12.2014 № 2776

# VII. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Срок испол- нения | Объем финан- сирова-ния (тыс.руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители ответствен-ные за реа-лизацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федераль-ного бюджета | област-ного бюджета | местного бюджета | внебюд-жетных источ-ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Комплексное обеспечение правопорядка, повышение уровня личной безопасности граждан, защищенности их личной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: Совершенствование муниципальной системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Ежегодное проведение совещания с участием руко-водителей общественных объединений правоохрани-тельной направленности, КОС, старост сельских населённых пунктов с обсуждением проблем укрепления правопорядка, расширения участия граждан в профилактике правонарушений (окружной слёт добровольных народ-ных дружин) | 2014 2015 2016 |  |  |  |  |  | Администр. округа ММ ОМВД* | Расширение участия населения в деятель-ности по охране общественного порядка и общественной безо-пасности. Уменьшение на 3,0% числа прес-туплений, совершённых на улицах и общест-венных местах. |
| Задача № 3: Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Организация времен-ных общественных работ для подростков и молодежи по благоустройству | 2014 2015 2016 | 2281,125 2000,0 2000,0 |  |  | 2281,125 2000,0 2000,0 |  | УЖКХ КТСУ КДМ УО | Обеспечение занятости трудных подростков в летнее время. |
| Итого по разделу: |  | 6617,625 |  | 256,5 | 6361,125 |  |  |  |
| Задача № 5: Материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Предоставление мате-риального поощрения членам добровольной народной дружины | 2014 2015 2016 | 490,0 520,0 520,0 |  |  | 490,0 520,0 520,0 |  | Администр. округа |  |
| 5.3. Ежегодное страхование трёх членов рабочей группы по поиску и обезврежи-ванию взрывчатых веществ | 2014 2015 2016 | 2,7 5,0 5,0 |  |  | 2,7 5,0 5,0 |  | УЖКХ ГОиЧС |  |
| 5.4. Заключить договор с Муромским отделением ГЖД об использовании служебной специальной собаки по поиску взрывчатых веществ | 2014 2015 2016 | 7,0 7,0 |  |  | 7,0 7,0 |  | УЖКХ ГОиЧС |  |
| - Приобретение пред-метов специальной защиты и индефикации для взрыво-техников | 2014 | 4,1 |  |  | 4,1 |  | УЖКХ ГОиЧС |  |
| - Приобретение спе-циального оборудования для взрывотехников | 2014 | 6,3 |  |  | 6,3 |  | УЖКХ ГОиЧС |  |
| Итого по разделу: |  | 2767,1 |  |  | 2767,1 |  |  |  |
| Задача № 7: Повышение уровня правовых знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. Обучение специалистов-взрывотехников | 2014 | 4,2 |  |  | 4,2 |  | УЖКХ ГОиЧС | Повышение професси-онального уровня спе-циалистов |
| Итого по разделу: |  | 531,2 |  | 300,0 | 231,2 |  |  |  |
| Задача № 8: Формирование позитивного общественного мнения о работе администрации по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Ежегодное изготов-ление 3-х информационных банеров форматом 3х6 метров для размещения на рекламных конструкциях и городском транспорте (включая аренду, работы по монтажу и демонтажу на рекламных опорах города) с информированием населе-ния о номерах телефонов доверия правоохранитель-ных органов | 2015 2016 | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  | ТРК «ММ» ОМРиОБ ММ ОМВД* | Обеспечение граждан правовой информацией о способах защиты от правонарушений своих личных и имущест-венных интересов. Сокращение количества жалоб на 3% на действия (бездействия) должностных лиц. |
| 8.6. Изготовление информа-ционных указателей для ПСО | 2014 | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  | 170,7 |  | 120,0 | 70,7 |  |  |  |
| Итого по программе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 3406,125 |  | 834,0 | 4240,125 |  |  |  |
|  | 2015 | 3152,0 |  | 942,5 | 4094,5 |  |  |  |
|  | 2016 | 2997,0 |  |  | 2997,0 |  |  |  |
| Итого по программе по источникам финансирования: |  | 9555,125 |  | 1776,5 | 11331,625 |  |  |  |

Примечание:

- * Органы и ведомства, не входящие в структуру администрации округа, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.

- в пунктах, по которым выполнение мероприятий обеспечивается финансовым сопровождением, получателем денежных средств является исполнитель, указанный первым.