## в печаьть
Приложение № 3
к постановлению администрации округа Муром
от 21.10.2011 № 2955
Раздел 8. Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы "Переселение граждан округа Муром из аварийного жилищного фонда на 2011-2013 годы"
№ п/п | Мероприятия | Сроки выполнения работ | Объем финансирования (млн.руб.) | [9 empty] | Ответственные исполнители
|  |  | Всего | в том числе по бюджетам: |  |  | в том числе по годам:
[7 empty] | 2011г. |  |  |  | 2012г. | 2013г.
|  |  |  | средства фонда РЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | средства фонда РЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов по переселению граждан округа Муром из ветхого и аварийного жилого фонда
1.1 | Формирование реестра ветхого жилого фонда по округу Муром для включения в программу | 2011-2013гг. | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, жилищный отдел
1.2 | Уточнение и составление списков, проживающих, жителей дома, включенных в реестр ветхого фонда | 2011-2013гг. | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, жилищный отдел
1.3 | Поквартальная выборка общей площади жилых помещений, занимаемой жителями, включенных в реестр ветхого фонда( с возможной последующей корректировкой после проведения инвентаризационных обмеров БТИ) | 2011-2013гг. | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, жилищный отдел
1.4 | Определение необходимого количества квартир для переселения граждан, проживающих в ветхих домах, включенных в реестр ветхого жилого фонда | 2011-2013гг. | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | Жилищный отдел
2 | Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов
2.1 | Формироваание заявки для участия в областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 2011-2013гг. | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ
2.2 | Привлечение финансовых ресурсов из бюджета округа на переселение граждан из аварийного жилищного фонда -млн.руб., всего | 2011-2013гг. | 7.6623 | 1.4593 | 0.28389 | 5.9191 | 5.6623 | 1.4593 | 0.28389 | 3.9191 | 1 | 1 | Управление ЖКХ
| в том числе снос расселенных жилых домов | 2011-2013гг. | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 1
Зам.Главы адмиристрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин
| Согласовано: | 3: Главный бухгалтер УЖКХ; 9: М.Б.Маренко