## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2011   								                      № 3733

О проведении Нового года, Рождества Христова и праздничной программы «Новогодняя ночь»

В связи с празднованием Нового года, в целях организации культурного досуга населения, руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом округа Муром,

постановляю:

- Управлению культуры администрации округа Муром в срок до 15 декабря 2011 года составить план всех проводимых в округе мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, и выделить для опубликования в СМИ мероприятия, носящие социально-значимый и массовый характер.

- Провести с 31 декабря 2011 года на 01 января праздничную программу «Новогодняя ночь» и финал окружного конкурса «Муромская Снегурочка - 2012» на площади 1100-летия г. Мурома.

- Утвердить план подготовки и проведения праздничной программы «Новогодняя ночь» согласно приложению № 1 и состав оргкомитета согласно приложению № 2.

- Управлениям культуры, образования и комитетам по делам молодежи, по физической культуре и спорту подготовить и организовать праздничное мероприятие «Новогодняя ночь».

- ГУ «11 ОФПС по Владимирской области» обеспечить противопожарную безопасность во время проведения праздничного мероприятия.

- Муниципальному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» обеспечить оказание помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций в месте проведения праздничного мероприятия.

- Управлению здравоохранения администрации округа Муром обеспечить работу экипажа «Скорой помощи» на месте проведения мероприятия.

- Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальнику Управления ЖКХ оказать содействие в подготовке площадок для проведения праздничного мероприятия и выполнить соответствующие работы.

- МАУ ТРК «Муромский Меридиан» провести  информационную работу среди  населения о проводимых в городе праздничных мероприятиях и о ходе проведения конкурса «Муромская Снегурочка - 2012».

- Межмуниципальному отделу МВД РФ «Муромский» обеспечить общественную безопасность, безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия.

- Комитету по развитию потребительского рынка администрации округа Муром организовать работу торговли на месте проведения мероприятия с продажей безалкогольной продукции.

- Оформление предприятий и организаций различных форм собственности к Новому Году и Рождеству Христову завершить к 20 декабря 2011 года. Демонтаж праздничной атрибутики произвести в период с 16 по 22 января 2012 года.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 26.12.2011                №  3733

# План подготовки и проведения

# праздничной программы «Новогодняя ночь»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Рычков Е.Е. Алексутина Л.В. Семенова М.В. | декабрь |
|  | Разработка программы праздника и его основных мероприятий | Алексутина Л.В. Новожилов А.И. Раевская И.И. Семенова М.В. | декабрь |
|  | Рекламная акция | Пенская Т.В. Алексутина Л.В. Семенова М.В. Новожилов А.И. Раевская И.И. | 15-31.12 |
|  | Организация работы анимационных площадок | Алексутина Л.В. Семенова М.В. Новожилов А.И. Раевская И.И. | 31.12 |
|  | Монтаж и демонтаж сцены на ул. Ленина | Алексутина Л.В. | 31.12 |
|  | Монтаж и демонтаж звукового оборудования | Семенова М.В. | 31.12 |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий на площади 1100-летия г. Мурома. Обеспечение электроэнергией мест проведения мероприятий. | Федурин И.К. | 31.12 |
|  | Установка биотуалетов в местах проведения праздничного мероприятия | Федурин И.К. | 31.12 |
|  | Обеспечение правопорядка местах проведения праздничых мероприятий. Обеспечение безопасности дорожного движения. Обеспечение сохранности сцены на ул. Ленина | Руденко А.В. | 31.12 |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении гала-концерта и фейерверка и безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций | Косюк В.В. Иванчук В.И. Костаков Б.Ю. | 31.12 |
|  | Организация медицинского обслуживания всех праздничных мероприятий | Моисеева Т.Н. | 31.12 |
|  | Организация работы торговли на месте проведения мероприятия с продажей безалкогольной продукции | Красовитова Е.А. | 31.12 |
|  | Организация работы СМИ по рекламе и пропаганде праздничных мероприятий | Пенская Т.В. Дударева С.В. | 15-31.12 |
|  | Организация работы транспорта для монтажа и демонтажа сцены | Новожилов А.И | 31.12.11 01.01.12 |
|  | Предоставление и доставка фанбарьеров | Новожилов А.И. | 31.12.11 01.01.12 |

### Председатель комитета по делам молодёжи 			М.В. Семёнова

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 26.12.2011                №  3733

# Состав оргкомитета

# по проведению праздничной программы «Новогодняя ночь»

| 1. | РЫЧКОВ Евгений Евгеньевич | - | Глава округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Семенова Марина Владимировна | - | председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром, заместитель председателя оргкомитета |

Члены оргкомитета:

| 3. | Федурин Игорь Константинович | - | Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | АЛЕКСУТИНА Людмила Владимировна | - | начальник управления культуры администрации округа Муром |
| 5. | Моисеева Татьяна Николаевна | - | начальник управления здравохранения администрации округа Муром |
| 6. | Новожилов Александр Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| 7. | Иванчук Владимир Иванович | - | начальник муниципального учреждения «Управление по делам ГО и ликвидации ЧС на территории округа Муром» |
| 8. | Руденко Александр Владимирович | - | начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| 9. | Костаков Борис Юрьевич | - | начальник ГУ «11 ОФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| 10. | РАЕВСКАЯ Ирина Игоревна | - | начальник управления образования администрации округа Муром |
| 11. | КРАСОВИТОВА Елена Александровна | - | начальник торгового отдела администрации округа Муром |
| 12. | Косюк Виктор Васильевич | - | начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности |
| 13. | Дударева Светлана Васильевна | - | председатель комитета территориального самоуправления |
| 14. | Пенская Татьяна Васильевна | - | генеральный директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |

Председатель комитета

по делам молодежи								М.В.Семенова