## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2013                                                                                                                                                 №   3964

О проведении месячника «Безопасность  людей на водных объектах округа Муром»

В соответствии с методическими рекомендациями Главного управления  МЧС России по Владимирской области по организации информационно-пропагандистской работы с населением округа Муром в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год,

постановляю:

1.  Провести с 14 ноября по 14 декабря 2013 года месячник «Безопасность людей на водных объектах округа Муром».

2.  Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета для подготовки и проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» согласно приложению №1;

2.2. Положение о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» согласно приложению №2;

2.3. План-график подготовки и проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» согласно приложению №3.

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на первого заместителя Главы администрации по ЖКХ, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром  И.К.Федурина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от   07.11.2013    №   3964

Состав

организационного комитета для подготовки и проведения

месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром»

#### Иванчук Владимир                   начальник муниципального казенного

Иванович                                   учреждения «Управление по делам ГО и ЧС

округа Муром», председатель

организационного комитета

Куприенко Анатолий               заместитель начальника муниципального

Васильевич                                казенного учреждения  «Управление по делам

ГО и ЧС округа Муром», заместитель

председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:

Алексутина Людмила              начальник Управления культуры

Владимировна                          администрации округа Муром;

Кузьмин Владимир                  начальник курсов ГО муниципального

Вячеславович                            казенного учреждения «Управление

по делам ГО и ЧС округа Муром»;

Дударева Светлана                   председатель комитета территориального

Васильевна                                самоуправления администрации округа Муром;

Костаков  Борис                        начальник ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской

Юрьевич                                    области» (по согласованию);

Пенская  Татьяна                      генеральный директор МАУ ТРК

Васильевна                                «Муромский меридиан»;

Раевская Ирина                         начальник Управления образования

Игоревна                                    администрации округа Муром;

Руденко Александр                   начальник межмуниципального ОМВД России

Владимирович                           «Муромский» (по согласованию);

Семенова Марина                     председатель комитета по делам молодежи

Владимировна                           администрации округа Муром;

Сугуев Андрей                          руководитель Муромского инспекторского

Захарович                                   отделения №1 Центра ГИМС МЧС России

по Владимирской области (по согласованию)

Лобачев Вадим	руководитель спасательной станции ГКУ ВО

Михайлович                               «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»

- (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению администрации округа Муром

от    07.11.2013    №  3964

Положение

о проведении месячника

«Безопасность людей на водных объектах округа Муром»

###### Общие положения

Месячник «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» проводится в соответствии  с методическими рекомендациями Главного управления  МЧС России по Владимирской области по организации информационно-пропагандистской работы с населением округа Муром в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год.

Месячник  проводится в целях:

- разъяснения населению правил безопасного поведения на воде, требований законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны жизни людей на воде и окружающей природной среды;

- подготовки населения к правильным  действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде;

- профилактики несчастных случаев  на водоемах округа;

- разъяснения населению порядка обращения в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также  особенностей поведения в период ледостава на водоемах округа Муром.

# 2. Основные требования по организации месячника

Месячник в округе проводится с 14 ноября по 14 декабря 2013 года, с началом ледостава на водных объектах.

Общее руководство и контроль проведения месячника  осуществляется организационным комитетом, председателем которого является начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром».

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:

- организация работы временных (подвижных) спасательных постов  в местах массового отдыха людей на воде в период ледостава;

- обеспечение спасательных постов плавсредствами и спасательным оборудованием;

- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения  снижения травматизма и гибели людей на водных объектах округа Муром;

- подготовка и распространение среди населения округа памяток и листовок по правилам поведения на водных объектах в период ледостава;

- проведение практических занятий с привлечением специалистов Муромского инспекторского отделения №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области, спасательной станции ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области», в учебных заведениях, в детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям правил поведения  в период ледостава;

- показ по местному телеканалу видеосюжетов из циклов «Сам себе МЧС», «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы», видеофильмов «Техника и технология спасения людей на водных объектах», «Безопасность на водных объектах», просмотр их в трудовых коллективах, в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях;

- демонстрация возможностей спасательного оборудования и спасательных средств ГИМС;

- оборудование на базах (стоянках) маломерных судов уголков (стендов) по безопасному поведению в период ледостава;

При проведении мероприятий месячника  активно использовать возможности местных средств массовой информации.

По завершению месячника в срок до 18 декабря 2013 года соответствующие Управления округа, предприятия, учреждения и организации собирают, обобщают отчетный материал о его проведении с приложением соответствующих видео-, аудио-, фотоматериалов, публикаций газет, других материалов и отправляют в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» для подготовки распоряжения Главы округа об итогах его проведения.

- Начальник Муниципального казенного учреждения

- «Управление  по  делам  ГО  и  ЧС  округа  Муром»                             В.И.Иванчук

Приложение №3

к постановлению администрации округа Муром

от    07.11.2013  №  3964

План – график

проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром»

| № п\п | Мероприятие | н о я б р ь д е к а б р ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18.12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. | Проведение совещания организационного комитета с рассмо-трением задач и обсуж-дением планируемых мероприятий в ходе месячника. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |
| 2. | Проведение рабочих встреч с руководите-лями электронных и печатных средств массовой информации округа, в ходе которых координируется совместная работа по информационному обеспечению месячника. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организационный комитет по проведению месячника МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Информирование населения через местные средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий месячника. |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| 4. | Организация в ходе подготовки и проведения месячника в округе мероприятий по: - разъяснению населению правил безопасного поведения в период ледостава; - подготовке населения к действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде; - проведению занятий, встреч, бесед с постоянным персоналом оздоровительных и образовательных учреждений, детьми образовательных учреждений округа, направленные |  |  |  | + + |  |  | + |  |  | + + |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Муромское инспекторское отделение №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области Спасательная станция ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области» МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на предупреждение слу-чаев гибели детей на водоемах округа в период ледостава |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муромское инспекторское отделение №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области |  |
| 5. | Размещение в местных средствах массовой информации и местах массового пребывания людей следующей информации: - об особенностях поведения населения на водоёмах округа в период ледостава; - о правилах поведения на водоемах и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде в период ледостава; - о номерах телефонов дежурных служб, по которым следует обращаться за помощью, в том числе: номере единой службы спасения. |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» Муромское инспекторское отделение №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области Спасательная станция о. Мурома |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка и распро-странение среди населе-ния памяток гражданам по правилам поведения на водных объектах в период ледостава. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | МАУ ТРК «Муромский меридиан», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |
| 7. | Совместно с Управ-лением образования проведение мероприятий по безопасности детей на водных объектах округа в период ледостава. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», Управление образования, Комитет по делам молодежи |  |
| 8. | По окончанию месячника предоставление для обобщения отчетного материала (фотографии, фото-коллаж А-4, приказы, план-графики проведения) в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Организации, учреждения округа Муром |  |
| 9. | Подготовка информации о проведении месячника для дальнейшего представления в Главное управление МЧС России по Владимирской облас-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», |  |

Начальник муниципального казенного учреждения

- «Управление  по  делам  ГО  и  ЧС  округа  Муром»                                                                        В.И.Иванчук

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | В.И. Иванчук |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А.Карпов |

Файл сдан:

Зав. информационно-компьютерным отделом                                                           И.Л.Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа:

| Разослать: | Администрация округа Муром, 1 экз. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 1 экз. ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области», 1 экз. Управление культуры, 1 экз. Управление образования, 1 экз. Комитет по делам молодежи, 1 экз. СМИ округа Муром, 1 экз. |
| --- | --- |