## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2015                                                                                                                                                              № 40

О подготовке и проведении Всероссийских открытых соревнований – Первенство общества «Динамо» по дзюдо 2015 года среди юниоров и юниорок до 21 года (1995-1997 г.р.)

В целях своевременной подготовки и проведения в округе Муром с 30 января по 02 февраля 2015 года Всероссийских открытых соревнований – Первенство общества «Динамо» по дзюдо 2015 года среди юниоров и юниорок до 21 года (1995-1997 г.р.)

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийских открытых соревнований – Первенство общества «Динамо» по дзюдо 2015 года среди юниоров и юниорок до 21 года (1995-1997 г.р.) согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских открытых соревнований – Первенство общества «Динамо» по дзюдо 2015 года среди юниоров и юниорок до 21 года (1995-1997 г.р.) согласно приложению № 2.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на  председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром А.В. Белянцева.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 19.01.2015 № 40

Организационный комитет

по подготовке и проведению Всероссийских открытых соревнований – Первенство общества «Динамо» по дзюдо 2015 года среди юниоров и юниорок до 21 года (1995-1997 г.р.)

| Белянцев Александр Васильевич |  | - председатель спорткомитета администрации округа Муром, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Роганов Анатолий Федорович |  | - старший тренер отделения «Дзюдо» МБОУДОД «ДЮСШ «Ока», зам. председателя оргкомитета (по согласованию) |

Члены оргкомитета:

| Козлов Валерий Владимирович |  | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| --- | --- | --- |
| Сорокин Владимир Вячеславович |  | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Косюк Виктор Васильевич |  | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович |  | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Петрова Ирина Геннадьевна |  | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (по согласованию) |
| Руденко Александр Владимирович |  | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Шишкина Анна Павловна |  | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию |
| Симонова Анастасия Михайловна |  | - начальник отдела туризма МКУ округа Муром «Управление содействия экономического развития» |
| Федурин Игорь Константинович |  | - заместитель Главы администрации по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |

| ### Председатель комитета по физической культуре и спорту |  | # А.В. Белянцев |
| --- | --- | --- |

Приложение  № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 19.01.2015 № 40

План мероприятий

по подготовке и проведению Всероссийских открытых соревнований – Первенство общества «Динамо» по дзюдо 2015 года среди юниоров и юниорок до 21 года (1995-1997 г.р.)

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка мест соревнований |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, теплоснабжения и горячей воды во Дворце спорта «Ока» | 30.01 – 02.02 | Гаврилов С.В. |
| 1.2. | Обеспечить расчистку и уборку снега на прилегающей к МБОУДОД «ДЮСШ «Ока» территории | 30.01 – 02.02 | Федурин И.К. |
| 1.3. | 1.3.1 Иметь в наличии акты технического обследования и готовности к проведению соревнований во Дворце спорта «Ока»; 1.3.2 Обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей в соответствии с постановлением Губернатора от 20.02.2003 г. № 79 «Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области», Правилами проведения соревнований на спортивных сооружениях. | до 30.01 | Гаврилов С.В. |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить изготовление афиш, вымпелов, пригласительных, приобетение наградной атрибутики | до 27.01 | Роганов А.Ф. |
| 2.2 | Организовать церемонию открытия соревнований | 31.01 | Белянцев А.В. |
| 2.3 | Обеспечить выступление художественой самодеятельности на церемонии открытия | 31.01 | Козлов В.В. |
| 2.4 | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | 20.01 – 30.01 | Иринчук Ю.П. Белянцев А.В. |
| 3. Питание, организация буфетов |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить работу буфета во Дворце спорта «Ока» с достаточным количеством и ассортиментом продуктов | 30.01 – 02.02 | Гаврилов С.В. |
| 4. Размещение иногородних участников |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить проживание и питание участников соревнований | 30.01 –02.02 | Шишкина А.П. Симонова А.М. |
| 5. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить первоочередной выезд машины «Скорой медицинской помощи» во время соревнований, а также дежурство машины скорой медицинской помощи на момент проведения соревнований | 31.01 – 02.02 | Сорокин В.В. |
| 5.2 | Обеспечить работу 3 врачей с необходимыми медикаментами | 31.01 – 02.02 | Петрова И.Г. |
| ##### 6. Обеспечение безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечить общественный порядок и дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований во Дворце спорта «Ока» и местах проживания спортсменов | 31.01 – 02.02 | Руденко А.В. Косюк В.В. |

| ### Председатель комитета по физической культуре и спорту |  | # А.В. Белянцев |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту | А.В. Белянцев |
| Согласовано: |  |
| Начальник финансового управления | О.А. Балнова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Заведующий информационно-компьютерным отделом                                    И.Л. Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление «Первенство общества «Динамо» по дзюдо»

| Разослать: | 1 экз. – в дело, 3 экз. – Спорткомитет, по 1 экз. – Управление культуры, МОБ отдел, МАУ ТРК «ММ», ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой мед. помощи», ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», МО МВД РФ «Муромский», Управление ЖКХ, Отдел туризма МКУ округа Муром «Управление содействия экономического развития», Комитет по развитию потребительского рынка и продовольствию. |
| --- | --- |