## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2012                                                                                                                                                             № 52

О подготовке и проведении  первенства ЦФО России  по дзюдо среди юношей и девушек 1996-98 г.р. с 19 по 22  января 2012 года

В целях своевременной  подготовки и проведения в округе Муром с 19 по 22 января 2012 года первенства ЦФО России по дзюдо среди юношей и девушек 1996-98 г.р.,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению первенства ЦФО  России  по дзюдо среди юношей и девушек 1996-98 г.р. согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению первенства ЦФО России по дзюдо среди юношей и девушек 1996-98 г.р. согласно приложению №2.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на  советника Главы округа Муром Н.С. Войтенко.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от  16.01.2012               №   52

Организационный комитет

по подготовке и проведению первенства ЦФО России

по дзюдо среди юношей и девушек 1996-98 г.р.

| Войтенко Николай Степанович | - советник Главы округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Новожилов Александр Иванович | - председатель спорткомитета администрации округа Муром, заместитель председателя оргкомитета |
| Роганов Анатолий Федорович | - и.о. президента федерации дзюдо округа Муром, зам. председателя оргкомитета (по согласованию) |

члены оргкомитета:

| Алексутина Людмила Владимировна | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Зарипова Антонина Афанасьевна | - директор ГОУ СПО «Муромский педагогический колледж» (по согласованию) |
| Калина Ирина Алексеевна | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромский станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности |
| Лосев Сергей Александрович | - начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Владимирской области (по согласованию) |
| Пенская Татьяна Васильевна | - директора МАУ ТРК «Муромский меридиан» (по согласованию) |
| Петрова Ирина Геннадьевна | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (по согласованию) |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Садовникова Ирина Анатольевна | - директор гостевого дома «Русич» (по согласованию) |
| Сальков Алексей Павлович | - генеральный директор ООО «Алита-С» (по согласованию) |
| Смолова Светлана Анатольевна | - генеральный директор ООО «Муромтур» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - заместитель Главы администрации по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |

| ### Председатель комитета по физической культуре и спорту |  | # А.И. Новожилов |
| --- | --- | --- |

Приложение  №2

к постановлению администрации округа Муром

от  16.01.2012               №   52

План мероприятий

по подготовке и проведению первенства ЦФО России

по дзюдо среди юношей и девушек 1996-98 г.р.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1.Подготовка мест соревнований |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, теплоснабжения и горячей воды во дворце спорта «Ока», гостинице «Русь», общежитии ГОУ СПО «Муромский педколледж», гостевом доме «Русич», оздоровительном комплексе «Святогор» | 19-22 января | Федурин И.К. |
| 1.2. | Обеспечить расчистку и уборку снега на прилегающей к дворцу спорта «Ока» территории | 19-22 января | Ганюшин Н.В. |
| 1.3. | 1.3.1 Иметь в наличии акты технического обследования и готовности к проведению соревнований в МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Ока» ; 1.3.2 Обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей в соответствии с: - постановлением Губернатора от 20.02.2003г. №79 «Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области»; - «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» от 17.10.1983 №786; - Правилами проведения соревнований на спортивных сооружениях. | до 19 января | Меркутов А.В. |
| 2.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить изготовление афиш, вымпелов, пригласительных, приобетение наградной атрибутики | до 17 января | Роганов А.Ф. |
| 2.2 | Организовать церемонию открытия соревнований | 20 января | Меркутов А.В. |
| 2.3 | Обеспечить выступление художественой самодеятельности на церемонии открытия | 20 января | Алексутина Л.В. |
| 2.4 | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | 16-22 января | Пенская Т.В. Новожилов А.И. |
| #### 3. Размещение участников |  |  |  |
| 3.1 | Гостиница «Русь» - 140 человек | 19-22 января | Смолова С.А. |
| 3.2 | Общежитие ГОУ СПО «Муромский педагогический колледж» - 100 человек | 19-22 января | Зарипова А.А. |
| 3.3 | Оздоровительный комплекс «Святогор» ООО «Алита-С» - 65 человека | 19-22 января | Салькова Н.А. |
| 3.4 | Гостевой дом «Русич» - 45 человек | 19-22 января | Садовникова И.А. |
| 4. Питание, организация буфетов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить работу буфета во дворце спорта «Ока» с достаточным количеством и ассортиментом продуктов | 19-22 января | Меркутов А.В. |
| 5. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить первоочередной выезд машины «Скорой медицинской помощи» во время соревнований | 20-22 января | Калина И.А. |
| 5.2 | Обеспечить работу 3 врачей с необходимыми медикаментами | 20-22 января | Петрова И.Г. |
| 5.3 | Ежедневно проверять места проживания и питания | 19-22 января | Лосев С.А. |
| ##### 6.Обеспечение безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечить общественный порядок и дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований во дворце спорта «Ока» и местах проживания спортсменов | 19-22 января | Руденко А.В. Косюк В.В. |

| ### Председатель комитета по физической культуре и спорту |  | # А.И. Новожилов |
| --- | --- | --- |