## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2016                                                                                                              	                                 № 560

О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

В связи с подготовкой и проведением 2 июля 2016 года праздничных         мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, руководствуясь Уставом округа,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - 1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных         мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 1.

  - 1.2. План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 2.

  - 1.3. План подготовки и проведения праздничных мероприятий,                 посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 3.

  - 2. Рекомендовать  начальнику  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский»  А.В. Руденко организовать расстановку сил и средств для поддержания охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при временном ограничении движения и стоянки в местах проведения мероприятий всех видов автомобильного транспорта путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД:

  - 2.1. запретить движение всех видов транспортных средств 1 июля 2016 года  с 08.00 на ул. Московская в створе ул. Л.Толстого – Ленина, на ул. Ленина в створе ул. Советская – Воровского с установкой заградительных барьеров МБУ «Благоустройство» и сотрудников ГИБДД на следующих перекрестках ул. Ленина –Воровского, ул. Ленина – Коммунистическая, ул. Л.Толстого – Советская;

  - 2.2. запретить движение всех видов транспортных средств в сторону центральной части города, за исключением транспортных средств имеющих пропуск, 2 июля 2016 года с 6.00 до 23.59, выставив сотрудников ГИБДД  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский» на следующих перекрестках: ул. Свердлова – Московская, ул. Свердлова – Советская,                ул. Свердлова – Воровского, ул. К.Маркса – Л.Толстого, ул. К.Маркса – Ленина, ул. К.Маркса – Первомайская, съезд Лакина, ул. Коммунистическая – Ленина,   ул. Ленина – Красноармейская, ул. Первомайская – Тимирязева, ул. Плеханова (по кругу).

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» В.В.Сорокину обеспечить медицинское обслуживание мероприятий согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать начальнику ГУ «11 отряд ФПС по Владимирской области» Ю.В.Козлову обеспечить пожарную безопасность мероприятий согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям, указанным в приложениях  № 2 и № 3 провести мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальника управления аппарата администрации В.К.Вахляева.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 24.06.2016 № 560

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| Рычков Евгений Евгеньевич | - Глава округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Вахляев Василий Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| Воронов Евгений Александрович | - заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Игнатьев Алексей Викторович | - заместитель начальника отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Козлов Юрий Викторович | - начальник ГУ «11 отряд ФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| Костылев Николай Александрович | - председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Куликова Ирина Николаевна | - директор МКУ «Центр поддержки общественных и социальных инициатив» |
| Мартынова Ольга Владимировна | - начальник территориального отдела социальной защиты населения по г.Мурому и Муромскому району (по согласованию) |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Семенова Марина Владимировна | - начальник управления по социальным вопросам администрации округа Муром |
| Симонова Анастасия Михайловна | - директор МКУ «Управление содействия экономического развития» |
| Смирнова Нина Дмитриевна | - заведующий отделом ЗАГС администрации округа Муром |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |
| Федурин Константин Григорьевич | - председатель Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) |
| Шишкина Анна Павловна | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром |

Начальник управления культуры					В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 24.06.2016 № 560

План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

2 июля 2016 года

Торговая ярмарка, аттракционы:

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00- 17.00 | Ремесленная ярмарка | ул. Ленина | Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы | Козлов В.В. |
| 10.00-23.00 | Торговая ярмарка Аттракцион-ные площадки | ул. Советская, пл. Победы, пл. Революции | Выставка-продажа продуктов питания, праздничной и сувенирной продукции. Аттракционные комплексы и площадки | Шишкина А.П. |

Интерактивные площадки:

| 12.00-17-00 | «Романтический бульвар» | Ул. Московская | Интерактивные фотозоны, выступления творческих коллективов и исполнителей, буккроссинг | Козлов В.В. Шишкина А.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00-17.00 | «Город детства» | Ул. Ленина | Игровые площадки, мастер-классы, конкурсные и развлекательные мероприятия для детей и семей с детьми | Раевская И.И. Козлов В.В. Костылев Н.А. |
| 12.00-17.00 | «Княжеская вотчина» | Пл. им.1100-летия г.Мурома | Интерактивные мероприятия, мастер-классы, выступления клубов исторической реконструкции | Козлов В.В. Белянцев А.В. Дударева С.В. Раевская И.И. |

Торжественные мероприятия:

| 13.30-14.30 | Церемония открытия завода | Завод «Рустехнологии Муром» | Открытие предприятия, запуск первой линии производства, награждение работников | Воронов Е.А. Козлов В.В. Иринчук Ю.П. Раевская И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.00- 18.00 | Церемония награждения семей | Спасо-Преображенский монастырь | Награждение медалями «За любовь и верность», почетным знаком «Родительская слава земли Владимирской» | Козлов В.В. Раевская И.И. Семенова М.В. Смирнова Н.Д. Куликова И.Н. Мартынова О.В. |

Выставки:

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00 – 17.00 | Выставка кукол и цветов «Семья на все времена» | Сквер им. Ермакова | Выставка авторских кукол и цветочных композиций от комитетов общественного самоуправления | Дударева С.В. |
| 12.00 – 17.00 | Экспозиция «Малое Золотое кольцо Владимирской области» | Сквер им. Ермакова | Презентация туристического потенциала региона | Козлов В.В. Майстрова М.А. |
| 12.00 -17.00 | Фотовыставка «Простые святые» Александры Благининой | ДК им.1100-летия г.Мурома | Цикл фотографий, посвященный библейским мотивам, из частной коллекции фотохудожника А.Благининой. | Козлов В.В. |

Главная сцена

| 20.00 | Эстрадный концерт | набережная р. Оки | Концерт артистов российской эстрады | Вахляев В.К. Козлов В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.00 | Праздничный фейерверк | набережная р. Оки |  | Вахляев В.К. Козлов В.В. |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 24.06.2016 № 560

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Рычков Е.Е. | до 02.07 |
|  | Разработка программы праздника | Козлов В.В. | июнь |
|  | Подготовка и проведение мероприятий | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. Дударева С.В. Смирнова Н.Д. Семенова М.В. Куликова И.Н. Шишкина А.П. | 02.07 |
|  | Подготовка документов для представления к награждению медалью «За любовь и верность». Организация и проведение церемонии награждения медалями | Дударева С.В. Козлов В.В. | июнь 02.07 |
|  | Организация участия в мероприятии семей для вручения единовременной денежной выплаты к юбилею совместной жизни | Мартынова О.В. | 02.07 |
|  | Проведение конкурса «Семья года - 2016» Организация проведения церемонии награждения | Костылев Н.А. | июнь- июль |
|  | Организация работ по рекламно-просветительской части праздника | Иринчук Ю.П. Симонова А.М. Ширманов А.Н. | июнь-июль |
|  | Работа с официальными делегациями: приглашение, регистрация, организация участия в мероприятиях согласно плану | Семенова М.В. | 02.07 |
|  | Организация торговли и услуг | Шишкина А.П. | 02.07 |
|  | Транспортное обеспечение городских праздничных мероприятий | Игнатьев А.В. | 02-08.07 |
|  | Монтаж и демонтаж городской сценической площадки, звукового оборудования | Козлов В.В. | 02.07 |
|  | Оформленние и оборудование интерактивных площадок | Козлов В.В. Раевская И.И. Костылев Н.А. Дударева С.В. Шишкина А.П. | 02.07 |
|  | Установка барьеров безопасности с 06.00 на перекрестках ул. Ленина –Воровского, ул. Ленина – Коммунистическая, ул. Л.Толстого – Советская для организации монтажа декораций | Федурин И.К. Филиппова Н.М. | 01.07 |
|  | Организация работы грузового транспорта для перевозки декораций | Федурин И.К. | 01.07 |
|  | Установка барьеров безопасности в местах проведения праздника | Федурин И.К. Филиппова Н.М. | 02.07 |
|  | Организация работы грузового автомобиля для перевозки оборудования | Белянцев А.В. | 01-02.07 |
|  | Организация работы группы волонтеров. Проведение акции «Чистый город» | Дударева С.В. | 02.07 |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, дорог | Федурин И.К. | июнь |
|  | Подготовка площадок на набережной для монтажа сцены, для дизель-генераторных установок, для гримерных палаток, для ТВ-экрана. Изготовление и установка настилов под пультовую башню. Обустройство дорожки от зрительской трибуны до склада МЧС и до пультовой. Изготовление лестницы от основной площадки бетонных плит к воде. | Федурин И.К. | до 26.06 |
|  | Организация помещения на набережной под склад кофров от оборудования с подключением электроэнергии и обеспечением круслосуточноего доступа | Воронов Е.А. Шишкина А.П. | до 27.06 |
|  | Обеспечение электроподключения оборудования на всех площадках праздника, рамок металлоискателей МВД | Федурин И.К. | 02.07 |
|  | Обеспечение работы понтонов с необходимым количеством буксировочных катеров и дежурного катера с беспрепятственным перемещением по прилегающей к площадке акватории для доставки техперсонала | Косюк В.В. | 30.06-03.07 |
|  | Обеспечение двух независимых выделенных каналов Интернет (Wi-Fi) с максимальной скоростью с подключением к гримвагену с 27.06 до 05.07 и к пультовой башне с 29.06 до 03.07 | Чижов И.Л. | июнь-июль |
|  | Предоставление необходимого оборудования на набережной для организации покрузочно-разгузочных и монтажно-демонтажных работ | Федурин И.К. | июнь-июль |
|  | Установка и обслуживание биотуалетов и душа на набережной. Установка и обслуживание строительного мусорного контейнера на набережной | Федурин И.К. | 26.06-05.07 |
|  | Предоставление помещений с необходимым оборудованием в СК «Ока», СОШ № 3 для размещения артистов. Организация работы гримеров и парикмахеров в СК «Ока» для подготовки артистов. Обеспечение необходимыми средствами гигиены | Белянцев А.В. Раевская И.И. Шишкина А.П. | 02.07 02.07 |
|  | Организация участия в праздничных мероприятиях парусных яхт и прогулочных катеров | Семенова М.В. | 02.07 |
|  | Предоставление порошковых огнетушителей 5 л в количестве 16 шт. | Косюк В.В. | 02.07 |
|  | Обеспечение материалов для безопасной прокладки ТВ коммутаций | Федурин И.К. | до 02.07 |
|  | Организация работы автобусов и 3 легковых автомобилей с беспрепятственным проездом по городу. Организация работы автобуса для трасфера подрядчиков от гостиницы до площадки и обратно. Организация работы 2 легковых автомобилей в дежурном режиме. | Гершман А.Б. | 02.07 июнь-июль 29.06-02.07 |
|  | Подготовка и тиражирование схемы города с указанием перекрытых улиц | Гершман А.Б. | до 30.06 |
|  | Обеспечение трасфера подрядчиков от гостиницы до площадки на набережной и обратно | Игнатьев А.В. | июнь-июль |
|  | Организация питания и проживания участников праздника, административного, технического и обслуживающего персонала. Обеспечение бутилированной питьевой водой, работы кулеров | Воронов Е.А. Шишкина А.П. | июнь-июль |
|  | Обеспечение проезда с сопровождением легкового автотранспорта для артистов. Подготовка и тиражирование схемы города с указанием гостиниц и перекрытых улиц | Игнатьев А.В. | 02.07 до 01.07 |
|  | Организация встречи, парковки и отъезда транспорта официальных лиц, артистов в сопровождении ГИБДД | Игнатьев А.В. | 01-02.07 |
|  | Организация стоянки транспорта на период монтажа и демонтажа оборудования на набережной, проведения мероприятия, у СК «Ока». Обеспечение охраны транспорта | Игнатьев А.В. | июнь-июль |
|  | Обеспечение ограждений зон проведения мероприятий. Организация круглосуточной охраны площадки на набережной на весь период проведения работ. Организация охраны на площадке у памятника Илье Муромцу | Косюк В.В. Белянцев А.В. | 02.07 26.06-05.07 с 30.06 |
|  | Организация пропуска зрителей в зону перед сценой на набережной | Косюк В.В. | 02.07 |
|  | Организация работы 5 человек на сцене на набережной в день мероприятия | Костылев Н.А. | 02.07 |
|  | Организовать работу волонтеров в количестве 50 человек на площадке на набережной | Костылев Н.А. | 26.06 -06.07 |
|  | Организация работы 10 человек для работы с артистами при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. | 02.07 |
|  | Подготовка реквизита необходимого при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. Мешков Е.Ю. | 02.07 |
|  | Организация работы технического персонала для уборки площадок на набережной | Гершман А.Б. | 27.06-05.07 |
|  | Огранизация группы волонтеров (200 человек) у сцены на набережной Организация раздачи зрителям флагов при проведении концерта на набережной | Костылев Н.А. | 02.07 |
|  | Подготовка списков участников и организаторов мероприятий для аккредитации | Косюк В.В. | до 26.06 |
|  | Подготовка и утверждение единой формы пропуска и обеспечение пропусками автотранспорта, задействованного при подготовке и проведении мероприятий | Косюк В.В. | июнь |
|  | Установка стульев в зрительских зонах на набережной | Козлов В.В. | 02.07 |
|  | Обеспечение необходимым оборудованием артистических палаток на набережной | Шишкина А.П. | 02.07 |
|  | Организация участия в программе на набережной свадебных пар | Смирнова Н.Д. | 02.07 |
|  | Предоставление вертолета для организации съемки | Иванчук В.И. | 02.07 |
|  | Разработка и согласование с ГИБДД графиков и маршрутов движения общественного таранспорта в связи с ограничением проезда транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий и своевременное информирование граждан об изменениях через СМИ | Игнатьев А.В. | до 01.07 |
|  | Техническое обеспечение проведения городских мероприятий | Федурин И.К. | 02.07 |
|  | Обеспечение правопорядка в местах проживания гостей и участников праздника, местах проведения массовых мероприятий. Обеспечение безопасности дорожного движения. Обеспечение работы ГИБДД при встрече и сопровождении по городу транспорта участников эстрадного концерта | Руденко А.В. | 02.07 |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении эстрадного концерта и фейерверка | Козлов Ю.В. | 02.07 |
|  | Организация медицинского обслуживания всех праздничных мероприятий | Сорокин В.В. | 02.07 |
|  | Комплексное освещение праздника в сети Интернет, региональных и окружных СМИ | Иринчук Ю.П. Чижов И.Л. | июнь-июль |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник управления культуры | В.В.Козлов |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации | В.К.Вахляев |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства	                       	          	     О.В. Едачева

МКУ округа Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление администрации округа Муром «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности»

| Разослать: | Белянцеву А.В., Воронову Е.А., Гершману А.Б., Дударевой С.В., Иванчуку В.И., Иринчуку Ю.П., Игнатьеву А.В., Козлову В.В., Козлову Ю.В., Косюку В.В., Костылеву Н.А., Куликовой И.Н., Мартыновой О.В., Мешкову Е.Ю., Раевской И.И., Руденко А.В., Семеновой М.В., Симоновой А.М., Смирновой Н.Д., Сорокину В.В., Федурину И.К., Федурину К.Г., Шишкиной А.П., в дело, всего 24 экз. |
| --- | --- |