Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от   26.02.2013  №   663

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в системе образования о. Муром,

направленные на повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет | тыс. человек | 6635 | 7163 | 7339 | 7413 | 7487 | 7449 | 7374 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 5771 | 6021 | 6061 | 6151 | 6221 | 6221 | 6221 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | - | - | - |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | тыс. человек | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | - | - | - |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | - | - | - |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | -"- | 1508 в т.ч 621 | 1508 в т.ч 642 | 1510 в т.ч 645 | 1513 в т.ч 647 | 1514 в т.ч 647 | 1513 в т.ч 647 | 1514 в т.ч 647 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу развития дошкольного образования. | управление образования | 2013 год |  |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: детские сады №4,81,48,33,49 | управление образования | 2013 год- 40 мест (детские сады №4,81) 2014 год- 40 мест (детские сады №48,33) 2015 год- 20 мест (детский сад №49) | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | Разработка проектов реконструкции зданий детских садов. (строительство пристроев к функционирующим детским садам №29,90) | управление образования | 2013 год- проекты (детские сады №29,90) 2014 год- строительство- ДОУ №29 2015 год -строительство ДОУ №90 |  |
|  | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций. | управление образования | 2013 - 2014 годы |  |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | управление образования | 2013-2018 годы |  |
|  | Обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | управление образования | 2013 - 2015 годы |  |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | управление образования | 2014 - 2018 годы |  |
| 4 | Использование методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | управление образования | 2013 год |  |
|  | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | управление образования | 2014-2018 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. Закрепление в нормативном акте: плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | управление образования | 2013 год |  |
|  | Выполнение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | управление образования | 2014 - 2016 годы |  |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: увеличение количества педагогов до 40%, имеющих высшее образование, до 85%, прошедших курсы повышения квалификации | управление образования | 2015 год | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования Реализация программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций. | управление образования | 2013 - 2018 годы |  |
| 7 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | управление образования | 2013-2018 годы | Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования (не менее 80 процентов) |
|  | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | управление образования | 2014 год |  |
|  | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | управление образования | 2013-2018 годы |  |
|  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | управление образования | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
|  | Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. | управление образования | 2013-2015 годы |  |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | управление образования | 2015-2018 годы |  |
| 9 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | управление образования | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
|  | Исполнение методических рекомендаций субъектами Российской Федерации по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. | управление образования | 2013-2014 годы |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | управление образования | 2013 - 2018 годы |  |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | управление образования | 2013 - 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). | Управление образования | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | управление образования | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех учреждениях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

реализацию методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

разработка муниципальной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования;

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников округа.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования округа

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодёжи 7 - 17 лет | тыс. человек |  | 11,888 |  | 11,878 |  | 11,890 |  | 12,012 |  | 12,322 |  | 12,658 |  | 12,963 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек |  | 10,201 |  | 10,273 |  | 10,324 |  | 10,386 |  | 10,599 |  | 10,888 |  | 11,112 |  |
| Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов |  | 22 |  | 30,4 |  | 42,2 |  | 51,1 |  | 61 |  | 70 |  | 80 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): |  |  |  |
|  | начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) | управление образования с участием руководителей общеобразовательных организаций, учителей общеобразовательных организаций | 2013 – 2014 годы | -удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; -отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) |  | 2015 – 2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования | Управление образования с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | -оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах ) |
| 3 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | управление образования | 2013 – 2014 годы |  |
| 4. | Реорганизация неэффективных муниципальных образовательных организаций: - реорганизация МБОУ «Основная общеобразовательная школа№12» путем присоединения к нему МБОУ «Основная общеобразовательная школа№5» | управление образования, с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | снижение неэффективных расходов, повышение рейтинга образовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |
|  | разработка и апробация муниципальных моделей эффективного контракта в общем образовании; участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных департаментом образования - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | управление образования , с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 – 2014 годы | -отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе; -удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | управление образования | 2014 – 2015 годы |  |
|  | приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 | Управление образования | 2014 – 2015 годы |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |
|  | разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | управление образования | 2013 – 2014 годы |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | управление образования | 2014 – 2015 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | управление образования | 2013 – 2018 годы |  |
|  | организация сбора и обработки данных для проведения мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Управление образования | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в экономике субъекта Российской Федерации |
| 5. | оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | -"- | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | во всех организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 90 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 15,222 | 15,284 | 15,450 | 15,655 | 15,875 | 15,928 | 16,336 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программы развития дополнительного образования детей: | управление образования, управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013-2016 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | разработка программы развития дополнительного образования детей |  | 2013 год |  |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | управление образования управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
|  | разработка и утверждение рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей | управление образования | 2015 год |  |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей -создание образовательной площадки на базе загородного образовательно-оздоровительного лагеря «Озерный» для реализации программ дополнительного образования детей в летний период -создание организационно-структурной модели муниципального образовательного холдинга в сфере дополнительного образования детей (на базе ЦВР) -реорганизация МБОУ «Межшкольный учебный комбинат №1» путем присоединения к нему МБОУ «Межшкольный учебный комбинат№2» | управление образования управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи | 2014 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | управление образования , управление культуры, комитет по физической культуре и спорту руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей ( не менее чем 80 процентов). |
|  | разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | управление образования управление культуры, комитет по физической культуре и спорту | 2013 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | управление образования , управление культуры, комитет по физической культуре и спорту руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | управление образования , управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, руководители организаций дополнительного образования детей |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации |
|  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | управление образования , руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 год |  |
|  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | управление образования управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи | 2014 - 2018 годы |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | управление образования управление культуры, комитет по физической культуре и спорту |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | управление образования администрации о. Муром | 2013 - 2018 годы |  |
| 8. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | управление образования, управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи руководители организаций дополнительного образования детей |  | удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности |
|  | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | управление образования, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 год |  |
|  | Участие в реализации программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | управление образования, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы |  |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | управление образования, управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | не менее 90 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | -"- | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации |