## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2013                                                                                                                                                            № 904

Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования округа Муром на 2013 год

В целях реализации поручения  Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 04.04.2011 о модернизации системы общего образования и повышении заработной платы учителей, в  соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 01.07.2011  № 666    «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», руководствуясь Уставом округа Муром

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Комплекс мер  по модернизации общего образования округа Муром Владимирской области на 2013 год  согласно  приложению.

2. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования.

Глава округа                                                                                         	Е.Е.Рычков

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 14.03.2013 	 № 904

Комплекс  мер  по  модернизации

общего  образования округа Муром  на 2013 год

Комплекс мер по модернизации общего образования в округе Муром  в 2013 году (далее – «Комплекс мер») разработан в целях продолжения системной работы по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей. «Комплекс мер»  включает в себя перечень ключевых мероприятий по обеспечению современного качества школьного образования в соответствии с основными направлениями реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Раздел I

«Текущее состояние системы общего образования округа Муром»

- На 01 сентября 2012 года в округе функционируют 17 средних общеобразовательных школ, 2 основные,  1 начальная, межшкольные учебные комбинаты № 1, 2;  2 учреждения дополнительного образования, 1 негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»,  в которых обучается 10317  школьников и работают около 700 педагогических работников.

Все общеобразовательные школы имеют лицензии на право ведения образовательной   деятельности.

В округе созданы безопасные условия для обеспечения образовательного процесса.  100% образовательных учреждений  приняты комиссией к новому 2012-2013 учебному году.

Важнейшим условием обеспечения  качественного доступного образования является удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей в вариативных формах и программах получения образования.

В округе создана дифференцированная сеть общеобразовательных  учреждений, классов, групп.

В школах открыты  6 лицейских классов (№ 1, 16), 8 гимназических классов  (№ 6), 16 классов с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла (№ 4).

90,8% учащихся 10-11 классов  (в 2011-2012 уч.г. – 71,2%) обучаются в 39 профильных  классах различной направленности, 4 профильных группах различной направленности. Отмечено следующее соотношение основных профилей: естественно-математический – 23,3%, социально-экономический – 23,3%, гуманитарный – 20,9%, технологический – 32,5%.

В ходе проведенных мероприятий за истекший год количество рабочих мест, оснащенных компьютерами,   увеличилось  на  61 единицу.

В системе  общего  образования округа можно выделить  ряд  институциональных преобразований, направленных на формирование прозрачной, ориентированной на результат системы финансирования и управления:

- во всех школах введена новая система оплаты труда (далее - НСОТ). Для реализации основного принципа НСОТ – оплата за конечный результат – за счет ассигнований областного бюджета в  общеобразовательных учреждениях сформирован стимулирующий фонд. В  2012 году он  составлял  33,6% фонда  оплаты  труда учителей,  30,0% -  административно-управленческого   и  обслуживающего персонала,  в 4-м квартале 2012 года – 42,7 % и  29,7% соответственно.

- все муниципальные  общеобразовательные учреждения действуют на принципах нормативного подушевого финансирования, которые обеспечивают доведение средств по нормативам, утвержденным областным  законом «О региональном нормативе расходов для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями»;

- в 100% школ созданы общественные советы, участвующие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, что позволило усилить роль общественности в  управлении образованием и учитывать мнения потребителей образовательных услуг при оценке качества педагогического труда;

- сформировано нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования модели региональной системы оценки качества общего образования. В целях привлечения общественности к процедурам оценки качества ежегодно 100% общеобразовательных учреждений размещают в открытом доступе публичные доклады.

Кадровый потенциал учительства округа отличается стабильными показателями: высшее образование имеют 90,9%;  аттестованы на первую и высшую квалификационную категории  53,5 %  от общего количества учителей,  педагоги в возрасте до 35 лет составляют около 19%, в том числе увеличилась с 11,0% до 14,8%  доля учителей со стажем до 5 лет. Три года назад к работе в образовательных учреждениях округа приступили 15 выпускников педагогических образовательных учреждений. Продолжили педагогическую деятельность 53,3%.

В   целях  повышения   компетентности  и профессионализма  работников  образования округа с 01.01.2011 года введена новая модель аттестации руководителей  и  педагогических  работников, основное отличие которой от действовавшей ранее заключается в том, что она базируется на   информационной  системе  оценки  деятельности  педагогических  работников,  которая   максимально снижает риск субъективного подхода к оценке профессиональной компетентности педагога.

В округе сложилась система работы, обеспечивающая создание условий для развития инициативы и творческой личности учащихся.

В целях индивидуальной подготовки одарённых детей с учётом их склонностей и способностей в 2012 году для 75 школьников (в 2011 – 66 школьников) педагогами разработаны индивидуальные программы.  В ЦВР функционирует «Школа для одаренных детей», в которой обучаются по 10 предметам около 300 человек.

В целях выявления и развития  у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания условий для поддержки детей в  2012 прошли окружные олимпиады по 16 предметам (в 2011 году – по 15 предметам).

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2012 году приняли участие 1477 школьников, в прошлом году 1333 человек, что свидетельствует о востребованности у учащихся олимпиадной формы независимой экспертизы уровня учебной подготовки.

Всего приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 14 олимпиадах 48 учащихся (в 2011 г. – в 13 олимпиадах  42 человека). Всего в 2012 уг.  учащиеся  округа завоевали     18 призовых мест, из них 2 первых места (физика (сш. № 3), русский язык (сш. № 6); в 2010-2011 уч.г. – 13 призовых мест, из них  2 первых места (русский язык (сш. № 6), химия (сш. № 16). Эффективность участия в олимпиадах составила 37,5% (в 2011 году - 32,4%).

Возрастает роль классов повышенного уровня обучения в эффективной и качественной подготовке учащихся к олимпиадам, так как 77% от числа участников окружных олимпиад — это учащиеся  гимназических, лицейских, профильных классов.

В конкурсе профессионального мастерства «Радуга профессий» приняли участие 39 учащихся 9-11 классов ( в 2011 году – 32) – в окружном конкурсе по программированию и информационным технологиям; 1 из участников стал призером. (в 2011 году призеров не было).

82 учащихся представили свои исследовательские работы на окружную конференцию школьников «Шаг в будущее», 22 из них стали победителями и призёрами.

В  12 школах округа организована работа научного общества учащихся, которой охвачены более  700 человек, итоги работы научных обществ подведены на конференции школьников «Шаг в будущее» (73 чел.).

В сентябре команда учащихся школ № 1, 10, 16 приняла участие в областной интерактивной интеллектуальной игре «Поле русской славы», посвящённой 200- летию Бородинского сражения. По итогам игры команда заняла 1 место.

В сентябре прошёл окружной конкурс исследовательских работ «Юннат-2012», в котором приняли участие  25 учащихся.

25 учащихся в июле совершили экологическую экспедицию, выполнив задание областного отдела природопользования.

За достигнутые результаты учащемуся МБОУ ООШ № 33 Алексееву Александру было присвоено звание «Человек года».

На протяжении последних пяти лет в округе Муром активно осуществляется  модернизация системы образования в рамках программ:

- ведомственная целевая программа «Развитие образования округа Муром  на 2013-2015 годы», утверждена  приказом управления образования   от 14.09.2012 № 634;

-долгосрочная  целевая программа «Совершенствование организации отдыха детей и подростков округа Муром на 2013-2015 годы», утверждена постановлением  администрации округа Муром  от 15.10.2011 № 3183  с изменениями  от 31.01.2013 № 334;

- долгосрочная целевая программа «Модернизация дошкольного образования  о. Муром на 2012-2015 годы», утверждена  постановлением  администрации округа  Муром от 08.12.2011 № 3507 с изменениями от 22.10.2012 № 3340;

-долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» округа Муром на 2013-2017 годы», утверждена  постановлением  администрации  округа Муром  от 19.10.2012  № 3307.

По итогам комплексного исследования, организаванного отделом общего образования совместно с лабораторией педагогических исследований ВИПКРО, удовлетворенность родителей спектром и качеством образовательных услуг  составила  89 %.

В то же время  остались  нерешенными   ряд  вопросов, над которыми необходимо работать:

- продолжить развитие школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием для работы по новым стандартам;

- совершенствовать систему оценки качества образования, обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении качеством образования;

- принимать все исчерпывающие меры, способствующие привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения.

Раздел II

«Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации

в 2012 году системы общего образования »

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской области от 08 июля №763 «О реализации постановления Губернатора области от 01.07.2011 №666 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 №436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» муниципальному бюджету округа Муром в 2012 году предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 41337 тыс.рублей на условиях софинансирования.

В течение года подготовлены и приняты нормативно- правовые  акты:  постановление администрации округа Муром Владимирской области  от 02.03.2012 №524  «Об  утверждении комплекса мер по  модернизации общего  округа Муром  на  2012 год», приказ управления образования от 07.06.2011 «О реализации поручения Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 04.04.2011 года», приказ управления образования от 16.03.2013 №172 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования на 2012 год».

Механизм управления Комплексов мер предусматривал не только традиционно-обязательные мероприятия:

- заключение соглашения №695  от 29 февраля 2012 года между Департаментом образования администрации Владимирской области и администрацией округа Муром Владимирской области о предоставлении в 2012 году субсидии из областного бюджета бюджету округа Муром Владимирской области на модернизацию муниципальной системы общего образования;

- заключение договоров между управлением образования администрации округа Муром и каждым общеобразовательным учреждением округа, включая Негосударственное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия преподобного Илии Муромца";

- деятельность рабочей группы, созданной согласно Приказа управления образования №346 от 21.05.2012 года, по управлению реализацией проекта на уровне управления образования;

- общественную экспертизу через организацию обсуждения Комплексов мер в образовательных учреждениях;

- организацию информационного сопровождения.

Одним из самых важных показателей модернизации является повышение заработной платы учителя.

- В соответствии с обязательствами муниципальных  образований, обозначенными в заключенных соглашениях, среднемесячная заработная плата учителей в округе Муром  в декабре 2012г. достигла среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Владимирской области за предыдущий год ( по данным Федеральной службы государственной статистики).

- Средняя заработная плата учителей в округе Муром составила:

- - в I квартале 2012 года 16837,0 рублей (115,4% от заработной платы работников в целом по экономике Владимирской области за I квартал 2011 года);

- - во II квартале 2012 года 17780,0 рублей (121,8% от заработной платы работников в целом по экономике Владимирской области за I квартал 2011 года),

- в III квартале 2012 года 17813,0 рублей (122,0% от заработной платы работников в целом по экономике Владимирской области за I квартал 2011 года);

- в IV квартале 2012 года 19820,0 рублей (121,5% от заработной платы работников в целом по экономике Владимирской области за предыдущий год).

Проект стимулировал повышение заработной платы не только учителям общеобразовательных учреждений. С 01 октября 2012 года заработная плата повышена всем работникам учреждений образования на 6 процентов (постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2012г. №975 «Об обережающей индексации с 01.10.2012 года на 6 процентов оплаты труда работников областных государственных учреждений, обеспечиваемой за счет средств областного бюджета», постановление Главы округа от 17.09.2012 №2806 «Об опережающей индексации с 01.10.2012 года на 6 процентов оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет средств бюджета округа»).

Одним  из ключевых направлений развития муниципальной  системы образования является переход на новые федеральные государственные  образовательные стандарты (далее - ФГОС НОО). В 2012-2013 учебном году всего на ФГОС перешли 2232 учащихся, что составляет 53,0% от количества учащихся начальной школы (план 51,6%),  22,0% от общего количества учащихся (план 20,8%). Функционирует   «пилотная» школа – МБОУ «СОШ № 6» по введению ФГОС начального общего образования.

В настоящее время  осуществлен переход на федеральные государственные  образовательные стандарты нового поколения  во всех 1-х классах (42 классов, в них 1075 детей), всех 2-х классах (44 классов, в них 1072 детей) и пилотных 3-х классах (3 класса средней школы № 6, в них 85 человек) в 21 общеобразовательном учреждении. Осваивают  учебные программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 22 % учащихся от общего количества учащихся  или 53% от количества учащихся I ступени обучения. В процессе подготовки к внедрению данной образовательной инновации в качестве методологического основания использовался системный подход, предусматривающий проведение мероприятий, направленных на нормативно-правовое, финансово-экономическое, организационное, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение введения ФГОС общего образования. На всех уровнях образовательной системы проведен анализ готовности образовательных учреждений к реализации новых стандартов, разработаны Планы-графики по обеспечению их введения. На институциональном уровне сформированы и утверждены основные образовательные программы начального общего образования, приведена в соответствие с требованиями ФГОС нормативная база образовательных  учреждений, определена оптимальная модель организации внеурочной деятельности обучающихся.

В округе  создана муниципальная электронная база данных практических материалов по введению ФГОС для педагога.

Определяя в качестве главных составляющих модернизации региональных систем общего образования качество учительских кадров, а также качество условия образовательного процесса и реализуемых в учреждениях образовательных программ, комплекс мер по модернизации общего образования мероприятия комплекса мер предусматривают переподготовку и повышение квалификации учителей и руководителей школ.

В течение 2012 года из  649  педагогических работников округа прошли курсы повышения квалификации 253 чел. (в их числе 5 учителей Негосударственного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия преподобного Илии Муромца".) Прошли обучение в ВИПКРО на тематических и проблемных курсах – 5 учителей первых классов, 36 учителей 2-4 классов, 212 учителей-предметников. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей, составляет 35,3% (план – 33,5%). Тематика курсов позволяет руководителям образовательных учреждений и педагогам повысить свою квалификацию и быть компетентными по основным направлениям совершенствования  образования.

В 2012 году 14 педагогов приняли участие в Российских профессиональных конкурсах, по итогам которых  7 педагогов стали победителями, 7 лауреатами. По результатам региональных конкурсов: 6 педагогов - победители, 18 - призеры. Опыт 17 педагогов округа Муром  опубликован  в сборниках, изданных Владимирским институтом повышения квалификации работников образования. В 2012 году в округе проведена Ярмарка педагогических идей «Инноватика в образовании»  в которой представили эффективный опыт работы 273 педагога.

В 2012 году педагоги школ  включились в обучение с использованием  интернет - ресурсов: 513 педагогов приняли участие   вебинарах ;

В интернет - форуме  «Элита Российского образования» в номинации «Качественное образование - будущее нации» участвовало двенадцать педагогов, в  форуме «Образование XXI века» - 10 человек.

В округе создана система моральных, материальных, профессиональных стимулов для развития творческой инициативы педагогов.

Большую роль в совершенствовании профессионального уровня играют профессиональные творческие объединения. На базе Центра работы с педагогическими кадрами создано 70 профессиональных творческих  объединений, в работу которых включены 1296 педагогов. В связи с внедрением ФГОС в целях оперативного методического сопровождения создано 5 временных творческих коллективов по актуальным проблемам, выявленным в ходе диагностики.  Успешно работает  в течение  семи лет клуб творческих учителей «Пеликан», содержание работы которого направлено на повышение профессионального уровня педагогов и распространение эффективного опыта. Клуб молодых специалистов «Союз горячих сердец» играет немаловажную роль в профессиональном становлении молодых педагогов. В 2012 году он  60 молодых специалистов были активными участниками в работе клуба.

Конкурс лучших учителей на грант Президента РФ стимулирует педагогов к рефлексии собственного опыта, формированию личного портфолио, совершенствованию профессионального мастерства.  Известно, что эффективный опыт – один из важнейших инструментов повышения качества.

В округе традиционно  проводится профессиональный конкурс «Педагог года». В 2012 году конкурс «Педагог года» проходил по двум номинациям: «Учитель года» и «Воспитатель года». Ежегодно увеличивается число педагогов, участников конкурса.

Разработано Положение о статусе молодого специалиста.

Управление образование совместно с администрацией округа последовательно решает задачу привлечения в общеобразовательные учреждения молодых специалистов, создания для них современных, оборудованных рабочих мест.

В соответствии с Постановлением Главы округа Муром от 14.07.2009 №1705  «Об установлении  размера единовременной выплаты молодым специалистам при трудоустройстве в общеобразовательные школы на остродефицитные специальности», в течение 2012 года 13 молодым специалистам остродефицитных специальностей произведена единовременная  выплата в размере 40,0 тыс. руб. каждому.

С 2012 года предусмотрена выплата компенсации за найм (поднайм) жилого помещения молодым специалистам, переехавшим в г. Муром и не обеспеченным жильем, а также молодым специалистам, проживающим в округе и нуждающимся в улучшении жилищных условий. В 2012 году 2 молодых педагога пользовались правом на компенсацию расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений и  получали денежную компенсацию расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, в размере 5,0 тыс. рублей ежемесячно.

Постановлением Главы округа Муром от 01.09.2008 №2229 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования» (с изменениями и дополнениями) предусмотрены дополнительные выплаты выпускникам учреждений профессионального образования,  поступившим на работу в учреждения образования до прохождения ими аттестации:

- 	со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) – 30%;

- 	со средним профессиональным образованием – 25%;

- 	с высшим  профессиональным образованием - 30%;

-	с высшим  профессиональным образованием (диплом  с  отличием) – 35%.

В 2012  году указанные ежемесячные  выплаты к должностному окладу были произведены 55 выпускникам профессиональных учебных заведений, поступившим на работу в школы округа.

На обеспечение мер социальной поддержки и поощрения молодых специалистов выделено 1 120,865 тыс. руб., в том числе из бюджета округа  направлено 369,857 тыс. руб.

Модернизация муниципальной  системы  общего  образования  позволила приобрести  дополнительно оборудование  для  оснащения учебного  процесса  в соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986).

Постоянно укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений.

В 2012 году 6 188,8  тыс.руб. было израсходовано на обновление оборудования для школ округа Муром. Приобретено учебно-лабораторное оборудование (модульные системы экспериментов для начальной школы, цифровые микроскопы, телескопы, наглядные пособия  и прочее оборудование, как для начальной школы, так и для оборудования кабинетов химии, физики, биологии и прочих, всего 327 ед.) для 20-ти школ округа  на общую сумму 500 тыс. руб.

8 школ округа, в которых в 2012 году производился ремонт спортивных залов, пополнились новым спортивным оборудованием на общую сумму 1200 тыс. руб. Для них приобретены баскетбольные щиты, волейбольные стойки, гимнастические стенки, тренажеры и прочее спортивное оборудование (всего – 139 ед.).

Большое внимание уделялось оснащению учебного процесса  компьютерной техникой.  Приобретено дополнительно компьютерное оборудование для оснащения начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС на общую сумму 2 157,8 тыс.руб.  (интерактивные приставки в количестве 31 штуки, мультимедийные проекторы в количестве 34 штук, ноутбуки в количестве 38 штук, 2 документ-камеры, 2 принтера, МФУ и персональный компьютер).

Произведена замена  оборудования компьютерных классов в  ОШ №12 и СШ №13 на общую сумму 383,5 тыс. руб.

Новой учебной мебелью на  сумму 666,7 тыс.руб. пополнились 11 школ округа.

Для организации медицинского обслуживания обучающихся приобретено оборудование на общую сумму 350 тыс.руб., в том числе: для медицинского центра СШ №16 на общую сумму 229,4 тыс. руб., в медицинский кабинет СШ №15 на сумму 6,6 тыс. руб., для 6-ти школ приобретены фармацевтические холодильники на сумму 114 тыс. руб.

Столовые СШ № 4 и СШ № 10 пополнились новым технологическим оборудованием  (морозильными ларями, электрическими плитами, посудомоечными машинами, мармитами и прочим) на общую сумму 600 тыс. руб.

В общеобразовательных школах округа  Муром значительные средства (30 494 тыс.руб.) направлены на выполнение ремонтных работ. В 2012 году на средства модернизации отремонтировано:

- 10 спортивных залов, гимнастический зал ОШ №5,

- 3 актовых зала (СШ №2 , СШ №8, ОШ №33)

- 2 медицинских кабинета (СШ №16 организован Центр здоровья,  отремонтирован процедурный кабинет СШ №15),

- 2 здания мастерских (СШ №10,  №20), произведена замена оконных блоков в мастерских СШ №3,

- 3 школьных столовых (в СШ №4, СШ №10, в СШ №3 заготовочный цех)

- спортивная площадка СШ №7,

- учебные кабинеты СШ №4, ОШ №5, СШ №28,

- рекреации ОШ №5, СШ №15.

Значимую роль в качественной организации образовательного процесса играют учебные издания. Учитывая это, в 2012 году фонды школьных библиотек пополнены на 2300 тыс.руб. Бесплатными комплектами учебников обеспечены 100% учащихся первых и  вторых классов, занимающихся по ФГОС.

Муниципальные общеобразовательные учреждения обеспечены приборами учета расхода энергоресурсов  на  100 процентов. В 8 школах проведены энергетические обследования на общую сумму 228 тыс. руб., в СШ №19 произведена оплата установки узла учета тепловой энергии и расхода воды (стоимость работ составила 617 тыс. руб.). Теперь 20-ти общеобразовательным учреждениям округа выданы энергетические паспорта  и для каждого из них разработаны конкретные мероприятия по энергосбережению. Задача повышения энергоэффективности  учреждений  относится  к числу приоритетных, что позволило обеспечить положительную динамику, выраженную в снижении топливо-энергетических ресурсов.

В истекшем году продолжалась работа по развитию транспортной доступности. Для организации подвоза обучающихся в СШ №18 приобретен новый специализированный автобус ПАЗ-32053 стоимостью 1300 тыс.руб. на 22 посадочных места.

Формировалась информационно-образовательная среда, соответствующая личностному, социальному, познавательному развитию детей. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение  учащихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, составляет  9,5%. Для  31 ребенка с ограниченными возможностями здоровья организовано дистанционное обучение в рамках основного образования на базе средней школы № 1.

Для создания центра дистанционного образования для одаренных детей на базе  МБОУ СОШ № 6 был приобретен сервер стоимостью 170 тыс. руб. и сетевое оборудование на сумму 80 тыс. руб. Кроме того, 90 тыс. руб. направлено на обновление программного обеспечения и увеличение пропускной способности и оплату Интернет-трафика.

Всего дистанционным обучением охвачено 149 обучающихся. Индивидуальные программы разработаны для 118 одаренных детей и 31 ребенка с ограниченными возможностями здоровья с которыми занимаются 24 педагога. В качестве модели на муниципальном уровне была выбрана межшкольная модель.

Таким  образом, в рамках  модернизации  общего  образования, реализованной в комплексе с приоритетным национальным проектом «Образование» и Президентской инициативой «Наша новая школа»,  удалось     эффективно  использовать механизмы  реализации основных  направлений проекта: новой  системы  оплаты  труда, нормативного  подушевого финансирования, системы  аттестации педагогов, модели  организации дистанционного обучения и  других.

Реализация комплекса мер на территории округа Муром имеет и социально-значимые эффекты. В целом реализация Комплекса мер модернизации общего образования на территории округа Муром за 2011-2012 годы позволила осуществить позитивные изменения:

- повышение заработной платы учителей и, как следствие, повышение социального и профессионального статуса учителя;

- создание условий для реализации стандарта начального общего образования (приобретение компьютерного и интерактивного оборудования, повышение квалификации и профессионального переподготовка учителей и руководителей);

- улучшение материально-технической оснащенности, обеспечение качественных условий для организации учебного процесса (получение оборудования для спортивных залов, школьных столовых, текущие ремонты для установки оборудования, приобретение автобуса);

- повышение качества образования;

- привлечение молодых педагогических кадров;

- развитие мер поддержки одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- удовлетворенность родителей предоставляемой образовательной услугой.

Раздел III

«Описание реализации проекта по модернизации системы общего

образования в 2013 году»

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в округе Муром  в 2013   году разработан в соответствии с Постановлениями Губернатора администрации Владимирской области № 150 от 14.02.2013 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению Губернатора области от 01.07.2011 №666 «О реализации постановления  Правительства Росиийской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования».

Цель «Комплекса мер»:

Модернизация системы общего образования  Владимирской  области.

Задачи «Комплекса мер»:

1.Обеспечение высокого  качества  общего образования независимо  от  места  жительства, состояния здоровья  обучающихся, социального  положения  и  доходов  семей.

2.Создание современных условий обучения школьников.

3.Обеспечение привлечения,  непрерывного  профессионального образования (подготовка, повышение  квалификации, переподготовка,  аттестация) и закрепления  педагогов и  руководителей  школ в целях удовлетворения потребностей системы  общего  образования в  квалифицированных кадрах.

Ожидаемые результаты  реализации комплекса мер:

- достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики не менее 100%;

- увеличение  доли  школьников  (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)  до 29,2%;

- повышение  доли  педагогических работников,  получивших  в  установленном  порядке  первую, высшую  квалификационную  категорию  и  подтверждение  соответствия  занимаемой  должности  до  47,4%  от  общей  численности  педагогических работников;

- рост  доли руководителей и педагогических работников  общеобразовательных  учреждений,  прошедших повышение  квалификации и (или) профессиональную  переподготовку для  работы  в  соответствии с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами   до  70,7 %,  в  общей  численности  руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений;

- увеличение охвата обучающихся  общеобразовательных  учреждений дистанционным  обучением;

- обеспечение  положительной  динамики  снижения  потребления  по  всем  видам  топливно-энергетических  ресурсов.

Решение поставленных задач будет осуществляться через комплекс мероприятий.

1.Повышение заработной платы педагогических работников

По – прежнему приоритетным  направлением будет  являться создание условий для дальнейшего  развития кадрового потенциала, мотивации педагогов к повышению качества предоставляемых образовательных услуг.

Среднемесячная заработная плата учителей в IV квартале 2012 года составила 19820,0 рублей.

В 2013 году ставится задача обеспечения положительной динамики ежеквартального изменения заработной платы педагогических работников. Среднемесячная заработная плата педагогических работников  в округе  в текущем году  должна быть  не  ниже  средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики.

Для этого в 2013 году постановлением администрации округа Муром Владимирской области от 31.01.2013 № 335 «О внесении изменений и дополнений в  постановление Главы округа от 01.09.2008 № 2229 «Об  оплате труда  работников областных учреждений отрасли  образования», постановлением администрации округа Муром Владимирской области от 15.02.2013 №530 «О внесении изменений в приложение №1 к  постановлению Главы округа от 01.09.2008 № 2229 «Об  оплате труда  работников областных учреждений отрасли  образования»  внесены необходимые изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования:

- – введен дополнительный повышающий коэффициент специфики для учителей 1,06.

В 2013 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Проведение собеседований с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования. Разработка мер по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ в на 2013 год. | январь, май – июнь, сентябрь - октябрь | Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательных учреждений, дифференциации оплаты труда учителей школ. Соблюдение нормативных показателей соотношения учителей к прочему персоналу. Повышение доли стимулирующих выплат учителям школ |
| 2. | - Анализ локальных актов образовательных учреждений о распределении стимулирующей части ФОТ. - Контроль соответствия выплат из стимулирующей части ФОТ нормативно – правовому акту. | ежеквартально ежеквартально | Повышение доли стимулирующих выплат учителям школ |
| 3. | - Проведение совещаний, семинаров, собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | январь, апрель, сентябрь | Реализация проекта на муниципальном уровне |
| 4. | - Организация мониторинга контрольных показателей в разрезе общеобразовательных учреждений | ежеквартально | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов

В целях обеспечения качественного введения   федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  работа будет продолжена  на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 № 373».

3. Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 01.07.2011 № 734 «Об утверждении мероприятий по обеспечению введения ФГОС в образовательных учреждениях Владимирской области в 2011-2015гг.».

4. Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 27.04.2011 № 447 «О проведении мониторинга введения ФГОС НОО в пилотных школах Владимирской области»

5. Приказ управления образования администрации округа Муром от 29.02.2012 № 130 «Об утверждении мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в образовательные учреждениях округа Муром на 2012-2013 годы».

6.  Приказ управления образования администрации округа Муром от 27.12.2010 № 1207 «О совместной деятельности общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений по подготовке к переходу на новые ФГОС».

7.  Приказ управления образования администрации округа Муром от 16.02.2012 № 95 «Об утверждении Положения о разработке и утверждении рабочих программ по обязательным учебным предметам, элективным и факультативным курсам, программ по организации внеурочной деятельности».

8. Приказ управления образования администрации округа Муром  от 26.06.2012 №404 «О дальнейшей подготовке  общеобразовательных учреждений к переходу на ФГОС».

9. Приказ управления образования администрации округа Муром  от 25.08.2012 №588 «Об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях на 2012-2013 уч.г.».

Для продолжения работы по данному  направлению в 2013 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение общеобразовательных учреждений учебно- лабораторным, спортивным, компьютерным оборудованием, оборудованием для школьных столовых в соответствии с СанПиН 4.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010. № 189 | II квартал- III квартал | Повышение доли образовательных учреждений, условия обучения в которых соответствует СанПиН 4.4.2.2821-10 |
| 2. | Приобретение автотранспортных средств | II квартал | Повышение доступности качественного образования независимо от места жительства |
| 3. | Реализация системы методического сопровождения введения ФГОС | в течение года | Методическое сопровождение введения ФГОС |
| 4. | Развитие инновационных образовательных моделей образовательных учреждений : школы полного дня, социокультурные комплексы, интеграция учреждений дополнительного и общего образования | сентябрь - декабрь | Обеспечение условий внедрения ФГОС |
| 5. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

3.Аттестация в установленном порядке  педагогических работников на  первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности

Для реализации данного направления в 2012 году продолжалась работа по  аттестации педагогических и руководящих работников.

В 2013 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений | январь-декабрь | Повышение доли руководящих и педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности |
|  | Составление списка и графика аттестации педагогических работников округа. Контроль выполнения графика представления документов в аттестационную комиссию. | ежемесячно | Выполнение плановых показателей |
|  | Оказание консультационной помощи методистами ЦРПК педагогам при подготовке к аттестации. | ежемесячно | Увеличение доли педагогов с высшей и первой квалификационными категориями. |
|  | Методическое сопровождение комплексной экспертизы профессиональной деятельности руководящих работников | в течение года | Повышение качества экспертной оценки, выработка индивидуальной траектории профессионального развития руководящего работника. |
|  | Мониторинг показателей эффективности реализации данного направления | январь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

4. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей  и  учителей общеобразовательных учреждений для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

В  целях увеличения доли педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками, эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности; подготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по программам профессиональной переподготовки для работы в соответствии с ФГОС НОО в 2013 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка плана повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования округа на 2012/2013 учебный год | в течение года | Договор с ВИПКРО на 2012-2013 г.г. |
| 2. | Формирование мотивации педагогов к обучению по обновленным моделям повышения квалификации | в течение года | Увеличение доли педагогов до 15% |
| 3. | Совершенствование форм работы с молодыми специалистами через клуб молодых специалистов: - «Союз горячих сердец»; - Школа молодого специалиста. | в течение года | Адаптация молодых специалистов и их закрепляемость в ОУ. |
| 4. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь | Адаптация молодых специалистов в условиях модернизации общего образования |
| 5. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | январь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

5. Дистанционное обучение учащихся

Серьезное внимание  в округе уделяется внедрению ИКТ  в образовательный процесс. В школах округа оборудовано в соответствии  с требованиями 34 кабинета информатики. Численность учащихся на 1 компьютер составила 13,02 человек ( в 2011 году  - 18,7) от общего контингента 1-11 классов. Всем школам округа предоставлен доступ к сети Интернет, скорость которого составляет 2 Мб/с. 100% школ округа имеют свой Web-сайт.

В новом учебном году на базе двух школ - средней школы № 1 и № 6  реализуются образовательные программы с использованием дистанционных технологий , что составляет 9,5 % от общего количества школ.

Будет продолжена работа по охвату большего количества детей дистанционным обучением.

С  этой  целью будет  реализован следующий  комплекс  мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения по дистанционному обучению учащихся | январь-декабрь | Развитие дистанционного обучения |
| 2. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | январь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |
| 3. | Формирование мотивации педагогов к участию в сетевых сообществах | январь-декабрь | Методическое сопровождение |
| 4. | Вовлечение педагогов в участие в семинарах-практикумах по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий | февраль-декабрь | Увеличение доли педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 5. | Проведение семинаров по представлению опыта образовательных учреждений по вопросам дистанционного обучения | февраль-декабрь | Увеличение охвата школьников, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий |
| 6. | Разработка методических пособий и рекомендаций по использованию дистанционных технологий для обучения обучающихся | январь-декабрь | Совершенствование профессиональных навыков педагогов, использующих дистанционные образовательные технологии |

6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических     ресурсов

В   целях создания материально-технических условий организации учебного процесса, способствующего повышению качества работы учителя в 2013 году, будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и замена энергосберегающего оборудования в подведомственных учреждениях образования | январь-декабрь | Снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий |
| 2. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | январь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Раздел IV

«Информация о мерах, направленных на привлечение молодых

учителей на работу в общеобразовательные учреждения»

В 2012  году была продолжена работа по  расширению спектра мер социальной поддержки молодых специалистов. В рамках поддержки выпускников учебных заведений среднего профессионального образования внесены изменения в постановление администрации округа Муром от 30.07.11.2011 №3407 «О порядке выплаты денежной компенсации за найм (поднайм) жилых помещений молодым специалистам остродефицитных специальностей муниципальных  общеобразовательных учреждений округа Муром».

В соответствии с указанными документами в бюджете округа 2012 года предусмотрены 200,0 тысяч руб. для выплаты денежной компенсациина найм жилых помещений молодым специалистам остродеицитных специальностей.

В 2012 году  17 молодых специалистов, в возрасте до 35 лет, изъявили желание получить ипотечный кредит.

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы ипотечного кредитования учителей общеобразовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы   получили ипотечный кредит 5 учителей.

В соответствии с Постановлением Главы округа Муром от 14.07.2009 №1705  «Об установлении  размера единовременной выплаты молодым специалистам при трудоустройстве в общеобразовательные школы на остродефицитные специальности»  в 2012 году  предусмотрены единовременная выплата в размере 40,0 тысяч рублей молодым специалистам по остродефицитным специальностям.

Постановлением Главы округа Муром от 01.09.2008 №2229 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования» (с изменениями и дополнениями) установлены дополнительные выплаты выпускникам учреждений профессионального образования,  поступившим на работу в учреждения образования до прохождения ими аттестации:

- 	со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) – 30%;

- 	со средним профессиональным образованием – 25%;

- 	с высшим  профессиональным образованием - 30%;

-	с высшим  профессиональным образованием (диплом  с  отличием) – 35%.

Одним из механизмов закрепляемости кадров является совершенствование института наставничества, внедрение интерактивных форм работы (геокешинг, веб-инары и т.д), организуется стажировка молодых специалистов, ежегодно проводится декада  «Педагогический дебют». Вышеперечисленные мероприятия позволят обеспечить мягкую адаптацию, закрепляемость молодых педагогов в образовательных учреждениях.

«Планируемые достижения в развитии системы общего образования  на период до 2020 года»

Реализуемые в долгосрочной перспективе мероприятия по комплексной модернизации общего образования в округе Муром  позволят к 2020 году достичь следующих изменений муниципальной  системы образования.

В качестве ключевых результатов образовательного процесса выступят :

- успешность и позитивная социализация выпускников школ как итог реализации современных образовательных стандартов, выбор индивидуальной образовательной траектории, многообразия общеобразовательных программ и форм их освоения для развития разных типов одаренности и склонностей обучающихся;

- увеличение доли  школьников  (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)  до 100 %  в  начальной школе и до 89% , включая основную  школу;

- рост  учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, до 80% к 2020 г.,

- увеличение числа  учащихся, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования, до 75% к 2020 г.

Создание основ единой образовательной информационной среды, обеспечивающей доступ учащихся и преподавателей более 90 % учреждений округа  к информационным ресурсам и электронным учебным материалам, даст  возможность:

-увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях в соответствии с  современными требованиями до 95%, в общей численности школьников;

- увеличить долю  школьников образовательных учреждений, обучающихся  с использованием дистанционных  образовательных технологий, долю педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение.

Непрерывное  профессиональное образование (подготовка, повышение  квалификации, переподготовка,  аттестация), привлечение и закрепление  педагогов,  руководителей  школ в целях удовлетворение потребностей системы  общего  образования в  квалифицированных кадрах, регулярное обновление их  состава  обеспечит

- повышение  доли  учителей,  получивших  в  установленном  порядке  первую, высшую  квалификационную  категорию  и  подтверждение  соответствия  занимаемой  должности  до  90%  от  общей  численности  учителей;

- рост  доли учителей  и руководителей  общеобразовательных  учреждений,  прошедших повышение  квалификации и  профессиональную  переподготовку для  работы  в  соответствии с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами   до  100%,  в  общей  численности  учителей;

- увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии в  профессиональной деятельности до 100%, от общей численности учителей;

- рост  доли учителей  в  возрасте  до  30 лет в  общей  численности учителей до  15%;

-  увеличение доли  семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей до 100%, от общей численности семей, имеющих детей школьного возраста;

- обеспечение  положительной  динамики  снижения  потребления  по  всем  видам  топливно-энергетических  ресурсов.

Приложение 1

к Комплексу мер

по модернизации общего

образования на 2013 год

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования округа Муром, тысячи рублей

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидия) | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | 5156,0 | 5156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Учебно-лабораторное оборудование | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Учебно- производственное оборудование | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Спортивное оборудование | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Спортивный инвентарь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Компьютерное оборудование | 4536,0 | 4536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств дли перевозки обучающихся | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущей ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 20593,0 | 17576,0 | 3017,0 | 0,0 | 3017,0 | 0,0 |
| 5. | Повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений | 1015,2 | 500,0 | 515,2 | 0,0 | 515,2 | 0,0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучении для обучающихся, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-графика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергоснабжение в системе общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 31764,2 | 28232,0 | 3532,2 | 0,0 | 3532,2 | 0,0 |

Приложение 2

к Комплексу мер

по модернизации общего

образования на 2013 год

Значения показателей результативности предоставления субсидии бюджету округа Муром  на модернизацию в 2013 году

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Среднемесячная заработная плата педагогических работников в округе Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников в субъекте Российской Федерации и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в (рубли) | 20180,0 | 20180,0 | 20180,0 | 20180,0 |
| 1.1.2. | Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации (рубли) |  |  |  |  |
| 2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам ,начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) | 53,0 | 53,0 | 74,5 | 74,5 |
| 2.1.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 2270 | 2270 | 3280 | 3280 |
| 2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся в средней школе (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Педагогические работники, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (проценты) | 34,5 | 38,7 | 40,7 | 47,4 |

| 3.1.1. | Численность педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек) |  |  | 243 | 272 |  |  | 286 | 333 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Руководители и педагогические работники общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений (проценты) |  |  | 59,1 | 70,7 |  |  | 70,7 | 70,7 |  |  |
| 4.1.1. |  | Численность руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) | 457 |  |  | 547 | 547 |  |  | 547 |  |
| 5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 9,5 |  |  | 9,5 | 9,5 |  |  | 9,5 |  |
| 5.1.1. |  | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная |  |  | положительная | положительная |  |  | положительная |  |

Приложение 3

- к Комплексу мер

- по модернизации общего

- образования на 2013 год

План-график повышения  фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений округа Муром

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений округа Муром, рублей (КОСГУ 211) | 40 030 200 | 41 301 000 | 44 478 000 | 46 982 900 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений округа Муром по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | 0 | 3,2 | 7,7 | 5,6 |

Приложение №4

к Комплексу мер

по модернизации общего

образования на 2013 год

План-график реализации мероприятий по модернизации

муниципальной системы общего образования в 2013 году по кварталам

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал 2013 г. | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. | 4 квартал 2013 г. |  |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: 100%; 5156,0 | 0 | 30% | 70% | 0 |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 0 | 100% | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Учебно- производственное оборудование | 0 | 100% | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Спортивное оборудование | 0 | 100% | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Спортивный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Компьютерное оборудование | 0 | 20% | 80% | 0 |  |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 0 | 100% | 0 | 0 |  |
| 3. | Пополнение фонда библиотек общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 100% | 0 |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнений требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) 100%; 17576,0 | 0 | 0 | 80% | 20% |  |
| 5. | Повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений | 0 | 100% | 0 | 0 |  |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплаты интернет-трафика | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретения электронных образовательных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергоснабжение в системе общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 0% | 12,5% | 87,5% | 100 % |  |

| Приложение №5 к Комплексу мер по модернизации системы общего образования на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование и адрес общеобразовательного учреждения | Приобретение оборудования (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц) | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений (единиц) | Развитие школьной инфраструктуры |  | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся |  |  | Осуществление мер, направленных на энергоснабжение в общеобразовательном учреждении | Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений, единиц |
|  |  | Учебно-лабораторное | Учебно-производственное | Спортивное | Спортивный инвентарь | Компьютерное | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | Оборудование для школьных столовых | Закупка оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  | Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся | Текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования |  | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | Обновление программного обеспечения | Приобретение электронных образовательных ресурсов (единиц) |  |  |
| 1 | "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Средняя общеобразовательная школа № 2" | 1 | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Средняя общеобразовательная школа № 3" | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "Средняя общеобразовательная школа № 4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | "Основная общеобразовательная школа № 5" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | "Средняя общеобразовательная школа № 6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | "Средняя общеобразовательная школа № 7" | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | "Средняя общеобразовательная школа № 8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | "Средняя общеобразовательная школа № 10" | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | "Основная общеобразовательная школа № 12" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | "Средняя общеобразовательная школа № 13" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | "Начальная общеобразовательная школа № 14" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | "Средняя общеобразовательная школа № 15" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | "Средняя общеобразовательная школа № 16" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | "Средняя общеобразовательная школа № 18" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | "Средняя общеобразовательная школа № 19" | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | "Средняя общеобразовательная школа № 20" | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | "Средняя общеобразовательная школа № 28" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | "Основная общеобразовательная школа № 33" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | "Якиманско-Слободская средняя общеобразовательная школа" | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого: | 5 | 29 | 28 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13547 | 9 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

- к Комплексу мер

- по модернизации общего

- образования на 2013 год

План-график реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования о. Муром

в 2013 году по кварталам

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование органа исполнительной власти, ответственного за реализацию мероприятий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | IY квартал 2013 |  |
| 1 | - Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования округа Муром в 2013 году | февраль |  |  |  | Управление образования администрации округа Муром |
| 2 | - Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования округа Муром в 2013 году | март |  |  |  | Администрация округа Муром |
| 3 | - Корректировка (принятие) нормативной базы на уровне муниципального образования после внесения изменений в нормативную базу федерального и регионального уровня | март |  |  |  | Управление образования администрации округа Муром |
| 4. | - Заключение Соглашения между департаментом образования и администрацией о. Муром | март |  |  |  | Администрация округа Муром |
| 5. | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ, обсуждение этих планов с педагогической общественностью | январь-февраль |  |  |  | Управление образования администрации округа Муром |
| 6. | Совещания с руководителями общеобразовательных школ по реализации Комплекса мер по модернизации | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Управление образования администрации округа Муром |
| 7. | Совещания с педагогическими работниками по реализации Комплекса мер по модернизации | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Управление образования администрации округа Муром, руководители школ |
| 8. | Принятие муниципальных финансовых планов проектов, включая графики повышения зарплаты учителей. | февраль |  |  |  | Управление образования администрации округа Муром |
| 9. | Обучающие семинары для руководителей школ | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Управление образования администрации округа Муром |
| 10 | Проведение тарификации учителей по новым правилам |  |  | сентябрь |  | Управление образования администрации округа Муром |
| 11 | Создание детальных планов изменений школьной сети на 2014 г. | март |  |  |  | Управление образования администрации округа Муром |
| 12 | Проведение семинаров с руководителями школ | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Управление образования администрации округа Муром |
| 13 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий. | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Управление образования администрации округа Муром |
| 14. | Освещение муниципальными СМИ хода реализации проекта | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Управление образования администрации округа Муром |
| 15 | Подготовка и представление в Департамент образования отчётов по реализации проектов за 2013 г. |  |  |  | декабрь | Управление образования администрации округа Муром |

Начальник

управления образования

администрации округа Муром					И.И. Раевская