## план приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром
от 31.05.2016 № 500
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Район | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по округ Муром |  |  | 87068790 | 1303564.98 | 23 | 41566290 | 25998.5 | 43296303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902631.92
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | округ Муром | 763949.11 | 0 | 0 | 0 | 931 | 748474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.11
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | округ Муром | 1517010.61 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1490267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.61
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | округ Муром | 1515038.28 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1488323.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26714.46
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | округ Муром | 2323013 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 2283800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | округ Муром | 2380047.94 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2338876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41171.94
6 | г Муром ул Куликова д.10 | округ Муром | 1942146.55 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1906330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35816.55
7 | г Муром ул Лакина д.79 | округ Муром | 1766838.74 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1734729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.74
8 | г Муром ул Ленина д.110 | округ Муром | 1351580.05 | 1303564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.07
9 | г Муром ул Ленина д.115 | округ Муром | 2783396.43 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2736462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46934.43
10 | г Муром ул Ленина д.125 | округ Муром | 5421690 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | округ Муром | 5421690 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | округ Муром | 1807230 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | округ Муром | 3614460 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | округ Муром | 3614460 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | округ Муром | 2270330.8 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.8
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | округ Муром | 1243822.4 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23822.4
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | округ Муром | 9036150 | 0 | 5 | 9036150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | округ Муром | 2576122.18 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 2530239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45883.18
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | округ Муром | 2265558.83 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2225511.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40047.6
20 | г Муром ул Советская д.40 | округ Муром | 2032240.75 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1995472.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36768
21 | г Муром ул Трудовая д.33 | округ Муром | 2260255.99 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 2223226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37029.99
22 | г Муром ул Щербакова д.35 | округ Муром | 1289086.8 | 0 | 0 | 0 | 747 | 1265293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23793.8
23 | г Муром ул Щербакова д.7 | округ Муром | 1990611.18 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1955892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34719.18
24 | г Муром ул Энгельса д.19 | округ Муром | 1064935.06 | 0 | 0 | 0 | 931 | 940729.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124206
25 | г Муром ул Энгельса д.3 | округ Муром | 3295973.97 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55973.97
26 | г Муром ул Юбилейная д.48А | округ Муром | 2074957.68 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 2038992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.68
27 | г Муром ул Юбилейная д.58 | округ Муром | 1807230 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г Муром ш Карачаровское д.34 | округ Муром | 4552338.64 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 4487992.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64346.4
29 | г Муром п Механизаторов д.50А | округ Муром | 1477245.01 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 1449694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551.01
30 | г Муром п Механизаторов д.69 | округ Муром | 10843380 | 0 | 6 | 10843380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г Муром ул. Советская, д. 46 | округ Муром | 766000 | 0 | 0 | 0 | 861 | 766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## сведения приложение 2
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 31.05.2016 № 500
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счетрегионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего:
[13 empty] | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром: |  | X | X | X | X | X | 151319.5 | 118240.76 | 107971.5 | 6244 |  | 87068790 | 3544480.28 | 4446017.03 | 79078292.69 | 769.7279 | 5164.31 | X
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3326.7 | 3147.8 | 3147.8 | 151 | РО | 763949.11 | 31099.58 | 39009.74 | 693839.79 | 242.693 | 1004.5205 | 06.2016
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2375.8 | 2351.73 | 2351.73 | 104 | РО | 1517010.61 | 61755.93 | 77463.52 | 1377791.16 | 645.0616 | 1270.9003 | 08.2016
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2546 | 2444 | 2229.55 | 96 | РО | 1515038.28 | 61675.64 | 77362.81 | 1375999.83 | 619.9011 | 1585.6259 | 08.2016
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3042 | 2972.35 | 2972.35 | 257 | РО | 2323013 | 94567.45 | 118620.64 | 2109824.91 | 781.5409 | 1373.4751 | 07.2016
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2737 | 2543.58 | 2543.58 | 128 | РО | 2380047.94 | 96889.29 | 121533.03 | 2161625.62 | 935.7079 | 1663.7532 | 09.2016
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5558 | 1240 | 1171.3 | 174 | РО | 1942146.55 | 79062.77 | 99172.35 | 1763911.43 | 1566.2472 | 3396.38 | 09.2016
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6197 | 4361.7 | 4171.3 | 201 | РО | 1766838.74 | 71926.18 | 90220.56 | 1604692 | 405.0803 | 996.7138 | 06.2016
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 7673 | 6835.6 | 317 | РО | 1351580.05 | 55021.42 | 69016.1 | 1227542.53 | 176.1475 | 1565 | 09.2016
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 11536 | 6839.9 | 6333.3 | 492 | РО | 2783396.43 | 113309.19 | 142129.32 | 2527957.92 | 406.9353 | 864.9971 | 09.2016
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 5789 | 5788.3 | 5560.7 | 240 | РО | 5421690 | 220711.39 | 276849.21 | 4924129.4 | 936.6636 | 936.6636 | 11.2016
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6457 | 3433.9 | 2875.4 | 254 | РО | 5421690 | 220711.39 | 276849.21 | 4924129.4 | 1578.8724 | 1578.8724 | 08.2016
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3299 | 2034.7 | 1824.3 | 134 | РО | 1807230 | 73570.46 | 92283.07 | 1641376.47 | 888.2046 | 888.2046 | 07.2016
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 3344 | 2205.1 | 1636.5 | 165 | РО | 3614460 | 147140.92 | 184566.14 | 3282752.94 | 1639.1365 | 1639.1365 | 11.2016
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4020 | 2215 | 2000.3 | 174 | РО | 3614460 | 147140.92 | 184566.14 | 3282752.94 | 1631.8104 | 1631.8104 | 08.2016
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3354 | 3316.4 | 3079.56 | 148 | РО | 2270330.8 | 92422.82 | 115930.51 | 2061977.47 | 684.5769 | 1193.0957 | 10.2016
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1375.7 | 1278.3 | 1089 | 71 | РО | 1243822.4 | 50634.72 | 63513.64 | 1129674.04 | 973.0286 | 1620.7399 | 12.2016
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 9933 | 6149.3 | 5279.8 | 405 | РО | 9036150 | 367852.31 | 461415.36 | 8206882.33 | 1469.4599 | 1469.4599 | 08.2016
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4836.8 | 4561.5 | 4117.3 | 182 | РО | 2576122.18 | 104871.27 | 131545.22 | 2339705.69 | 564.7533 | 890.512 | 07.2016
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | РО | 2265558.83 | 92228.55 | 115686.84 | 2057643.44 | 667.9124 | 1171.5108 | 11.2016
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3003 | 2521 | 2418.3 | 108 | РО | 2032240.75 | 82730.42 | 103772.86 | 1845737.47 | 806.1249 | 1545.2788 | 10.2016
21 | г Муром ул Трудовая д.33 | 1992 |  | Панельные | 9 | 5 | 10859 | 9676.9 | 8749.9 | 433 | РО | 2260255.99 | 92012.68 | 115416.06 | 2052827.25 | 233.5723 | 518.7456 | 10.2016
22 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 843 | 787 | 720.2 | 32 | РО | 1289086.8 | 52477.39 | 65824.99 | 1170784.42 | 1637.9756 | 3223.7559 | 07.2016
23 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1534 | 1335.3 | 704.34 | 54 | РО | 1990611.18 | 81035.72 | 101647.11 | 1807928.35 | 1490.7595 | 2955.5857 | 10.2016
24 | г Муром ул Энгельса д.19 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3247 | 2128.7 | 1852.5 | 144 | РО | 1064935.06 | 43352.4 | 54379.07 | 967203.59 | 500.2748 | 1485.4276 | 07.2016
25 | г Муром ул Энгельса д.3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4518 | 3021.2 | 2874.06 | 216 | РО | 3295973.97 | 134175.69 | 168303.2 | 2993495.08 | 1090.9486 | 1953.8291 | 06.2016
26 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4183 | 3765.35 | 3318.25 | 176 | РО | 2074957.68 | 84469.38 | 105954.12 | 1884534.18 | 551.0663 | 1161.7877 | 12.2016
27 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5139.5 | 4171.3 | 3896.6 | 228 | РО | 1807230 | 73570.46 | 92283.07 | 1641376.47 | 433.2534 | 433.2534 | 12.2016
28 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860 | 3134.5 | 2393.3 | 209 | РО | 4552338.64 | 185320.99 | 232457.29 | 4134560.36 | 1452.3333 | 2176.8472 | 08.2016
29 | г Муром п Механизаторов д.50А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2869 | 2575.9 | 2321.2 | 121 | РО | 1477245.01 | 60137.11 | 75432.96 | 1341674.94 | 573.4869 | 1100.3063 | 08.2016
30 | г Муром п Механизаторов д.69 | 1996 |  | Панельные | 9 | 6 | 12814 | 11517.05 | 11267.85 | 432 | РО | 10843380 | 441422.77 | 553698.43 | 9848258.8 | 941.5067 | 941.5067 | 07.2016
31 | г Муром ул. Советская, д. 46 | 1990 |  | Панельные | 9 | 3 | 5872 | 5658 | 5259 | 248 | СС | 766000 | 31183.07 | 39114.46 | 695702.47 | 135.3835 | 516.84 | 11.2016
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## расшифровка приложение 3
Приложение №3
к постановлению администрации округа Муром
от 31.05.2016 № 500
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Район | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  | другие виды
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по округ Муром |  |  | 87068790 | 485918.81 | 817646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41566290 | 25998.5 | 43296303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902631.92
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | округ Муром | 763949.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 748474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.11
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | округ Муром | 1517010.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1490267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.61
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | округ Муром | 1515038.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1488323.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26714.46
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | округ Муром | 2323013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 2283800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | округ Муром | 2380047.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2338876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41171.94
6 | г Муром ул Куликова д.10 | округ Муром | 1942146.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1906330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35816.55
7 | г Муром ул Лакина д.79 | округ Муром | 1766838.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1734729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.735
8 | г Муром ул Ленина д.110 | округ Муром | 1351580.05 | 485918.81 | 817646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.07
9 | г Муром ул Ленина д.115 | округ Муром | 2783396.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2736462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46934.43
10 | г Муром ул Ленина д.125 | округ Муром | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | округ Муром | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | округ Муром | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | округ Муром | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | округ Муром | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | округ Муром | 2270330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.8
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | округ Муром | 1243822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23822.4
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | округ Муром | 9036150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9036150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | округ Муром | 2576122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 2530239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45883.185
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | округ Муром | 2265558.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2225511.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40047.6
20 | г Муром ул Советская д.40 | округ Муром | 2032240.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1995472.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36768
21 | г Муром ул Трудовая д.33 | округ Муром | 2260255.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 2223226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37029.99
22 | г Муром ул Щербакова д.35 | округ Муром | 1289086.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 1265293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23793.8
23 | г Муром ул Щербакова д.7 | округ Муром | 1990611.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1955892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34719.18
24 | г Муром ул Энгельса д.19 | округ Муром | 1064935.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 940729.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124206
25 | г Муром ул Энгельса д.3 | округ Муром | 3295973.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55973.97
26 | г Муром ул Юбилейная д.48А | округ Муром | 2074957.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 2038992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.68
27 | г Муром ул Юбилейная д.58 | округ Муром | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г Муром ш Карачаровское д.34 | округ Муром | 4552338.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 4487992.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64346.4
29 | г Муром п Механизаторов д.50А | округ Муром | 1477245.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 1449694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551.01
30 | г Муром п Механизаторов д.69 | округ Муром | 10843380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10843380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г Муром ул. Советская, д. 46 | округ Муром | 766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммунист 38 план приложение 4
Приложение №4
к постановлению администрации округа Муром
от 31.05.2016 № 500
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес МКД | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | % | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром |  | X | 100.8% | 1740644.75 | 0 | 0 | 0 | 512.5 | 1705831.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34812.89
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 2017 | 100.8% | 1740644.75 | 0 | 0 | 0 | 512.5 | 1705831.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34812.89
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммун 38 сведен. приложение 5
Приложение №5
к постановлению администрации округа Муром
от 31.05.2016 № 500
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств регионального оператора | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1740644.75 | 3952.4177 | 3952.42 | Х
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 1939 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1740644.75 | 3952.4177 | 3952.42 | 30.11.2016
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин