## Проект

## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________                                                                                    № __________

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации отдыха детей и подростков округа Муром на 2011-2015 годы»

В целях повышения удовлетворённости населения услугами по организации отдыха  детей и подростков округа Муром, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром», руководствуясь Уставом округа Муром,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «Совершенствование организации отдыха  детей и подростков округа Муром на 2011-2015 годы» (далее – Программа)  согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу  со дня  его подписания и подлежит официальному   опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от                                             №

Долгосрочная целевая программа

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЫХА  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ОКРУГА МУРОМ  НА 2011-2015 ГОДЫ»

2011 год

- ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЫХА  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ОКРУГА МУРОМ  НА 2011-2015 ГОДЫ»

| Наименование Программы Основания для разработки Программы | Долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации отдыха детей и подростков округа Муром на 2011-2015 годы» (далее – Программа) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Губернатора Владимирской области от 08.11.2010 «Об итогах организации летнего оздоровительного отдыха детей в 2010 году» Постановление Главы округа Муром от 09.03.2011 № 700 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром |
| Разработчики Программы | Управление образования округа Муром Балансодержатели загородных оздоровительных лагерей |
| Исполнители Программы | Управление образования администрации округа Комитет по физической культуре и спорту администрации округа Комитет по делам молодежи администрации округа Балансодержатели ведомственных загородных оздоровительных лагерей |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха детей и подростков округа Муром Задачи Программы: - организация отдыха детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, талантливым и одаренным детям; - развитие различных видов отдыха для детей и подростков; - создание оптимальных условий для организации отдыха детей и подростков через укрепление и развитие материально-технической базы детских загородных оздоровительных лагерей (далее – загородные оздоровительные лагеря) и обеспечение безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях; - совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей и подростков. |
| Целевые индикаторы и показатели | Доля населения, удовлетворённого услугами по организации отдыха детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях округа Муром (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению). Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 15 лет). Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); одаренных детей. Количество мест в загородных оздоровительных лагерях округа Муром. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы: На 1 этапе (2011 год): разработка и утверждение программы; предусмотрены мероприятия, связанные с организацией отдыха детей и подростков округа Муром, оказание преимущественной поддержки в отдыхе детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, одаренным детям; развитие различных видов отдыха; проведение мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных кадров для работы с детьми. На 2 этапе (2012-2015 годы) приоритет отдаётся мероприятиям, направленным на развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, информационное, правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха детей и подростков. |
| Финансовое обеспечение Программы | Объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 98 753,5 тыс. руб., в том числе: средства регионального бюджета – 34 880,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 14 497,4 тыс. руб. средства балансодержателей ведомственных лагерей ( по согласованию) - 43 702,1 тыс. руб., внебюджетные средства – 5 674,0 тыс. руб. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Организация отдыха детей и подростков округа Муром, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, одаренным детям. Развитие различных видов отдыха для детей и подростков. 2. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 3. Нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха детей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2015 году предполагается: - повысить удовлетворённость населения до 90% услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях округа Муром; - довести количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет до 85%; - увеличить количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости до 81% (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 95%; одаренных детей до 82%; - модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация округа Муром Координационный совет по организации отдыха детей и подростков |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха  детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяются Федеральными законами "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлениями Губернатора области и Главы округа.

Система отдыха детей и подростков в округе Муром строится на межведомственном взаимодействии через создание единого правового поля,  координацию деятельности, информационное обеспечение, повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха детей и подростков.

В округе создан координационный совет по организации отдыха детей и подростков.

Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков строится на привлечении средств из всех возможных источников: областного и местных бюджетов, средств организаций, родителей.

Организация отдыха детей и подростков в округе Муром осуществляется круглогодично, через организацию отдыха детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации.

В период школьных каникул  в округе функционируют:

- 7  загородных детских оздоровительных лагеря (из 8  имеющихся);

- более 23 лагерей  с дневным пребыванием детей и подростков, организуемых на базе образовательных учреждений.

В течение года  комитетом территориального самоуправления принимаются необходимые меры по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Действующая система организации  отдыха детей и подростков характеризуется следующими показателями:

| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего оздоровлено детей и подростков в летний период, тыс. чел. | 5831 | 6237 | 6591 |
| В % от общего количества детей | 66,7 | 72,4 | 77,7 |
| Оздоровлено детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, тыс. чел. | 864 | 915 | 931 |
| В % от общего количества детей данной категории | 73 | 76 | 77 |
| Оздоровлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 279 | 277 | 252 |
| В % от общего количества детей данной категории | 87 | 87,1 | 90,3 |
| Количество действующих загородных оздоровительных учреждений для детей различных форм собственности, ед. | 7 | 7 | 7 |
| Из них учреждений муниципальной собственности, ед. | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест для детей (в одну смену) в загородных оздоровительных лагерях всех форм собственности, мест | 1400 | 1400 | 1400 |
| Из них в загородных оздоровительных лагерях муниципальной собственности, ед. | 890 | 890 | 890 |
| Временно трудоустроено несовершеннолетних | 720 | 734 | 740 |
| Количество лагерей дневного пребывания, ед. | 27 | 26 | 23 |
| Всего оздоровлено детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей, чел. | 6566 | 14325 | 6580 (весна, лето) |
| Израсходовано на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков - всего (тыс. руб.) | 24413,5 | 27384,8 | 22474,6 |
| В том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 12666,0 | 15958,0 | 14382,0 |
| местного бюджета | 10536,0 | 10766,0 | 7127,8 |
| средства родителей | 1211,5 | 660,8 | 964,8 |

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха  детей и подростков округа Муром, позволяет сделать выводы о проблемах,  которые необходимо  решить.

Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха, повышения удовлетворенности населения услугами по организации отдыха  детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородных оздоровительных лагерей, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительных учреждениях, а также развивать кадровый потенциал работников оздоровительных лагерей.

Особого внимания заслуживают загородные оздоровительные лагеря, половина из  которых построена в середине прошлого века,   частично они   не  отвечают  требованиям  Национальных  стандартов  Российской  Федерации «Услуги  детям  в  учреждениях  отдыха  и  оздоровления».  Требуют капитального и текущего ремонта здания клубов,  жилых корпусов в  6-ти организациях,  требует   модернизации   материальная  база – 7-ми лагерей, в  4-х  отсутствуют  современные  санузлы  и  душевые.

Подобное  положение  дел  не позволяет    максимально  использовать   имеющуюся   базу   для  организации  отдыха детей.  Как следствие - наполняемость загородных оздоровительных лагерей составила  в  2010 году  лишь  81% .

В целях повышения эффективности работы загородных оздоровительных лагерей и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков необходима модернизация инфраструктуры, проведение капитальных и текущих ремонтных работ зданий и сооружений, противопожарных мероприятий,  замены оборудования для пищеблоков и медицинских кабинетов.

Остро стоит проблема кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей и подростков.

Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков,  оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, одаренным и талантливым детям.

По состоянию на 01.09.2010 в округе Муром проживает 8480  детей школьного возраста до 15 лет включительно. Численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет  1077 человек, в том числе:

-   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 318 человека;

-   дети-инвалиды - 218 человек;

-   дети, проживающие в малоимущих семьях –  246 человек;

- подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел и внутришкольном -  295 человек.

Необходимо отметить, что в случае развития ситуации, когда меры, направленные на развитие системы отдыха  детей и подростков в округе Муром,  не будут предприняты, уменьшится охват детей и подростков организованным отдыхом в загородных оздоровительных лагерях,  снизится доля населения, удовлетворенного организацией отдыха  детей и подростков.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения  с  использованием программно-целевого метода.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха  детей и подростков  округа Муром

Основные задачи Программы:

-    создание оптимальных условий для организации отдыха детей и подростков;

- организация отдыха детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, талантливым и одаренным детям;

-  развитие различных видов отдыха для детей и подростков;

- укрепление и развитие материально-технической базы детских загородных оздоровительных лагерей;

-  создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;

-  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха  детей и подростков.

- Программа предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворения населения услугами по организации отдыха детей и подростков, развития системы отдыха детей и подростков округа Муром, модернизации инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей.

- IV.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Реализация мероприятий программы планируется  на период с 2011 года по 2015 год.

- V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Предполагаемый  общий объем финансирования Программы в 2011-2015 годах составляет   98 753,5 тыс. руб., в том числе:

- - за счет средств регионального бюджета – 34 880,0 тыс. руб.,

- - за счет средств бюджета округа  - 14 497,4 тыс. руб.,

- за счет средств балансодержателей ведомственных лагерей – 43 702,1 тыс. руб.,

- - за счет внебюджетных средств – 5 674,0 тыс. руб.

- VI. ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

- организация отдыха  детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, одаренным детям, развитие  различных видов отдыха детей и подростков, в том числе проведение  профильных смен для детей и подростков воспитанников учреждений дополнительного образования детей,  одарённых и талантливых детей, активистов детского общественного движения;

- развитие системы оздоровительных организаций, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков, в том числе проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, приобретение  оборудования;

- нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха детей и подростков.

Перечень

основных мероприятий долгосрочной целевой  программы

«Совершенствование отдыха  детей и подростков

округа Муром на 2011-2015 годы»

| № | Наименование мероприятия |  | Срок исполне-ния | Объём финансиро-вания (тыс.руб.) |  | в том числе за счёт средств |  |  |  |  |  |  | Исполнители ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местного бюджета |  | Регионального бюдже- та | Средств предприятий и организаций, на балансе которых находится лагерь | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Раздел I. Организация отдыха детей и подростков округа Муром, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, одаренным детям. Развитие различных видов отдыха для детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация отдыха и оздоровления детей, преимущественно находящихся в трудной жизненной ситуации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей одаренных детей |  | ежегодно ежегодно 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |  | 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |  |  |  |  |  | Управление образования, комитет по делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, балансодержатели загородных оздоровительных лагерей | Обеспечение права детей на отдых, снижение удельной численности детей категории риска. Оказание социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Поиск, поддержка талантливых и одаренных детей. |
| 1.2. | Организация профильных смен в загородных оздоровительных лагерях. |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балансодержатели загородных оздоровительных лагерей, Управление образования | Удовлетворение потребности населения в услуге отдыха детей. |
| 1.3. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. |  | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 1956,4 1956,4 1956,4 1956,4 1956,4 |  | 1058,4 1058,4 1058,4 1058,4 1058,4 |  |  |  | 898,0 898,0 898,0 898,0 898,0 |  | Управление образования | Предоставление широкой возможности отдохнуть детям и подросткам в период школьных каникул |
| 1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет территориаль- ного самоуправления Муромский городской Центр занятости населения | Обеспечение временной занятости подростков. Содействие развитию видов трудовой деятельности подростков, направленных на получение ими профессиональных навыков. |
| 1.5. | Организация работы палаточных лагерей для детей и подростков. |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Комитет по делам молодежи | Развитие различных форм отдыха детей и подростков. |
| 1.6. | Изучение спроса и предоставление путевок в загородные лагеря детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования | Социальная защита детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |
| 1.7. | Изучение спроса и комплектование детей для отдыха в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования | Укрепление здоровья детей. Охват отдыхом и оздоровлением детей и подростков в лагерях санаторного типа более 550 человек ежегодно. |
| 1.8. | Организация семейного отдыха на базе центра «Озерный» |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования | Развитие различных форм отдыха детей. Предоставление возможности организовать совместный отдых детей и родителей. |
| 1.09. | Проведение окружной Спартакиады воспитанников загородных оздоровительных лагерей |  | 2012 2013 2014 2015 |  | 20,0 20,0 20,0 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 20,0 20,0 20,0 |  | Комитет по физической культуре и спорту | Физическое развитие детей, укрепление здоровья, и закаливание организма детей |
| 1.10. | Проведение Фестиваля искусств воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей |  | 2012 2014 |  | 5,0 5,0 |  | 5,0 5,0 |  |  |  |  |  | Управление образования | Развитие творческих способностей детей, формирование у них культуры поведения и художественно-эстетических навыков. |
| 1.11. | Проведение окружного конкурса загородных оздоровительных лагерей и участие победителя в областном конкурсе на лучший загородный оздоровительный лагерь |  | 2012 2013 2014 2015 |  | 20,0 20,0 20,0 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 20,0 20,0 20,0 |  | Управление образования, Загородные оздоровительные лагеря | Выявление и поощрение лучших оздоровительных лагерей, добившихся высших результатов в обеспечении услуги по организации отдыха детей |
| Раздел II. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Развитие и укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, комитет по делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту, Балансодержатели ведомственных загородных оздоровительных лагерей | Достижение целевых показателей и индикаторов качества предоставляемых услуг в сфере отдыха детей. Развитие инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей. |
| 2.1.1 |  | «Белый городок»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |
|  |  | - ремонт кровли корпуса | 2011 |  | 370,0 |  | 370,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение инвентаря и оборудования | 2011 2014 |  | 90,0 240,0 |  |  | 240,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  | -строительство туалетов | 2012 |  | 500,0 |  | 100,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -текущий ремонт кирпичного корпуса | 2013 |  | 1400,0 |  | 200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт корпусов,столовой | 2012 2013 2014 2015 |  | 1200,0 600,0 1560,0 1600,0 |  | 200,0 200,0 | 1200,0 400,0 1360,0 1600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение и установка летнего бассейна | 2014 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -оборудование комнаты психологической разгрузки | 2014 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2.1.2 |  | «Черемушки»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт корпусов, столовой, благоустройство территории | 2012 2013 2014 2015 |  | 1440,0 2100,0 1000,0 2000,0 |  | 200,0 100,0 300,0 | 1240,0 2000,0 1000,0 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ремонт клуба | 2012 |  | 660,0 |  |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - дооборудование спортивной площадки, приобретения игровогоинвентаря | 2014 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение беседок | 2012 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | -приобретение технологического и холодильного оборудования | 2011 2012 |  | 12,0 10,0 |  | 12,0 50,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение стиральной машины | 2012 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 2.1.3 |  | «Озерный»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт жилых корпусов | 2013 2014 2015 |  | 3400,0 1100,0 1100,0 |  | 200,0 100,0 100,0 | 3200,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - косметический ремонт и ввод в эксплуатацию нового корпуса | 2011 |  | 192,0 |  |  |  |  |  |  | 192,0 |  |  |
|  |  | -косметический ремонт заготовочных цехов в столовой | 2011 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт умывальников | 2011 2012 2013 |  | 100,0 800,0 110,0 |  | 100,0 100,0 | 700,0 |  |  |  | 100,0 110,0 |  |  |
|  |  | - приобретение компьютерной техники | 2011 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  | - приобретение беседок для отдыха | 2011 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | - приобретение технологического и холодильного оборудования для столовой | 2011 2012 2015 |  | 216,0 234,0 635,0 |  | 34,0 35,0 | 200,0 600,0 |  |  |  | 216,0 |  |  |
|  |  | - приобретение постельного белья | 2011 |  | 82,0 |  |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |
|  |  | - приобретение медицинского оборудования | 2013 |  | 64,4 |  | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение спортинвентаря | 2013 2014 |  | 30,0 630,0 |  | 30,0 30,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт клуба, корпусов | 2014 2015 |  | 1900,0 1900,0 |  | 300,0 300,0 | 1600,0 1600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - благоустройство территории и спортплощадки | 2012 |  | 2400,0 |  | 100,0 | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | «Сосновый бор»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балансодержа- тель загородного лагеря ( РЖД) |  |
|  |  | -строительство 2-х корпусов | 2012 2013 |  | 10250,0 10250,0 |  |  |  | 10250,0 10250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -реконструкция котельной и теплотрассы | 2013 |  | 3800,0 |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование площадок для ТБО | 2012 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - реконструкция инженерных сооружений в здании столовой | 2012 |  | 1750,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительство спортивных площадок | 2013 |  | 550,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение оборудования для игрового городка, пищеблока, мебели для корпусов, столовой, клуба | 2012 |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - заказ на пошив фирменной спецодежды | 2012 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -обновление установки по подготовке воды в бассейне | 2011 2012 2013 |  | 3500,0 700,0 700,0 |  |  |  | 3500,0 700,0 700,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | «Салют»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту |  |
|  |  | - ремонт кровли кухни, клуба, реконструкция пристроя кухонных помещений | 2011 2012 |  | 143,0 1450,0 |  | 143,0 450,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение технологического оборудования | 2011 |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |
|  |  | -реконструкция здания бани, корпусов | 2013 |  | 1000,0 |  | 300,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение спортивного оборудования | 2014 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ремонт веранд корпусов | 2014 |  | 650,0 |  | 150,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение технологического оборудования для кухни | 2013 2015 |  | 400,0 100,0 |  | 100.0 100,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение и оборудование игровой площадки | 2014 |  | 590,0 |  | 90,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение и установка оборудования для медицинского пункта | 2014 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение мебели для спальных корпусов, медицинского пункта, помещений для работы кружков | 2012 2013 2014 2015 |  | 300,0 300,0 300,0 400,0 |  | 100,0 100,0 100,0 100,0 | 200,0 200,0 200,0 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - текущий ремонт корпусов | 2015 |  | 1200,0 |  | 300,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | «Ясный»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи |  |
|  |  | - ремонт зданий и забора | 2011 2012 2013 2014 |  | 360,0 680,0 1120,0 600,0 |  | 360,0 160,0 400,0 200,0 | 520,0 720,0 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -восстановление летнего душа | 2012 |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ремонт медицинского пункта | 2012 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительство туалета | 2014 |  | 484,0 |  | 484,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ремонт столовой | 2014 |  | 920,0 |  | 600,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -благоустройство территории | 2015 |  | 1220,0 |  | 500,0 | 720,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение технологичесого и холодильного оборудования | 2012 |  | 230,0 |  | 30,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  | «Спутник»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -капитальный ремонт жилого корпуса | 2011 2012 2013 |  | 800,0 900,0 1000,0 |  |  |  | 800,0 900,0 1000,0 |  |  |  | Балансодержа- тель загородного лагеря (ОАО «Муромский приборострои-тельный завод» |  |
|  |  | -капитальный ремонт столовой | 2014 |  | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -капитальный ремонт туалетов, душевой комнаты | 2015 |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение игрового оборудования | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  |  | 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение стиральной машины | 2011 2012 |  | 166,0 166,0 |  |  |  | 166,0 166,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение технологического оборудования для столовой | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 94,5 100,8 100,0 31,6 98,2 |  |  |  | 94,5 100,8 100,0 31,6 98,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -приобретение мебели | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 |  |  |  | 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение постельных принадлежностей | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 105,0 75,0 75,0 75,0 75,0 |  |  |  | 105,0 75,0 75,0 75,0 75,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, противоэпидемиологи-ческого и противопожарного режима в загородных оздоровительных лагерях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балансодержа- тели загородных оздоровитель- ных лагерей | Обеспечение безопасных условий организации отдыха детей в лагерях. |
| 2.2.1 |  | «Сосновый бор» -реконструкция АПС | 2011 |  | 850,0 |  |  |  | 850,0 |  |  |  | Балансодержа- тель лагеря |  |
| 2.2.2 |  | «Ясный» -восстановление пожарной сигнализации | 2012 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  | Комитет по делам молодежи |  |
| 2.3. |  | Проведение мониторинга соблюдения безопасных условий, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, требований эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма в детских оздоровительных лагерях. | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Балансодержа- тели загородных оздоровитель- ных лагерей | Изучение мнения населения о качестве предоставляемых услуг. Достижение целевых показателей и индикаторов качества предоставляемых услуг в сфере отдыха детей |
| Раздел III. Нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по организации отдыха детей и подростков на уровне округа |  | Ежегодно, март |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования | Правовое регулирование процесса организации отдыха детей в период школьных каникул. |
| 3.2. | Подготовка квалифицированных кадров для загородных оздоровительных лагерей: -организация работы школы педагогического отряда загородных оздоровительных лагерей по секциям; - проведение семинаров для начальников загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием; - прохождение курсовой подготовки начальников загородных лагерей. |  | В течение года, ежегодно 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 |  | 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 |  |  |  |  |  | Управление образования | Повышение профессионального уровня и компетенции организаторов отдыха детей |
| 3.3. | Создание электронной методической копилки передового педагогического опыта по теме: «Интерактивные формы и методы работы педагогов в оздоровительных лагерях» |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, загородные оздоровительные лагеря | Обмен передовым педагогическим опытом работы с детьми и подростками в лагерях, систематизация передового опыта работы. |
| 3.4. | Проведение окружного конкурса программ профильных смен в сфере организации детского отдыха |  | Ежегодно, май |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, загородные оздоровительные лагеря | Повышение качества программно-методического обеспечения услуг организации отдыха детей |
| 3.5. | Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет реестра загородных оздоровительных лагерей и информации о предоставляемых ими услугах |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, загородные оздоровительные лагеря | Информирование населения о порядке проведения детской оздоровительной кампании в регионе, предоставление своевременной и достоверной информации о перечне основных услуг, предоставляемых загородными оздоровительными лагерями |
| 3.6. | Разработка методического пакета документов «Безопасность в загородном лагере» |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования | Информационно-методическое сопровождение организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях. |
| 3.7. | Проведение межведомственных семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам организации отдыха детей для работников лагерей. |  | В течение года, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Комитет по делам молодежи Комитет по физической культуре и спорту Госпожнадзор Роспотребнадзор | Повышение профессиональной компетентности работников лагерей. |
| 3.8. | Организация и проведение мониторинга удовлетворённости населения по организации отдыха детей и подростков, эффективности деятельности оздоровительных лагерей. |  | Ежегодно, в период школьных каникул |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования. Балансодержатели загородных оздоровитель- ных лагерей | Совершенствование механизмов взаимодействия организаторов отдыха и оздоровления детей в регионе, повышение эффективности деятельности оздоровительных организаций |
|  | Всего: В том числе |  | 2011 2012 2013 2014 2015 |  | 104 513,5 |  | 14497,4 2968,4 2844,8 3569,4 2885,4 2229,4 | 34880,0 8720,0 8720,0 8720,0 8720,0 8720,0 | 43702,1 5851,5 17787,8 16811,0 1542,6 1709,2 |  |  | 5674,0 1622,0 1118,0 1048,0 948,0 938,0 |  |  |

- VII. МЕХАНИЗМ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Программа реализуется путем координации деятельности  управления образования администрации округа Муром, комитета по делам молодежи администрации округа Муром, комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, комитета  территориального самоуправления администрации округа Муром и других заинтересованных структур и ведомств, а также  балансодержателей  ведомственных загородных оздоровительных лагерей в части своих полномочий, осуществляющих реализацию программных мероприятий.

Координатором Программы является управление  образования, уполномоченный орган администрации округа Муром, осуществляющий обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Координатор Программы:

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков в округе Муром;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет организацию, координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

Исполнители Программы:

- по итогам реализации Программы уточняют объемы средств, необходимые для финансирования в очередном году;

- выполняют все программные мероприятия.

По итогам каждого года управление образования администрации  округа Муром выносит на рассмотрение администрации  округа  вопрос об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и определяет задачи на предстоящий год.

- VIII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2015 году:

- повышение до 90% удовлетворенности населения (родителей и отдыхающих детей и подростков) услугами по организации отдыха  детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях округа Муром (от числа получивших услуги по отдыху );

- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет до 85%;

- увеличение удельного веса детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, до 81% (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 95%; одаренных детей до 82%;

- охват капитальным и текущим ремонтом объектов (хозяйственных построек, спальных корпусов, систем отопления, водоснабжения, канализации и т.д.) в загородных оздоровительных лагерях;

- увеличение до 70% работников административно-управленческого персонала загородных оздоровительных лагерей, охваченных повышением квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях;

- увеличение до 100% основного персонала загородных оздоровительных лагерей, охваченных повышением квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях.

Благодаря принятию Программы средства местного бюджета, предприятий и организаций, балансодержателей ведомственных загородных оздоровительных лагерей будут направлены на развитие существующей системы загородного отдыха детей и подростков, увеличение количества мест проживания. Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и подростков, проживающих в округе Муром, отдыхом, использовать базу загородных оздоровительных лагерей для проведения профильных смен,  школ лидеров молодежного движения и одаренных детей.

Социально-экономический эффект Программы будет выражен в улучшение качества услуг по организации отдыха  детей и подростков, создании развитой загородной материально-технической базы детского и подросткового отдыха, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание  там комфортных условий пребывания детей и подростков.

IX. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых индикаторов и показателей:

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| I. Организация отдыха детей и подростков округа Муром. | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях округа Муром (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению), % Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), % Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ),% Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха ( к общему числу одаренных детей),% | 2009 год – 77% 2010 год – 78% 2011 год – 78% 2012 год – 80% 2013 год – 82% 2014 год – 85% 2015 год – 90% 2009 год – 73% 2010 год – 76% 2011 год – 77% 2012 год – 78% 2013 год – 79% 2014 год – 80% 2015 год – 81% 2009 год – 87% 2010 год – 87,1% 2011 год – 90,3% 2012 год – 92% 2013 год – 93% 2014 год – 94% 2015 год – 95% 2009 год – 76% 2010 год – 76% 2011 год – 77% 2012 год – 78% 2013 год – 79% 2014 год – 80% 2015 год - 82% |
| II. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей | Количество мест в загородных оздоровительных лагерях | 2009 год – 1400 2010 год – 1400 2011 год – 1422 2012 год – 1430 2013 год – 1450 2014 год – 1500 2015 год - 1500 |
| III. Нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей от 7 до 15 лет), % | 2009 год – 66,7% 2010 год – 72,4% 2011 год – 77,7% 2012 год – 82,0% 2013 год – 83,0% 2014 год – 84,0% 2015 год – 85,0% |

Начальник

управления образования                                                                               И.И. Раевская

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника управления образования | С.Н.Ганина |
| Согласовано: |  |
| Начальник управления образования | И.И.Раевская |
| Председатель комитета по делам молодежи | М.В.Семенова |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту | А.Н.Новожилов |
| Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Муромский приборостроительный завод» | Н.А.Забаев |
| Начальник загородного оздоровительного лагеря «Сосновый бор» | Л.В. Борисочкина |
| И.о. начальника финансового управления | О.А.Балнова |
| Завизировано: |  |
| И.о. начальника юридического отдела | А.П.Шишкина |

Файл сдан:

Заведующий  информационно-компьютерным отделом                                Д.В. Кузьмин

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Содержит персональные данные

Название  файла документа:

| Разослать: | В дело – 1 экз., Управление образования – 1 экз., Комитет по делам молодежи – 1 экз., Комитет по физической культуре и спорту – 1 экз., ОАО «Муромский приборостроительный завод» - 1 экз., Загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» - 1 экз., «Муромский край» - 1 экз. |
| --- | --- |